|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНпостановлением Правительства Иркутской областиот 30 июня 2022 года № 509-пп |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ**

**СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2036 ГОДА
(ДАЛЕЕ – СТРАТЕГИЯ)**

1. Комплексы мероприятий по реализации Стратегии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Комплексы мероприятий | Ответственный за реализацию комплекса мероприятий | Инструмент реализации (государственная программа, НПА, иные документы) | Ожидаемый результат (улучшено значение показателя, разработан НПА, утверждена «дорожная карта» и др.) | Значения показателей / Этапы реализации мероприятий |
| I этап (2022 – 2024 годы) | II этап (2025 – 2030 годы) | III этап (2031 – 2036 годы) |
| Тактическая цель 1.1. Повышение доступности и востребованности качественного образования всех уровней, обеспечивающего потребности социально-экономического развития Иркутской области в квалифицированных кадрах |
| Показатель 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, %, на конец этапа | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Показатель 2. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, %, на конец этапа | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Показатель 3. Доля выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроенных по полученной профессии (специальности), %, на конец этапа | 63,0 | 63,4 | 63,8 |
| Показатель 4. Количество образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Иркутской области, вошедших в ТОП-100 национального рейтинга российских вузов | 3 | 3 | 3 |
| Тактическая задача 1. Обеспечение условий для получения качественного дошкольного образования в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования |
| 1. | Обеспечение доступности дошкольного образования, в том числе для детей в возрасте до трех лет за счет: | Министерство образования Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования», региональный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография», государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», реализация государственно-частного партнерства, инвестиционных проектов и за счет внутренних резервов образовательных организаций, определенных по результатам регионального комплексного анализа потребности в создании дополнительных мест (за счет освободившихся мест выпускников образовательных организаций в 2022, 2023 и 2024 годах; за счет пересмотра нормативов площадей групповых помещений в уже функционирующих образовательных организациях и вновь построенных; за счет увеличения количества групп кратковременного пребывания; за счет организации подвоза детей из образовательных организаций муниципальных образований с дефицитом мест в образовательных организациях муниципальных образований, где имеются свободные места) | Обеспечение 100-процентной доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет к 2036 году. Потребность по вводу новых мест:к 2024 году – 2820;к 2030 году – 3208;к 2036 году – 3560 | I – III этапы |
| 1.1.1 | строительства (приобретения) объектов дошкольного образования на территории Иркутской области, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | Министерство образования Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования», региональный проект «Содействие занятости женщин» национального проекта «Демография», государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»,реализация государственно-частного партнерства, инвестиционных проектов | Создано 6293 места в дошкольных образовательных организациях:I эт. – 5411;II эт. – 5998;III эт. – 6293 | I – III этапы |
| 1.1.2 | поддержки негосударственных организаций дошкольного образования и развития государственно-частного партнерства, в том числе путем предоставления субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с получением дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Иркутской области | Министерство образования Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования», предоставление субсидий негосударственным дошкольным образовательным организациям на реализацию программ дошкольного образования (данная субсидия носит заявительный характер) | Ежегодно предоставляется субсидия 12 частным дошкольным образовательным организациям на 1618 детей | I – III этапы |
| 1.1.3 | открытия групп для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, за счет эффективного использования помещений и поддержки муниципальных инициатив | Министерство образования Иркутской области | Мероприятие реализуется без привлечения средств областного бюджета, поэтому в государственной программе не отражается (достижение ожидаемого результата планируется за счет внутренних резервовобразовательных организаций (за счет пересмотра нормативов площадей групповых помещений в уже функционирующих образовательных организациях и вновь построенных) по результатам регионального комплексного анализа потребности в создании дополнительных мест в Иркутском муниципальном районе, г. Иркутске, г. Черемхово, Казачинско-Ленском районе, Братском районе, Чунском районе) | Создание 30 групп на 690 мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет за счет эффективного использования помещений:I эт. – 20 групп на 460 детей;II эт. – 10 групп на 230 детей | I-II этапы |
| 1.1.4 | создания дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от полутора до трех лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми  | Министерство образования Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования», региональный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Дополнительные места планируется создать в АНОДО «Василек», АНДОО «Мать и дитя» в 2023 – 2024 годах (в настоящее время решается вопрос о выделении денежных средств в Минпросвещения России) | Создание 96 дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | I этап |
| 1.2 | Развитие вариативных форм предоставления услуг дошкольного образования для детей | Министерство образования Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования», региональный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Мероприятия запланированы в рамках проведенного регионального комплексного анализа потребности всоздании дополнительных мест (группы кратковременного пребывания, группы по присмотру и уходу запланированы в Иркутском районном муниципальном образовании и в г. Иркутске для достижения 100% доступности, для доступности дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья запланировано дополнительно создание служб ранней помощи в 7 муниципальных образованиях и консультационных центров в 29 муниципальных образованиях) | За счет вариативных форм дошкольного образования будет создано:- 20 групп кратковременного пребывания детей на 200 мест;- 20 служб ранней помощи для 140 детей;  - 6 групп на 60 мест по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста у индивидуальных предпринимателей;- 240 консультационных центров в дошкольных образовательных организациях для 3509 детей(I эт. – 10 групп кратковременного пребывания на 100 мест; 8 служб ранней помощи на 78 детей; 3 группы по присмотру и уходу на 30 мест;II эт. – 5 групп пребывания на 50 мест; 6 служб ранней помощи на 47 детей; 3 группы по присмотру и уходу на 30 мест;III эт. – 5 групп кратковременного пребывания на 50 мест; 6 служб ранней помощи на 15 детей) | I-II этапы |
| Тактическая задача 2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности, готовой к профессиональному выбору и совершенствованию во всех сферах жизни |
| 2.1 | Повышение качества, конкурентности и уровня ресурсного обеспечения системы начального, основного и среднего общего образования Иркутской области через: | Министерство образования Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования», региональный проект «Современная школа» национального проекта «Образование», государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»,  государственно-частное партнерство, бюджетные кредиты | Обеспечение конституционных прав детей различных категорий на получение общедоступного и качественного бесплатного общего образования. Потребность по вводу новых мест:к 2024 году – 15106;к 2030 году – 17823;к 2036 году – 18452 | I – III этапы |
| 2.1.1 | создание новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе путем строительства школ с использованием типовых и экономически эффективных проектов и модернизации существующей инфраструктуры школ (капитальный ремонт, реконструкция, пристройка к зданию школы); | Министерство образования Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования», государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», внутренние резервы образовательных организаций. По результатам проведенного анализа потребности в новых местах в общеобразовательных организациях региона, основная потребность в дополнительных новых местах выявлена в г. Иркутске, Иркутском районе и в отдельных районах крупных городов Иркутской области (ввиду неравномерного распределения населения) | Создано 26255 мест в общеобразовательных организациях | I – III этапы |
| 2.1.2 | реализацию мероприятий федеральных проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»; | Министерство образования Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования», региональный проект «Современная школа» национального проекта «Образование» | Создана ресурсная база методических, кадровых, материально-технических, информационно-коммуникационных возможностей общеобразовательных организаций.Разработана система повышения квалификации и повышения профессиональной компетенции педагогических работников | I – III этапы |
| 2.1.3 | модернизацию начального, основного и среднего общего образования посредством развития региональной системы оценки качества общего образования с использованием международных инструментов, обновления содержания общего образования, цифровизации школ, внедрения национальной системы учительского роста | Министерство образования Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования», региональный проект «Современная школа» национального проекта «Образование», региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | Внедрение обновленных ФГОС, которые поэтапно будут вводится с 1 сентября 2022 года. Все педагогические работники, которые переходят на работу по обновленным ФГОС, будут проходить курсы повышения квалификации, что также будет способствовать повышению качества образования | I – III этапы |
| 2.1.4 | обеспечение бесплатным горячим питанием учеников начальной школы | Министерство образования Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» | 100 % обучающихся начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием | I – III этапы |
| 22.2 | Устранение дефицита кадров в сфере образования путем предоставления дополнительных мер поддержки педагогическим работникам, молодым специалистам (единовременные денежные выплаты, компенсация аренды жилья/предоставление жилья/программы по льготному ипотечному кредитованию, предоставление места в дошкольной образовательной организации детям педагогических работников и др.) | Министерство образования Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования», региональный проект «Современная школа» национального проекта «Образование», Комплексная программа кадрового обеспечения основных отраслей экономики и социальной сферы Иркутской области.Предоставление единовременных денежных выплат, компенсация аренды жилья/предоставление жилья, программы по льготному ипотечному кредитованию,предоставление места в дошкольной образовательной организации детям педагогических работников | Уровень обеспеченности педагогическими кадрами школ Иркутской области составит: к 2024 году 60 %; к 2030 году 75 %;к 2036 году 80 % | I – III этапы |
| 2.3 | Массовое вовлечение детей в систему дополнительного образования, обеспечивающую формирование и развитие актуальных и востребованных навыков, развитие системы предоставления дополнительных образовательных услуг на бесплатной основе | Министерство образования Иркутской области | Распоряжение Правительства Иркутской области от 4 июля 2019 года № 460-рп «О внедрении целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Иркутской области» | Увеличение охвата дополнительным образованием к 2024 году – 67 %, к 2030 году – 73,5 % от общего числа детей, к 2036 году – до 80 % от общего числа детей за счет обновления содержания и методов дополнительного образования детей | I – III этапы |
| 2.3.1 | Реализация мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в том числе создание и функционирование центра выявления и поддержки одаренных детей «Персей», формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, а также оценку качества реализуемых дополнительных программ, обеспечивающих формирование актуальных и востребованных навыков | Министерство образования Иркутской области | Распоряжение Правительства Иркутской области от 4 июля 2019 года № 462-рп «О создании в Иркутской области регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в Иркутской области»;дополнительное соглашение к Соглашению между министерством образования Иркутской области и Министерством просвещения РФ о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Иркутской области от 26 января 2022 года № 073-2019-Е20039-1/13 | Увеличение охвата обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам Кванториума и центра «Персей»:к 2024 году – 10,18 %;к 2030 году – 15 %;к 2036 году – до 20 % | I – III этапы |
| 2.3.2 | Создание информационной системы, обеспечивающей фиксацию, анализ результатов и формирование рекомендаций по построению индивидуальных траекторий развития навыков ребенка | Министерство образования Иркутской области | Распоряжение Правительства Иркутской области от 4 июля 2019 года № 462-рп «О создании в Иркутской области регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в Иркутской области» | Создана информационная система на базе центра «Персей» | I – III этапы |
| 2.3.3 | Обеспечение эффективной системы сетевого и партнерского взаимодействия всех организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, а также привлечение основных стейкхолдеров, формирование будущего качественного трудового потенциала региона путем воспитания конкурентоспособных профессионалов, в том числе инженерно-технических кадров | Министерство образования Иркутской области | Распоряжение Правительства Иркутской области от 4 июля 2019 года № 462-рп «О создании в Иркутской области регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в Иркутской области»,распоряжение Правительства Иркутской области от 18 января 2021 года № 14-рп «О создании и функционировании детских технопарков «Кванториум» на базе муниципальных общеобразовательных организаций | Сформирована система наставничества, предполагающая организацию сетевого взаимодействия между образовательными организациями и реальным сектором экономики | I – III этапы |
| Тактическая задача 3. Усиление вклада системы среднего профессионального образования в экономическое, социальное и культурное развитие Иркутской области |
| 3.1 | Формирование нового ландшафта сети среднего профессиональногообразования посредством строительства (реконструкции), капитального ремонта объектов среднего профессионального образования, в том числе совместно с крупнейшими работодателями региона в части реализации инвестиционных проектов | Министерство образования Иркутской области, ГБПОУ Иркутской области «Иркутский региональный колледж педагогического образования» | Пункт 4 поручения временно исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзева от 23.06.2020 г. № 06-327/20 | Совместное строительство с крупнейшими работодателями региона профессиональных образовательных организаций в крупных городах Иркутской области.Создание образовательного комплекса (кампуса), включающего инфраструктуру для обучения и культурного развития, организации быта и досуга студентов, обучающихся по педагогическим специальностям среднего профессионального образования капитальный ремонт и реконструкция сети профессиональных образовательных организаций. Создание в ГБПОУ Иркутской области «Иркутский региональный колледж педагогического образования» базовой средней образовательной школы | I – III этапы |
| 3.2 | Повышение уровня материально-технической оснащенностипрофессиональных образовательных организаций, создание мастерских,соответствующих современным международным стандартам | Министерство образования Иркутской области | Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособностипрофессионального образования)» от 14 декабря 2018 года,государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2019 – 2024 годы | Количество мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом:75 к 2024 году, 105 к 2030 году, 150 к 2036 году | I – III этапы |
| 3.3 | Расширение практики независимой оценки полученных компетенцийстудентов и выпускников профессиональных образовательных организаций и их готовности к выходу на рынок труда в виде демонстрационного экзамена | Министерство образования Иркутской области | Паспорт регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособностипрофессионального образования)» от 14 декабря 2018 годаГосударственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2019 – 2024 годы | Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам:15 % к 2024 году, 17 % к 2030 году; 20 % к 2036 году | I – III этапы |
| 3.4 | Создание малых инновационных предприятий, учебно-производственных участков, на которых студенты параллельно с освоением программ среднего профессионального образования смогут зарабатывать посредством выполнения реальных производственных проектов | Министерство образования Иркутской области | Определение перечня образовательных организаций, которые бы могли войти в пилотный проект по созданию на собственной базе малых инновационных предприятий, учебно-производственных участков на основе методического сопровождения | Создание при профессиональных образовательных организациях малых инновационных предприятий, учебно-производственных участков, на которых обучающиеся смогут работать и зарабатывать параллельно с учебой в профессиональных образовательных организациях не менее:5 % к 2024 году,8 % к 2030 году,10 % к 2036 году | I – III этапы |
| 3.5 | Проведение капитальных и текущих ремонтов общежитий профессиональных образовательных организаций, их оснащение с целью создания комфортных условий проживания студентов | Министерство образования Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2019 – 2024 годы | Проведены капитальные и текущие ремонты общежитий в профессиональных образовательных организациях:в 20 % к 2024 году,в 65 % к 2030 году,в 95 % к 2036 году | I – III этапы |
| 3.6 | Обновление содержания образования в соответствии с актуальными и перспективными требованиями к квалификации работников и развитием технологий, в том числе формирование нового набора компетенций педагогических работников, необходимых для работы в профессиональных образовательных организациях в условиях обновления инфраструктуры, содержания и технологий | Министерство образования Иркутской области | Положение о порядке установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, контрольных цифр приема граждан за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (приказ министерства образования Иркутской области от 7 октября 2013 года № 87). Дорожная карта по реализации проектов и программ Движения «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) на территории Иркутской области на период 2021 – 2023 годы, утвержденная 24 сентября 2021 года | Увеличение количества государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, реализующих образовательные программы по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям (ТОП-50):до 70 % к 2024 году,до 75 % к 2030 году ,до 80 % к 2036 года Ежегодное увеличение числа компетенций (до 50) и участников (до 500 человек) регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» | I – III этапы |
| 3.7 | Усиление практической ориентации профессионального образования через реализацию образовательных программ среднего профессионального образования, профессионального обучения, реализуемых совместно с предприятиями-работодателями на основе программ дуального обучения | Министерство образования Иркутской области | Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 года «О практической подготовке обучающихся» | Ежегодное увеличение количества профессиональных образовательных организаций, использующих дуальную систему образования (не менее 2 организаций в год)  | I – III этапы |
| 3.8 | Развитие направлений участия работодателей в подготовке квалифицированных кадров, в том числе расширение практики целевого обучения | Министерство образования Иркутской области | Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособностипрофессионального образования)».Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 года № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» | Ежегодное увеличение количества профессиональных образовательных организаций, использующих целевое обучение до 50 % от общего количества профессиональных образовательных организаций к 2036 году | I – III этапы |
| 3.9 | Внедрение механизмов наставничества, обеспечивающих сопровождение обучающихся в их профессиональном и личностном становлении | Министерство образования Иркутской области | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года № 3273-р | Внедрение региональной целевой модели наставничества в образовательных организациях Иркутской области на период реализации. Вовлечение не менее 80 % обучающихся в различные формы наставничества к 2036 году | I – III этапы |
| 3.10 | Обеспечение условий для вовлечения обучающихся в развитие системы конкурсов и олимпиад профессионального мастерства, социальные проекты, волонтерскую деятельность | Министерство образования Иркутской области | Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». Дорожная карта по реализации проектов и программ Движения «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) на территории Иркутской области на период 2021 – 2023 годы | Охват обучающихся конкурсами и олимпиадами профессионального мастерства, социальными проектами, волонтерской деятельностью: до 70 % к 2024 годудо 75 % к 2030 годудо 80 % до 2036 года Ежегодное увеличение числа компетенций Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) (до 65 в 2023 году) и участников (до 500 человек в 2023 году) регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills Russia) | I – III этапы |
| Тактическая задача 4. Обеспечение государственных гарантий доступности и качества дополнительного профессионального образования для всех категорий педагогических и руководящих работников на всей территории Иркутской области |
| 4.1 | Реализация мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Министерство образования Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования», региональный проект «Современная школа» национального проекта «Образование» | Разработана система повышения квалификации и повышения профессиональной компетенции педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий | I – III этапы |
| 4.2 | Поддержка внедрения профессиональных стандартов педагогических работников | Министерство образования Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования», региональный проект «Современная школа» национального проекта «Образование» | Внедрены профессиональные стандарты педагогических работников к 2024 году | I этап |
| 4.3 | Создание единой системы, консолидирующей данные о профессиональных дефицитах педагогических работников, выявляемых в ходе оценочных процедур по добровольной сертификации профессионального уровня, мониторинговых исследований качества образования для их адресного восполнения | Министерство образования Иркутской области | Концепция создания Центра опережающей профессиональной подготовки в Иркутской области на 2019 – 2024 годы (распоряжение Правительства Иркутской области от 30 октября 2018 года № 827-рп) | Создание системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Иркутской области | I этап |
| 4.4 | Постепенная замена традиционных форматов повышения квалификации педагогических и руководящих работников на форматы непрерывного повышения профессионального мастерства | Министерство образования Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования», региональный проект «Современная школа» национального проекта «Образование» | Обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | I – III этапы |
| 4.5 | Разработка концепции непрерывного педагогического образования и реализация ее мероприятий в рамках определенных зон ответственности | Министерство образования Иркутской области | Концепция развития системы непрерывного педагогического образования в Иркутской области на 2020 – 2025 годы, утвержденная распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 16 ноября 2020 года № 97-рзп | Построение инновационной системной модели непрерывного педагогического образования. Улучшение показателей качества образования в образовательных организациях региона с учетом следующих данных:мотивированная профессиональная деятельность молодых педагогов в течение 5 лет и более;увеличение количества педагогов, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в рамках дорожной карты по реализации Концепции непрерывного развития системы педагогического образования в Иркутской области на 2020 – 2025 годы | I-II этапы |
| Тактическая задача 5. Усиление вклада системы высшего образования в экономическое, социальное и культурное развитие Иркутской области |
| 5.1 | Использование механизма целевого обучения с целью повышения качества, адресности подготовки кадров, а также решения вопросов кадрового дефицита в Иркутской области | Министерство образования Иркутской области | Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 года № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» | Повышение показателей обеспеченности педагогическими кадрами образовательных организаций в Иркутской области, формирование единого банка данных о кадровой потребности каждого муниципального образования Иркутской области в отдельности и региона в целом, а также создание условий социальной поддержки молодых специалистов на местах с целью закрепления их в системе образования. Реализация межведомственного механизма мониторинга кадровой потребности отраслей экономики и социальной сферы Иркутской области. Расширение практики заключения договоров о целевом обучении на 1,5 % в год ежегодно | I – III этапы |
| 5.2 | Повышение качества подготовки специалистов, снижение дисбаланса между ожиданиями работодателей и уровнем подготовки выпускников, построение системы высшего образования, отвечающей потребностям региональной экономики, посредством ориентации на перспективные и востребованные работодателями профессии, сокращения образовательных программ, невостребованных рынком труда Иркутской области | Министерство образования Иркутской области | Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». Указ Губернатора Иркутской области от 19 августа 2020 года № 239-уг «О Координационном совете по развитию региональной системы высшего образования при Губернаторе Иркутской области» | Совершенствование организационных, правовых, финансово-экономических условий подготовки высококвалифицированных специалистов. Повышение показателя среднего балла единого государственного экзамена у граждан, поступивших на места за счет бюджетных ассигнований до 70 баллов. Снижение дисбаланса между ожиданиями работодателей и уровнем подготовки выпускников, построение системы высшего образования, отвечающей потребностям региональной экономики, посредством ориентации на перспективные и востребованные работодателями профессии | I – III этапы |
| 5.3 | Развитие системы общественно-профессиональной аккредитации профессиональных программ и независимой оценки квалификации выпускников вузов | Министерство образования Иркутской области | Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». План мероприятий («дорожная карта») по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Иркутской области на 2020-2021 годы, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 4 сентября № 771-рп | Прохождение головными вузами общественно-профессиональной аккредитации профессиональных программ (к 2036 году 10 %). Прохождение независимой оценки квалификации выпускников вузов (к 2036 году 5 % выпускников) | I – III этапы |
| 5.4 | Совершенствование организационных, правовых, финансово-экономических условий кооперации высшего образования и работодателей | Министерство образования Иркутской области | Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». Указ Губернатора Иркутской области от 19 августа 2020 года № 239-уг «О Координационном совете по развитию региональной системы высшего образования при Губернаторе Иркутской области» | Утверждение дорожных карт, подписание соглашений и других документов между образовательными организациями высшего образования и работодателями по организации взаимодействия к 2030 году  | II этап |
| 5.5 | Активное вовлечение образовательных организаций высшего образования в решение приоритетных задач социально-экономического развития региона | Министерство образования Иркутской области | Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». Указ Губернатора Иркутской области от 19 августа 2020 года № 239-уг «О Координационном совете по развитию региональной системы высшего образования при Губернаторе Иркутской области» | Формирование единого банка данных о кадровой потребности каждого муниципального образования Иркутской области в отдельности и региона в целом, а также создание условий социальной поддержки молодых специалистов на местах с целью закрепления их в системе образования. Включение предложений в документы стратегического развития образовательных организаций высшего образования, предусматривающих их участие в социально-экономическом развитии региона (во всех ВУЗах Иркутской области). Повышение показателей обеспеченности педагогическими кадрами образовательных организаций в Иркутской области (к III этапу 80 %) | I – III этапы |
| 5.6 | Создание условий для вовлечения студентов, преподавателей, научных сотрудников и производственных предприятий в совместную научно-практическую деятельность, фундаментальные и прикладные исследования, востребованные для экономики региона, в том числе путем создания в ключевых секторах R&D-центров (центров НИОКР), и R&D инфраструктур, например, таких как региональный оператор Фонда «Сколково» | Министерство образования Иркутской области, министерство экономического развития и промышленности Иркутской области  | Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Указ Губернатора Иркутской области от 26 ноября 2015 года № 305-уг «О Координационном научном совете при Губернаторе Иркутской области», Указ Губернатора Иркутской области от 6 мая 2020 года № 134-уг «О совете молодых ученых и специалистов при Губернаторе Иркутской области» | Создание в ключевых секторах R&D-центров (центров НИОКР), и R&D инфраструктур, например, таких как региональный оператор Фонда «Сколково». Участие в установленном порядке в разработке проектов региональных научных, научно-технических и инновационных программ и проектов и предложений по улучшению условий развития науки и инновации, подготовке и закреплению научных кадров, социальной защите работников научной сферы в Иркутской области. Развитие межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Байкал» | I – III этапы |
| 5.7 | Совершенствование использования дистанционных образовательных технологий и электронного обучения за счет цифровизации образования и повышения цифровой грамотности обучающихся и профессорско-преподавательского состава | Министерство образования Иркутской области | Программы развития образовательных организаций высшего образования | Цифровизация образования и повышения цифровой грамотности, обучающихся и профессорско-преподавательского состава к 2036 году 90 % из числа ППС и 95 % обучающихся в ВУЗах Иркутской области | I – III этапы |
| 5.8 | Развитие системы дополнительного профессионального образования профессорско-преподавательского состава | Министерство образования Иркутской области | Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам». Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов» | Создание эффективной системы информирования центров ДПО о существующей потребности на переобучение для возможности создания востребованных программ по переподготовке специалистов, а также обеспечение непрерывности и преемственности профессионального образования. Реализация концепции непрерывного педагогического образования и реализация её мероприятий в рамках определенных зон ответственности | I – III этапы |
| 5.9 | Увеличение доли высшего образования и науки в валовом внутреннем продукте Иркутской области за счет повышения экспортного потенциала и конкурентоспособности путем: | Министерство образования Иркутской области | Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». Указ Губернатора Иркутской области от 19 августа 2020 года № 239-уг «О Координационном совете по развитию региональной системы высшего образования при Губернаторе Иркутской области», национальный проект «Наука и университеты» | Увеличение доли высшего образования и науки в валовом внутреннем продукте Иркутской области | I – III этапы |
| 5.9.1 | создания условий для комфортного и безопасного проживания иностранных студентов, в том числе за счет строительства межвузовского студенческого кампуса, обладающего инфраструктурой мирового уровня для обучения и культурного развития личности, организации быта и досуга; | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области,министерство образования Иркутской области | Федеральный проект «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» национального проекта «Наука и университеты» | Строительство межвузовского студенческого кампуса в городе Иркутске | I – III этапы |
| 5.9.2 | увеличения доли основных образовательных программ высшего образования, реализуемых на английском языке, создания образовательных программ международного уровня и выхода на рынок образовательных услуг стран АТР | Министерство образования Иркутской области | Программа развития образовательных организаций высшего образования | Увеличение образовательных программ высшего образования, реализуемых на английском языке до 40 %, программ международного уровня до 30 % | III этап |
| 5.9.3 | поддержки участия образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Иркутской области, в рейтинговых исследованиях как в Российской Федерации, так и за рубежом | Министерство образования Иркутской области | Указ Губернатора Иркутской области от 19 августа 2020 года № 239-уг «О Координационном совете по развитию региональной системы высшего образования при Губернаторе Иркутской области», национальный проект «Наука и университеты» | Поддержка ВУЗов на каждом этапе реализации Стратегии, в том числе финансовая | I – III этапы |
| 5.9.4 | создания организационных механизмов развития коммуникативных площадок по обмену опытом, презентационных и иных площадок для студентов, преподавателей, управленческих команд образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Иркутской области, в том числе с учетом технологий «Университетских Точек кипения» АСИ. | Министерство образования Иркутской области | Программа развития образовательных организаций высшего образования | Создание и развитие указанных площадок на базе ВУЗов, расположенных на территории Иркутской области (к 2036 году не менее 10 %) | I – III этапы |
| 5.10. | Повышение привлекательности образовательных организаций высшего образования для молодых ученых, талантливой молодежи, в том числе за счет реализации Программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» | Министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Программа развития ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», утвержденная на Ученом совете от 12 октября 2021 года, протокол № 3. Государственная программа Иркутской области «Развитие образования», постановление Правительства Иркутской области от 25 апреля 2018 года № 303-пп «О ежемесячных денежных выплатах студентам государственных образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Иркутской области», Закон Иркутской области от 8 ноября 2018 года № 94-ОЗ «Об областной государственной поддержке отдельных категорий студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в государственных образовательных организациях Иркутской области и муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области», Закон Иркутской области от 6 октября 2017 года № 61-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских организациях, расположенных на территории Иркутской области» (далее соответственно – постановление № 303-пп, Закон № 94-ОЗ, 61-ОЗ) | Реализация Программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Реализация мер поддержки студентов ВУЗов, обучающихся по договорам о целевом обучении по укрупненным группам направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки» и 31.00.00 «Клиническая медицина».Предоставление ежемесячной денежной выплаты студентам государственных образовательных организаций высшего образования, установленной постановлением Правительства Иркутской области от 25 апреля 2018 года № 303-пп | I – III этапы |
| 5.11. | Формирование научно-производственных образовательных консорциумов во всех приоритетных отраслях экономики под производственные кластеры, флагманские проекты, инновационные программы развития экономики Иркутской области путем:развития наукоемкого бизнеса, реализации мероприятий национального проекта «Наука»;привлечения на территорию Иркутской области научно-исследовательских проектов мирового уровня и, соответственно, ученых и высококвалифицированных специалистов, способных создать интересную коммуникативную среду и новые центры компетенции; создания благоприятных условий для корпораций, имеющих сектор своего присутствия в регионе, заинтересованных в повышении эффективности своих компаний за счет новых наукоемких технологий, создаваемых в консорциуме с образовательными организациями высшего образования в Иркутской области; создания механизмов для развития предпринимательства среди молодежи, стимулирования молодых людей к предпринимательству и созданию собственных стартапов;разработки организационного механизма формирования пакета «желательных» для производственных кластеров и бизнеса Иркутской области перспективных компетенций для учета образовательными организациями высшего образования при формировании образовательных программ;формирования региональной поддержки образовательных программ, реализующих прикладную модель подготовки, ориентированную на получение профессиональных и надпрофессиональных компетенций («мягких навыков»), которые позволят освоившим их выпускникам быстро включиться в производственную цепочку;расширения и развития программ подготовки профессиональных управленцев на основе моделей современных компетенций и передовых технологий обучения с опорой на обучение в реальных проектах;развития системы непрерывного образования для каждого взрослого жителя региона, создания центров образования взрослых для повышения квалификации и увеличения человеческого капитала региона | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области, министерство образования Иркутской области | Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». Указ Губернатора Иркутской области от 19 августа 2020 года № 239-уг «О Координационном совете по развитию региональной системы высшего образования при Губернаторе Иркутской области». Национальный проект «Наука и университеты».Национальный проект «Наука», утвержденный протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16.Указ Губернатора Иркутской области от 5 августа 2020 года № 230-уг «О межрегиональном научно-образовательном центре мирового уровня «Байкал» | Создание межвузовского студенческого кампуса, который будет способствовать привлечению на территорию региона инновационные научные проекты. Кампус будет включать в себя учебные, научные, социально-культурные объекты, объекты комфортного жилья и гостиниц, который будет способствовать формированию необходимой среды и образовательного пространства для молодых ученых и студентов, способствующей к занятиям наукой, инновационной деятельностью, созданием стартапов, а также дающей возможности для саморазвития обучающихся и преподавателей в спорте, творчестве и науке. Содействие обучающимся в выборе в индивидуальной исследовательской, предпринимательской или проектной траектории через институты наставничества. Популяризация научно-исследовательской, предпринимательской деятельности. Реализация новых программ по поддержке инициативных студенческих проектов. Развитие системы непрерывного образования путем Центров опережающей участия в национальном проекте «Демография» (обучение на базе центра опережающей профессиональной подготовки) ежегодно не менее 1000 взрослых граждан) | I – III этапы |
| 5.12. | Поддержка студентов образовательных организаций высшего образования в целях их трудоустройства в Иркутской области | Министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области | Постановление № 303-пп, Законы № 94-ОЗ, № 61-ОЗ | Реализация мер поддержки студентов вузов, обучающихся по договорам о целевом обучении по укрупненным группам направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки» и 31.00.00 «Клиническая медицина»Предоставление ежемесячной денежной выплаты студентам государственных образовательных организаций высшего образования, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 25 апреля 2018 года № 303-пп | I – III этапы |
| 5.13 | Формирование предложений по установлению объемов контрольных цифр приема (далее – КЦП) по образовательным программам высшего образования во взаимодействии с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в соответствии с кадровой потребностью в основных отраслях экономики и социальной сферы Иркутской области | Министерство образования Иркутской области, министерство труда и занятости Иркутской области | Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2021 года № 1750, Указ Губернатора Иркутской области от 19 августа 2020 года № 239-уг «О Координационном совете по развитию региональной системы высшего образования при Губернаторе Иркутской области» | Сформированные предложения по установлению объемов КЦП по образовательным программам высшего образования в соответствии с кадровой потребностью Иркутской области | I – III этапы |
| 5.14 | Оказание поддержки образовательным организациям высшего образования, расположенным на территории Иркутской области со стороны региона в их развитии на основе их многолетнего опыта, традиций, автономности и значимости в социально-экономической сфере региона, в том числе с целью сохранения (без процесса объединения) и улучшения их позиций в национальных и международных рейтингах.  | Министерство образования Иркутской области, министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Указ Губернатора Иркутской области от 19 августа 2020 года № 239-уг «О Координационном совете по развитию региональной системы высшего образования при Губернаторе Иркутской области» | Оказание поддержки ВУЗам на всех этапах реализации Стратегии, сохранение ВУЗов на территории Иркутской области в рамках полномочий субъекта Российской Федерации | I – III этапы |
| Тактическая задача 6. Развитие доступности образования для детей, нуждающихся в создании особых условий в силу особенностей их развития и здоровья |
| 6.1 | Развитие системы ранней диагностики и выявления детей с ограниченными возможностями здоровья для обеспечения своевременной коррекционной помощи и выстраивания образовательного маршрута ребенка (в особенности для дальних территорий региона) | Министерство образования Иркутской области | Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». Распоряжение Правительства Иркутской области от 25 июля 2018 года № 531-рп «О Концепции формирования и развития системы ранней помощи детям, имеющим ограничения жизнедеятельности, и детям группы риска в Иркутской области на период до 2020 года», распоряжение заместителя председателя Правительства Иркутской области от 4 апреля 2018 года № 23-рзп «Об утверждении Комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи, в Иркутской области на 2018-2019 годы», распоряжение министерства образования Иркутской области от 30 июля 2018 года № 489-мр «О реализации комплекса мер» | К 2036 году разработано не менее 5 нормативных правовых актов Иркутской области, направленных на формирование условий для эффективных изменений в системе ранней помощи детям-инвалидам, детям с ОВЗ и семьям, их воспитывающих, повышению качества жизни детей указанных групп.Создано:- не менее 25 служб ранней помощи на базе образовательных организаций Иркутской области,- не менее 15 единых региональных центров ранней помощи в муниципалитетах Иркутской области.Разработана ресурсная база методических, кадровых, материально-технических, информационно-коммуникационных возможностей служб ранней помощи.Разработана система повышения квалификации и повышения профессиональной компетенции специалистов служб ранней помощи | I – III этапы |
| 6.2 | Увеличение количества постоянно действующих психолого-медико-педагогических комиссий в каждом муниципальном образовании | Министерство образования Иркутской области | Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; приказ Минпросвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего основного общего и среднего общего образования»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» | К 2036 году планируется переход к централизованной модели ПМПК сопровождения и оказания своевременной коррекционно-развивающей помощи детям | I – III этапы |
| 6.3 | Создание специальных условий обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе для детей дошкольного возраста | Министерство образования Иркутской области | Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» | К 2036 году обучающихся с ОВЗ и инвалидов планируется обеспечить необходимыми специальными образовательными условиями, в том числе, в обучении по адаптированным образовательным программам в образовательных организациях (открытие групп коррекционной и комбинированной направленности в ДОО и коррекционных, ресурсных классов для детей с РАС в общеобразовательных организациях) | I – III этапы |
| 6.4 | Повышение квалификации педагогических работников, развитие системы высшего профессионального образования по подготовке кадров для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | Министерство образования Иркутской области, ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» | Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 февраля 2014 года № 112 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов». Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 825 «О федеральной информационной системе». «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» | К 2036 году:- количество административных и педагогических работников образовательных организаций Иркутской области, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, составит 100 % от потребности;- будут разработаны и (или) обновлено содержание дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, исходя из потребностей работников образовательных организаций Иркутской области, по различным направлениям работы с детьми с ОВЗ и (или) инвалидностью, в т.ч. в организациях дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования и дополнительного образования | I – III этапы |
| Тактическая цель 1.2. Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки |
| Показатель 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет, на конец этапа | 74,3 | 78,1 | 81,7 |
| Показатель 2. Смертность населения трудоспособного возраста, случаев на 100 000 населения, на конец этапа | 515,9 | 470,7 | 440,0 |
| Показатель 3. Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми, на конец этапа | 5,8 | 5,4 | 5,0 |
| Показатель 4. Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 000 населения, на конец этапа | 450,0 | 400,0 | 378,0 |
| Показатель 5. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных), случаев на 100 000 населения | 189,0 | 185,0 | 180,0 |
| Показатель 6. Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тыс. населения, на конец этапа | 9,6 | 7,1 | 5,5 |
| Показатель 7. Обеспеченность врачами, человек на 10 000 населения, на конец этапа | 45,0 | 53,0 | 60,0 |
| Показатель 8. Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, чел., на конец этапа | 3,4 | 4,1 | 5,0 |
| Показатель 9. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения, литры этанола, на конец этапа | 6,4 | 5,7 | 4,9 |
| Показатель 10. Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел., на конец этапа | 1,6 | 1,8 | 2,3 |
| Тактическая задача 1. Создание условий для оказания доступной, качественной медицинской помощи всех видов населению Иркутской области, а также повышение обеспеченности населения Иркутской области качественными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, продуктами лечебного питания |
| 1.1 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения для обеспечения оптимальной доступности для граждан (включая граждан, проживающих в труднодоступных местностях) первичной медико-санитарной помощи, в том числе путем создания фельдшерско-акушерских пунктов, использования мобильных медицинских комплексов | Министерство здравоохранения Иркутской области, министерство строительства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения»Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Количество объектов строительства и реконструкции:к 2024 году – 3, в том числе строительство многопрофильной больницы – 1;к 2030 году – 5, в том числе строительство многопрофильной больницы – 1;к 2036 году – 8, в том числе строительство областного хосписа.Количество объектов капитального ремонта, в том числе многопрофильных больниц:к 2024 году – 36;к 2030 году – 40;к 2036 году – 44.Возведение модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторийк 2024 году – 7;к 2030 году – 110;к 2036 году – 147.Количество приобретенных передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек:к 2024 году – 17;к 2030 году – 20;к 2036 году – 25 | I – III этапы |
| 1.2 | Развитие инфраструктуры и материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь, в том числе детям:создание условий в соответствии с изменяющимися техническими, санитарными, эргономическими и прочими требованиями и стандартами, определяемыми для медицинских организаций для их эффективного функционирования;формирование необходимого коечного фонда медицинских организаций, в том числе инфекционного профиля, с учетом возможных эпидемических рисков;повышение уровня обеспечения медицинских организаций необходимым оборудованием, лекарственными средствами и медицинскими изделиями | Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощиРегиональная программа модернизации первичного звена здравоохранения | Количество пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, обеспеченных медицинскими изделиями для использования на дому:к 2024 году – 225;к 2030 году – 375;к 2036 году – 525;оснащение медицинским оборудованием в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», составит не менее 15 ед.;оснащение медицинским оборудованием в рамках укрепления материально-технической базы медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, не менее 29 ед.;оснащение медицинским оборудованием в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», не менее 128 ед.формирование коечного фонда инфекционного профиля не менее 20 % от общего коечного фондадоля детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям:к 2024 году – 95 %;к 2030 году – 97 %;к 2036 году – 99 % | I – III этапы |
| 1.3 | Совершенствование оказания населению первичной медико – санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями различной формы собственности, принимающих участие в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе:внедрение инновационных поисковых медицинских технологий, прежде всего для граждан с хроническими заболеваниями, включая систему ранней диагностики, дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов, и клинических рекомендаций, обеспечение граждан индивидуальными средствами мониторинга состояния здоровья;совершенствование оказания медицинской помощи детям, в том числе родившимся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, за счет разработки и внедрения научно-обоснованных программ нейроабилитации и превентивной коррекции инвалидизирующих состояний;совершенствование оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях;соблюдение предельных сроков ожидания медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке, предусмотренных территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения»Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранней I-II стадиях:к 2024 году – 63 %; к 2030 году – 75 %;к 2036 году – 85 %;доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в 2036 году из числа состоящих под диспансерным наблюдением:к 2024 году – 80 %; к 2030 году – 90 %;к 2036 году – 98 %;удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными новообразованиям, состоящих под диспансерным наблюдением:к 2024 году – 60 %; к 2030 году – 65 %;к 2036 году – 75 %;доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением:к 2024 году – 80 %; к 2030 году – 90 %;к 2036 году – 98 %;доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций, составит:к 2024 году – 65,4 %;к 2030 году – 95 %;к 2036 году – 100 % доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, составит не менее 65 %;доля населенных пунктов с числом жителей до 2 000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, составит не менее 98 %;количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь в рамках обязательного медицинского страхования, составит не менее 15 тыс. человек;количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, составит не менее 4 тыс. человек;выполнены вылеты санитарной авиации в целях оказания медицинской помощи:к 2024 году – не менее 800;к 2030 году – не менее 1100;к 2036 году – не менее 1500;доля преждевременных родов (22 – 37 недель) в перинатальных центрах, составит не менее 80 %;доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, составит не менее 55 %;доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет, с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезней органов пищеварения, болезней глаза и его придаточного аппарата, болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения, составит не менее 90 %;обеспечение соблюдения предельных сроков ожидания медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке, предусмотренных территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | I – III этапы |
| 1.4 | Развитие системы управления качеством медицинской помощи | Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» | Утверждение плана мероприятий («Дорожной карты») по развитию системы управления качеством медицинской помощи.К 2036 году уровень удовлетворенности населения медицинской помощью, от числа опрошенных, составит не менее 80 % | I – III этапы |
| 1.5 | Совершенствование организации экстренной медицинской помощи гражданам (включая граждан, проживающих в труднодоступных местностях) с использованием санитарной авиации | Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения», Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | К 2036 году доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, составит не менее 92 % | I – III этапы |
| 1.6 | Развитие паллиативной медицинской помощи, в том числе за счет увеличения числа выездных патронажных служб и посещений пациентов на дому, организации услуг по уходу за больными, создания специализированных мультидисциплинарных бригад по организации и оказанию паллиативной медицинской помощи, укрепления материально-технической базы структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, и хосписов | Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения»Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым оснащены (переоснащены, дооснащены) автомобилями и отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям оснащены (переоснащены, дооснащены) легковыми автомобилями в соответствии с положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи:к 2024 году – 80 %;к 2030 году – 90 %;к 2036 году – 100 %;обеспечение пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания:к 2024 году – не менее 30 тыс. упаковокк 2030 году – не менее 36 тыс. упаковокк 2036 году – не менее 42 тыс. упаковокмедицинские организации, подведомственные министерству здравоохранения Иркутской области, имеющие структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, оснащены (переоснащены, дооснащены) медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи:к 2024 году – 80 %;к 2030 году – 90 %;к 2036 году – 100 % | I – III этапы |
| 1.7 | [Развитие службы крови](#P1908) | Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения», Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Утверждение плана мероприятий («дорожная карта») по организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Иркутской области по профилю «гематология».К 2036 году ожидается снижение смертности от болезней крови и кроветворных органов, до 1,2 случаев на 100 тыс. населения | I – III этапы |
| 1.8 | [Совершенствование службы родовспоможения](#P2800) | Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения»;Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи,Приказ Минздрава России от 1 ноября 2012 года № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» | Утверждено распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области «О совершенствовании оказания акушерско-гинекологической помощи в Иркутской области»;к 2036 году доля преждевременных родов (22 – 37 недель) в перинатальных центрах, составит не менее 80 % | I – III этапы |
| 1.9 | Модернизация наркологической службы (повышение эффективности ее функционирования, качества оказываемой помощи, обеспечение доступности медицинской помощи по профилю «наркология» для граждан) | Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения»Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощиСтратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 годаКонцепция развития наркологической помощи в Иркутской области, утверждённая Распоряжением Губернатора Иркутской области от 23 августа 2018 года № 107-рПеречень приоритетных направлений реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года в Иркутской области | Утвержден План мероприятий («Дорожная карта») по реализации Концепции развития наркологической помощи в Иркутской области на 2019 – 2024 годыК 2036 году:количество случаев отравления наркотиками, составит 8,1 случаев на 100 тыс. населения;снижение случаев отравления наркотиками среди несовершеннолетних до 2,1 случая на 100 тыс. населения | I – III этапы |
| 1.10 | Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей:организация отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями, в том числе в оздоровительных лагерях; создание реабилитационного центра на берегах озера Байкал, в том числе для реабилитации работников, которые пострадали из-за тяжелого несчастного случая на производстве или получили профзаболевание, либо направлены на профилактическое лечение лиц, занятых на работах с вредными и/или опасными производственными факторами; создание реабилитационного центра на берегах озера Байкал, в том числе для реабилитации работников, которые пострадали из-за тяжелого несчастного случая на производстве или получили профзаболевание, либо направлены на профилактическое лечение лиц, занятых на работах с вредными и/или опасными производственными факторами;создание единого реабилитационного, образовательного и научно-методического пространства Иркутской области, объединенного телекоммуникативным контуром | Министерство здравоохранения Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения»Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощиПлан мероприятий («Дорожная карта») по повышению качества и доступности медицинской помощи по медицинской реабилитации от 1 марта 2018 годаСтратегия развития санаторно-курортного комплекса Иркутской области распоряжением правительства Иркутской области от 25 ноября 2019 года № 940-рп | Количество детей, получивших санаторно-курортное лечение, составит не менее 200 человек | I – III этапы |
| 1.11 | [Совершенствование механизмов обеспечения граждан](#P3870) качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями | Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения»Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Уровень обеспеченности льготополучателей лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями, составитне менее 98 %;удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского назначения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги), лекарственных препаратах для медицинского назначения, медицинских изделиях, составит не менее 98,2 %;удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей, составит не менее 100 % | I – III этапы |
| 1.12 | Организация лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации | Министерство здравоохранения Иркутской области | Приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 года № 920 «О порядке оказания медицинской помощи по профилю «диетология», от 5 августа 2003 года № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации», от 21 июня 2013 года № 395н «Об утверждении норм лечебного питания» | Утверждение плана мероприятий («дорожная карта») по повышению качества оказания медицинской помощи населению Иркутской области по профилю «диетология»;Удовлетворение физиологических потребностей организма человека в рамках лечебного процесса в пищевых веществах и энергии с учетом механизмов развития заболевания, особенностей течения основного и сопутствующего заболеваний и выполняющее профилактические и лечебные задачи в соответствии с нормами лечебного питания | I – III этапы |
| 1.13 | Усиление первичного звена здравоохранения в сельских поселениях области, повышение доступности лекарственного обеспечения сельских жителей | Министерство здравоохранения Иркутской области, министерство строительства Иркутской области, муниципальные образования Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения»Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения на период 2021 – 2025 годов | Количество объектов строительства и реконструкции, нарастающим итогом:к 2024 году – 5;к 2025 году – 10, в том числе строительство многопрофильной больницы – 1.количество объектов капитального ремонта, нарастающим итогом:к 2024 году – 42;к 2025 году – 76.возведение модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, нарастающим итогом:к 2024 году – 54;к 2025 году – 58.закуплено медицинского оборудования к 2025 году не менее 274 ед.;оснащение автомобильным транспортом к 2025 году составит не менее 299 ед. | I-II этапы |
| 1.14 | Развитие добровольчества (волонтерства) и наставничества | Министерство здравоохранения Иркутской области | Информационные материалы Министерства здравоохранения Российской Федерации по Стратегии поддержки добровольческой деятельности в сфере охраны здоровья в субъекте Российской Федерации  | Создание единообразной системы взаимодействия министерства здравоохранения Иркутской области, подведомственных медицинских организаций, волонтерских некоммерческих организаций и волонтерских центров подведомственных медицинских образовательных организаций | I – III этапы |
| 1.15 | Развитие центров экспорта медицинских услуг | Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения»Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» | Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг на территории Иркутской области. Внедрение в медицинских организациях системы менеджмента качества, соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001-2015 (аутентичный национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015) с последующей сертификацией в системе IQNet, SinSert и национальной системе сертификации ГОСТ;количество пролеченных иностранных граждан, составит не менее 5,5 тыс. человек | I – III этапы |
| 1.16 | Реализация региональных проектов, нацеленных на борьбу с неинфекционными заболеваниями (сердечно-сосудистые, онкологические и др.) | Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения»Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | Снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний (случаев на 100 000 населения), увеличение продолжительности жизни: к 2024 году – 378,0;к 2030 году – 180,0к 2036 году – 81,7;оснащение медицинским оборудованием в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», составит не менее 15 ед.;оснащение медицинским оборудованием в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», составит не менее 128 ед.;увеличение доли пациентов, получивших лекарственные препараты в целях проведения профилактики высокого риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений, составит не менее 90 % | I – III этапы |
| 1.17 | Поэтапное внедрение новой системы оплаты труда в здравоохранении | Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» | Обеспечение отношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Иркутской области составит не менее 200 %Обеспечение отношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Иркутской области составит не менее 100 % | I – III этапы |
| 1.18 | Реализация мер по обеспечению бездефицитности территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области | Министерство здравоохранения Иркутской области | Территориальная программа государственных гарантий бесплатногооказания гражданам медицинской помощи | Обеспечение к концу финансового года бездефицитности территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области. Ежеквартальный мониторинг расходования средств программы | I – III этапы |
| Тактическая задача 2. Профилактика заболеваний, в том числе социально-значимых, формирование здорового образа жизни, санитарно-гигиеническое просвещение населения |
| 2.1 | Формирование у населения, особенно детей и лиц трудоспособного возраста, приверженности к ведению здорового образа жизни, снижению потребления алкоголя и табачных изделий, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, в том числе:повышение информированности населения о вреде злоупотребления алкогольной продукции и о последствиях ее злоупотребления;информирование населения о порядке оказания наркологической помощи в области, о современных методах профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при заболеваниях наркологического профиля | Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения»Региональный проект национального проекта «Демография» «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» | Внедрение модели организации и функционирования центра общественного здоровья; внедрение муниципальными образованиями муниципальных программ общественного здоровья; внедрение корпоративных программ, содержащих наилучшие программы по укреплению здоровья работников;к 2036 году:темп прироста первичной заболеваемости ожирением, составит не более 5 %;доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, составит не менее 14,5 %;розничные продажи алкогольной продукции на душу населения, составит не более 4,9 литров этанола в год;доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, составит не менее 55 процентов;снижение случаев отравления наркотиками среди несовершеннолетних до 2,1 случая на 100 тыс. населения | I – III этапы |
| 2.2 | Профилактика алкоголизма, наркомании, сердечно-сосудистых и других заболеваний | Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения».Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Региональный проект национального проекта «Демография» «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» | К 2036 году:снижение показателя смертности от болезней системы кровообращения до 378,0 случаев на 100 000 населения;показатель смертности от новообразований (в том числе от злокачественных), составит 180,0 случаев на 100 000 населения;показатель розничные продажи алкогольной продукции на душу населения составит не более 4,9 литров этанола в год;темп прироста первичной заболеваемости ожирением, составит не более 5 %;доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, составит не менее 14,5 %;доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II ст., составит не менее 85 % | I – III этапы |
| 2.3 | Обеспечение охвата всего населения профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, внедрение алгоритмов персонализированной фармакотерапии распространенных инфекционных и неинфекционных заболеваний среди населения Иркутской области | Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения»Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | К 2036 году доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения, составит не менее 75 % | I – III этапы |
| 2.4 | Расширение охвата вакцинопрофилактикой по приоритетным нозологиям с учетом эпидемиологической обстановки | Министерство здравоохранения Иркутской области,управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (по согласованию) | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» | Охват иммунизации населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки составит не менее 97,5 %;охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки составит не менее 97,5 %;охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки составит не менее 98,0 %;охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки составит не менее 98,0 %;охват иммунизации взрослого населения против пневмококковой инфекции составит не менее 10,0 %;охват иммунизации взрослого населения против коронавирусной инфекции составит не менее 80,0 % | I – III этапы |
| 2.5 | Совершенствование системы охраны здоровья работающего населения, выявления и профилактики профессиональных заболеваний | Министерство здравоохранения Иркутской области, управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (по согласованию) | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения»Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | К 2036 году планируется не менее 98,0 % охвата периодическими медицинскими осмотрами работающих во вредных и опасных условиях труда | I – III этапы |
| 2.6 | Обеспечение биологической безопасности (совершенствование мер профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, мониторинг напряженности иммунитета среди населения, профилактика и лечение инфекционных заболеваний, включая в том числе инфекции, представляющие биологическую угрозу населению) | Министерство здравоохранения Иркутской области,Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (по согласованию)  | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения»Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощиГосударственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года | Разработка плана мероприятий по совершенствованию мер профилактики инфекционных заболеванийК 2036 году:доля лиц с ВИЧ-инфекцией, сведения о которых внесены в Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в общем числе лиц с ВИЧ-инфекцией составит не менее 88 %;заболеваемость туберкулезом составит не более 25 случаев на 100000 населения;смертность от туберкулеза составит не более 5 %;охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, составит не менее 80 % | I – III этапы |
| Тактическая задача 3. Устранение кадрового дефицита медицинских работников в учреждениях подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, в том числе в амбулаторно-поликлинических |
| 3.1 | Повышение укомплектованности медицинских организаций медицинскими кадрами | Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения», региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Иркутской области квалифицированными кадрами» | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами:к 2024 году – 89,8 %;к 2030 году – 95 %;к 2036 году – 100 %.Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками:к 2024 году – 95 %;к 2030 году – 97 %;к 2036 году – 100 % | I – III этапы |
| 3.2 | Устранение дисбаланса между наличием медицинских работников определенных специальностей и категорий и потребностью в таких работниках, особенно в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» | Увеличение численности врачей в государственных медицинских организациях:к 2024 году – 10369;к 2030 году – 11369;к 2036 году – 12269.Увеличение численности средних медицинских работников в государственных медицинских организациях:к 2024 году – 24458;к 2030 году – 25958;к 2036 году – 27457 | I – III этапы |
| 3.3 | Повышение квалификации медицинских кадров | Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения»Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Увеличение числа медицинских работников, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий:к 2024 году – не менее 32983;к 2030 году – не менее 37327;к 2036 году – не менее 39726.Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов:к 2024 году – не менее 81,5 %;к 2030 году – не менее 83,5 %;к 2036 году – не менее 85,5 % | I – III этапы |
| 3.4 | Увеличение объема целевого обучения медицинских специалистов (во взаимодействии с Министерством здравоохранения Российской Федерации и образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования) | Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» | Увеличение квоты приема на получение высшего образования по программам специалитета и программам ординатуры по группам специальностей «Клиническая медицина»:к 2024 году – 250;к 2030 году – 300;к 2036 году – 350 | I – III этапы |
| 3.5 | Предоставление медицинским работникам мер социальной поддержки, в том числе обеспечение их жильем (во взаимодействии с муниципальными органами власти) | Министерство здравоохранения Иркутской области, министерство строительства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения»Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 – 2024 годы | Строительство (приобретение) жилых помещений для медицинских работников, не менее:к 2024 году – 79 квартир;в 2025 – 2030 годы – 85 квартир;в 2031 – 2036 годы – 85 квартир | I – III этапы |
| Тактическая задача 4. [Развитие государственно-частного партнерства](#P2628) в сфере здравоохранения |
| 4.1 | Создание условий для обеспечения доступности медицинской помощи в амбулаторных условиях в рамках государственно-частного партнерства | Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения»,Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |  К 2036 году количество социальных и инфраструктурных проектов, реализованных на принципах государственно-частного партнерства, составит не менее 5 ед. | I – III этапы |
| 4.2 | Развитие медицинской инфраструктуры в территориях реализации крупных инвестиционных проектов с прогнозируемым притоком трудовых ресурсов в рамках трудовой миграции | Министерство здравоохранения Иркутской области, министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения»,Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Заключение соглашений в целях развития медицинской инфраструктуры в территориях реализации крупных инвестиционных проектов | I – III этапы |
| 4.3 | Повышение заинтересованности работодателей в охране здоровья сотрудников и создании условий труда, направленных на предупреждение развития профессиональных заболеваний | Министерство здравоохранения Иркутской области,управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (по согласованию) | Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 21 июля 2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Разработка информационных материалов по охране здоровья работающих, включая первичную профилактику профессиональных рисков, охрану и укрепление здоровья на рабочем месте | I – III этапы |
| 4.4 | Создание центра превентивной медицины, занимающегося предупреждением различных заболеваний, оздоровлением организма, повышением активного долголетия и увеличением продолжительности и качества жизни населения региона | Министерство здравоохранения Иркутской области | Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Заключение соглашений с целью создания центра превентивной медицины, направленного на сохранение здоровья человека  | I – III этапы |
| Тактическая задача 5. Формирование единой государственной информационной системы здравоохранения Иркутской области |
| 5.1 | Интеграция единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения с информационными системами обязательного медицинского страхования, ведомственными информационными системами, иными информационными системами, предназначенными для сбора, хранения, обработки и предоставления информации, касающейся деятельности медицинских организаций и оказываемых ими услуг | Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения»Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» | К 2036 году:доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, не менее 100 % от общего количества медицинских организаций государственной формы собственности | I – III этапы |
| 5.2 | Подключение медицинских организаций к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения»Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» | К 2036 году доля государственных медицинских организаций, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения, не менее 100 % от общего количества медицинских организаций государственной формы собственности | I – III этапы |
| 5.3 | Обеспечение автоматизированными рабочими местами медицинских работников, подключенных к медицинским информационным системам | Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения»Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» | К 2036 году оснащение медицинских работников государственных медицинских организаций автоматизированными рабочими местами не менее 100 % | I – III этапы |
| 5.4 | Совершенствование порядка организации документооборота в сфере охраны здоровья, в том числе при ведении медицинской документации в форме электронных документов | Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения»Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» | К 2036 году в государственных медицинских организациях осуществлен переход на электронно-значимый медицинский документооборот, не менее 100 % от общего количества медицинских организаций государственной формы собственности  | I – III этапы |
| 5.5 | Внедрение телемедицинских технологий в процессы оказания медицинской помощи с подключением всех медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Иркутской области второго и третьего уровней | Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения»Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» | К 2036 году к подсистеме «Телемедицинские консультации» регионального фрагмента ЕГИСЗ подключены территориально выделенные структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП) государственных медицинских организаций Иркутской области, не менее 100 % от общего количества территориально выделенных структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП) | I – III этапы |
| Тактическая цель 1.3. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов |
| Показатель 1. Доля населения Иркутской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Иркутской области в возрасте 3-79 лет, %, на конец этапа | 50,0 | 65,0 | 70,0 |
| Показатель 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %, на конец этапа | 55,0 | 63,0 | 70,0 |
| Тактическая задача 1. Развитие массового и адаптивного спорта |
| 1.1 | Формирование устойчивой потребности ведения здорового образа жизни, регулярных занятий физической культурой и спортом у всех возрастных групп населения | Министерство спорта Иркутской области  | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Иркутской области в возрасте 3 – 79 лет увеличится до: 50 % к 2024 году, 65 % к 2030 году, 70 % в 2036 году | I – III этапы |
| 1.2 | Вовлечение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в регулярные занятия физической культурой и спортом | Министерство спорта Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья увеличится до 17 % к 2024 году, 17,6 % к 2030 году, 18,1 % к 2036 году | I – III этапы |
| 1.3 | Обеспечение пропаганды здорового образа жизни в целях повышения мотивации и интереса различных категорий и групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | Министерство спорта Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» | Обеспечение увеличения медийной продукции в целях достижения показателя «Доля населения Иркутской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Иркутской области в возрасте 3 – 79 лет»: информационных заметок до 10 к 2024 году, 12 к 2030 году, 15 к 2036 году;газетных полос до 5 к 2024 году, 7 к 2030 году,10 к 2036 году; информационных сюжетов до 6 к 2024 году, 8 к 2030 году, 10 к 2036 году; программ до4 к 2024 году, 7 к 2030 году, 10 к 2036 году | I – III этапы |
| 1.4 | Повышение доступности и разнообразия физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг для населения | Министерство спорта Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» | Создание единой информационной платформы с целью улучшения оказания физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг для населения, до 2030 года | I – III этапы |
| 1.5 | Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в рамках региональных программ в области физической культуры и массового спорта | Министерство спорта Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» | Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляющих предоставление услуг в рамках региональных программ в области физической культуры и массового спорта до 27 организаций к 2036 году | I – III этапы |
| 1.6 | Развитие базовых видов спорта | Министерство спорта Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» | К 2036 году осуществление финансирования базовых для Иркутской области видов спорта в полном объеме в соответствии с требованием федеральных стандартов спортивной подготовки | I – III этапы |
| Тактическая задача 2. Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва |
| 2.1 | Подготовка спортсменов высокого класса и проведение спортивных мероприятий регионального, федерального и мирового уровня на территории Иркутской области | Министерство спорта Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» | Увеличение числа спортсменов Иркутской области, входящих в состав сборных команд Российской Федерации: до 260 к 2024 году, 275 к 2030 году, 290 к 2036 году.Увеличение числа всероссийских и международных спортивных мероприятий, проводимых на территории Иркутской области | I – III этапы |
| 2.2 | Регулярное представительство спортсменов Иркутской области в составах сборных команд Российской Федерации на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных олимпийских играх | Министерство спорта Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» | Обеспечение вхождения представителей Иркутской области в состав спортивных сборных команд Российской Федерации на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских и Всемирных специальных играх: по 5 видам спорта – к 2024 году; по 7 видам спорта – к 2030 году; по 10 видам спорта – к 2036 году | I – III этапы |
| 2.3 | Формирование спортивного резерва для сборных команд Иркутской области и Российской Федерации | Министерство спорта Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» | Оснащение учреждений спортивной подготовки спортивным инвентарем в полном соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта до:50 % к 2024 году, 80 % к 2030 году, 100 % к 2036 году | I – III этапы |
| 2.4 | Повышение кадрового обеспечения в области физической культуры и спорта | Министерство спорта Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» | Увеличение числа специалистов в отрасли физической культуры и спорта на: 75 % к 2024 году, 90 % к 2030 году, 100 % к 2036 году | I – III этапы |
| Тактическая задача 3. Укрепление материально-технической базы и развитие спортивной инфраструктуры |
| 3.1 | Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | Министерство спорта Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта»  | Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом к 2036 году организаций физической культуры и спорта в количестве необходимом для достижения показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Иркутской области» | I – III этапы |
| 3.2 | Приобретение, строительство, реконструкция, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, и капитальный ремонт объектов государственной собственности и муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта | Министерство спорта Иркутской области, министерство строительства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» | Количество строящихся, реконструируемых и капитальных ремонтов объектов государственной собственности и муниципальной собственности в сфере физической культуры – 9 к 2024 году.Количество объектов, прошедших капитальный ремонт – 11 к 2024 году | I – III этапы |
| 3.3 | Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе с применением механизмов государственно-частного партнерства | Министерство спорта Иркутской области, министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Строительство, реконструкция объектов государственной собственности и муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта с применением механизмов государственно-частного (муниципально-частного) партнерства в количестве 10 объектов физической культуры и спорта к 2036 году | I – III этапы |
| Тактическая цель 1.4. Развитие культурного потенциала личности и общества в целом |
| Показатель 1. Число посещений культурных мероприятий, тыс. чел., на конец этапа | 25,8 | 55,2 | 55,2 |
| Показатель 2. Число участников мероприятий в области сохранения и развития национальной самобытности народов, традиционно проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятского округа, тыс. чел., на конец этапа | 11,5 | 11,8 | 12,0 |
| Показатель 3. Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в областной собственности, расположенных на территории Иркутской области, %, на конец этапа | 91,5 | 95,0 | 100,0 |
| Показатель 4. Доля архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области, хранящихся в государственном архиве Иркутской области, %, на конец этапа | 99,0 | 100,0 | 100,0 |
| Показатель 5. Доля муниципальных архивов, в которых созданы нормативные условия, обеспечивающие постоянное (вечное) хранение архивных документов, по отношению к общему количеству муниципальных архивов Иркутской области, %, на конец этапа | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Тактическая задача 1. Укрепление государственного и муниципального сектора культуры и искусства |
| 1.1 | Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, включающее строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов недвижимости и оснащение современным оборудованием учреждений культуры и образования в сфере культуры | Министерство культуры и архивов Иркутской области, министерство строительства Иркутской области, служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры»,государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | К 2036 году построено не менее 3 значимых объектов областных государственных учреждений культуры:концертный зал на 1200 мест; кампус, объединяющий четыре учебных заведения среднего профессионального образования Иркутской области в области культуры; новое здание ГАУК Иркутский областной театр кукол «Аистёнок», проведена реконструкция и реставрация здания ГАУК ТЮЗ им. А. Вампилова.Ежегодно обеспечивается строительство не менее 3 муниципальных учреждений культуры | I – III этапы |
| 1.2 | Развитие системы дополнительного образования детей и среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства | Министерство культуры и архивов Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» | Обеспечено оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках реализации национального проекта «Культура» | I-II этапы |
| 1.3 | Государственная поддержка одаренных детей и талантливой молодежи | Министерство культуры и архивов Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» | Предоставление одаренным детям и талантливой молодежи на конкурсной основе стипендий Губернатора Иркутской области за достижения в области культуры и искусства (ежегодно) | I – III этапы |
| 1.4 | Пополнение фондов государственных библиотек и музеев | Министерство культуры и архивов Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» | К 2036 году поступления в фонды государственных библиотек Иркутской области составят 35 тыс. экз. ежегодно, совокупный основной фонд государственных музеев пополнен на 15 тыс. ед. хранения относительно значения 2020 года | I – III этапы |
| 1.5 | Поддержка инициатив творческих работников, социально ориентированных организаций, осуществляющих культурную деятельность | Министерство культуры и архивов Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры», государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2019 – 2024 годы | Поддержка не менее 20 социально ориентированных некоммерческих организаций, творческих работников и коллективов творческих работников, осуществляющих культурную деятельность | I этап |
| 1.6 | Оказание мер социальной поддержки работникам учреждений культуры и образования в сфере культуры, творческим работникам | Министерство культуры и архивов Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» | Предоставление служебного жилья работникам областных государственных учреждений культуры, выплата премий Губернатора Иркутской области лицам, подготовившим стипендиатов, которым назначены стипендии Губернатора Иркутской области для одаренных детей и талантливой молодежи за достиженияв области культуры и искусства (ежегодно)Разработка нормативно-правового акта, регулирующего предоставление социальной выплаты для членов региональных творческих союзов | I – III этапы |
| 1.7 | Расширение финансовой поддержки гастрольной деятельности государственных учреждений культуры | Министерство культуры и архивов Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» | Обеспечение ежегодно не менее 3 выездных (гастрольных) мероприятий областных государственных учреждений культуры за пределы Иркутской области | I – III этапы |
| 1.8 | Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела | Министерство культуры и архивов Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» | К 2036 году оборудовано 48 модельных муниципальных библиотек, оказана поддержка 20 муниципальным музеям.Обеспечение муниципальных общедоступных библиотек вычислительной техникой, широкополосным доступом к сети Интернет | I – III этапы |
| 1.9 | Развитие кадрового потенциала учреждений культуры и образования в сфере культуры, создание условий для привлечения и сохранения квалифицированных кадров, прошедших подготовку в Иркутской области и других регионах России | Министерство культуры и архивов Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры | Обеспечено целевое обучение специалистов для учреждений культуры Иркутской области | I – III этапы |
| 1.10 | Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, в том числе: |
| 1.10.1 | Реализация мероприятий по участию в федеральных целевых программах, направленных на финансирование мероприятий по созданию системы обеспечения сохранности архивных документов | Архивное агентство Иркутской области | Федеральные целевые программы, государственные программы Иркутской области  | К 2036 году будет выполнен комплекс мероприятий по созданию системы обеспечения сохранности документов в государственных архивах (построены здания для государственного архива Иркутской области, обеспечены нормативные условия для хранения архивных документов) | I – III этапы |
| 1.10.2 | Участие в государственных программах, направленных на финансирование мероприятий по созданию системы обеспечения сохранности архивных документов | Архивное агентство Иркутской области, муниципальные образования Иркутской области (по согласованию) | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры», региональные государственные программы Иркутской области | К 2036 году будет выполнен комплекс мероприятий по созданию системы обеспечения сохранности документов в муниципальных архивах (построены здания для муниципальных архивов Иркутской области, обеспечены нормативные условия для хранения архивных документов) | I – III этапы |
| 1.10.3 | Создание и совершенствование нормативных правовых актов, направленных на реализацию государственной политики в сфере архивного дела на территории Иркутской области  | Архивное агентство Иркутской области | Закон Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 4-оз «Об архивном деле в Иркутской области», Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года № 47-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области», постановление Правительства Иркутской области от 16 января 2009 года № 5-пп «Об отдельных вопросах в сфере наделения органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области областными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области» | К 2036 году разработано не менее 4 нормативных правовых актов, направленных на совершенствование государственной политики в сфере архивного дела в Иркутской области | I – III этапы |
| 1.11 | Развитие системы сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области | Федеральный закон от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», Постановление Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп «О службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области», государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» | Увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии: проведение работ по сохранению объектов культурного наследия к 2024 году – не менее 2 объектов культурного наследия; к 2030 году не менее 5 объектов культурного наследия; к 2036 году не менее 5 объектов культурного наследия | I – III этапы |
| 1.12 | Сохранение и вовлечение в хозяйственный оборот памятников архитектуры и деревянного зодчества | Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области | Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» | Сохранение и вовлечение в хозяйственный оборот памятников архитектуры и деревянного зодчества: к 2024 году не менее 1 объекта культурного наследия; к 2030 году не менее 2 объектов культурного наследия; к 2036 году не менее 1 объекта культурного наследия | I – III этапы |
| 1.13 | Развитие государственных и муниципальных библиотек Иркутской области | Министерство культуры и архивов Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» | К 2036 году доля государственных и муниципальных библиотек Иркутской области, соответствующих требованиям «Модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек – 2014 года» составляет 100 %.Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 100 % | I – III этапы |
| 1.14 | Совершенствование нормативно-правовой базы в библиотечном деле | Министерство культуры и архивов Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» | Разработка и утверждение «Концепции развития библиотечного дела в Иркутской области до 2036 года» | I-II этапы |
| 1.15 | Реализация на территориях муниципальных образований Иркутской области библиотечного обслуживания в новых форматах. | Министерство культуры и архивов Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» | Организация деятельности общедоступных библиотек в качестве общественных площадок по направлениям: развитие человека, укрепление семейных ценностей; развитие сельских территорий, агропромышленного и туристического кластеров; реализация проектов по патриотическому воспитанию; инженерно-исследовательская и предпринимательская деятельность; изучение историко-культурного наследия; экологическое воспитание и просвещение.Создание на базе общедоступных библиотек соответствующих центров, площадок, многофункциональных пространств и лабораторий  | I – III этапы |
| Тактическая цель 1.5. Качественное развитие потенциала молодежи в интересах Иркутской области |
| Показатель 1. Общая численность участников мероприятий в сфере молодежной политики в возрасте от 14 до 30 лет, тыс. чел., на конец этапа | 767,0 | 773,0 | 780,0 |
| Показатель 2. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)», «пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотических средств», установленным впервые в жизни, в общем количестве молодых людей от 14 до 35 лет, %, на конец этапа | 0,15 | 0,13 | 0,12 |
| Показатель 3. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, тыс. чел., на конец этапа | 83,7 | 84,7 | 85,2 |
| Показатель 4. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, семей, на конец этапа | 1240 | 1611 | 2094 |
| Тактическая задача 1. Создание современной, эффективной инфраструктуры молодежной политики в Иркутской области |
| 1.1 | Модернизация сети подведомственных министерству по молодежной политике областных учреждений | Министерство по молодежной политике Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» | 1. Перевод ОГКУ «ЦСИУМ» и ОГКУ «МКЦ» в 2022 году в областные государственные бюджетные учреждения2. Создание в 2022 году централизованной бухгалтерии областных государственных учреждений, подведомственных министерству по молодежной политике Иркутской области.3. Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета муниципальным образованиям для развития муниципальных учреждений, осуществляющих мероприятия по работе с детьми и молодежью в 2022 – 2036 годы.4. Проведение анализа деятельности сети подведомственных учреждений, выработка предложений по модернизации учреждений.5. Пересмотр структуры и штата подведомственных учреждений | I – III этапы |
| 1.2 | Создание областного автономного учреждения «Дом молодежи Прибайкалья», включающего в себя кластеры для развития молодежного потенциала | Министерство по молодежной политике Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» | 1. Открытие в 2022 году Дома молодежи Прибайкалья.2. Проведение на базе Дома молодежи Прибайкалья не менее 15 молодежных мероприятий с охватом порядка 10 000 молодежи из 42 муниципальных образований Иркутской области | I – III этапы |
| 1.3 | Постоянный мониторинг и анализ кадровой обеспеченности учреждений и органов сферы молодежной политики на территории Иркутской области | Министерство по молодежной политике Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» | 1. Разработка в 2022 году правового акта по утверждению формы предоставления информации по кадровой обеспеченности учреждений и органов сферы молодежной политики на территории Иркутской области.2. Проведение с 2022 года ежегодного анализа кадровой обеспеченности.3. Раз в 3 года, начиная с 2023 года, на основе проведенного анализа разработка и направление рекомендаций по кадровой обеспеченности учреждений и органов сферы молодежной политики на территории Иркутской области | I – III этапы |
| 1.4 | Развитие системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации в целях оптимального обеспечения сферы молодежной политики квалифицированными кадрами, через создание на базе областного государственного казенного учреждения «Молодежный кадровый центр» лицензированного центра кадровой подготовки в сфере молодежной политики | Министерство по молодежной политике Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» | 1. Реструктуризация в 2022 году ОГКУ «Молодежный кадровый центр».2. Получение в 2023 году образовательной лицензии.3. Разработка в 2023 году образовательных программ.4. Начиная с 2024 года и ежегодно, подготовка, переподготовка, повышение квалификации – не менее 150 человек в год | I – III этапы |
| 1.5 | Проведение конкурсов профессионального мастерства в сфере молодежной политики, учреждение государственной награды Иркутской области «Лучший специалист в сфере работы с молодежью» | Министерство по молодежной политике Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» | 1. Разработка в 2022 году правового акта об областном конкурсе «Лучший специалист в сфере работы с молодежью».2. Проведение с 2023 года и раз в 2 года конкурса «Лучший специалист в сфере работы с молодежью».3. Начиная с 2023 года и раз в 2 года 5 человек награждаются наградой «Лучший специалист в сфере работы с молодежью» | I – III этапы |
| 1.6 | Создание и обеспечение функционирования системы межведомственного взаимодействия между молодежными центрами, органами местного самоуправления и органами государственной власти Иркутской области, совершенствование нормативно-правового обеспечения сферы | Министерство по молодежной политике Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» | 1. Проведение с 2022 года и далее ежегодно совещаний с участием представителей органов по делам молодежи муниципальных образований Иркутской области.2. Разработка рекомендаций по работе с молодежью для органов по делам молодежи муниципальных образований Иркутской области раз в 3 года, начиная с 2024 года3. Разработка и тиражирование ежегодного государственного доклада «Молодежь Иркутской области».4. Разработка проекта правового акта в 2023 году о проведении конкурса лучших муниципальных практик по работе с молодежью | I – III этапы |
| 1.7 | Создание системы оценки KPI деятельности органов местного самоуправления в сфере реализации государственной молодежной политики и организации мероприятий по работе с детьми и молодежью | Министерство по молодежной политике Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» | 1. Разработка в 2022 году правового акта по утверждению системы оценки КПЭ деятельности органов местного самоуправления в сфере реализации государственной молодежной политики и организации мероприятий по работе с детьми и молодежью.2. Включение в 2024 году результатов оценки КПЭ деятельности органов местного самоуправления в сфере реализации государственной молодежной политики в оценку деятельности мэров муниципальных образований Иркутской области.3. Поощрение муниципальных образований Иркутской области, на территории которых реализуется эффективная молодежная политика, занявших самое высокое место в рейтинге KPI с 2023 года, далее – ежегодно | I – III этапы |
| 1.8 | Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в реализации программ по работе с детьми и молодежью и развитии инфраструктуры молодежной политики | Министерство по молодежной политике Иркутской области | Постановление Правительства Иркутской области о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской областина приобретение инвентаря и оборудования для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих мероприятия по работе с детьми и молодежью (проект)Постановление Правительства Иркутской области от 3 февраля 2014 года № 43-пп «Об утверждении Положения о проведении областного конкурса муниципальных программ по работе с детьми и молодежью»Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» | 1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Иркутской области на приобретение инвентаря и оборудования для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере государственной молодежной политики: ежегодно не менее 3 молодежным муниципальным центрам Иркутской области.2. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Иркутской области на реализацию программ по работе с детьми и молодежью:ежегодно не менее 8 муниципальным образованиям.3. Предоставление субсидий общественным объединениям патриотической направленности: ежегодно не менее 8 организациям | I – III этапы |
| 1.9 | Формирование позитивной информационной среды, ориентированной на сохранение человеческого капитала и реализацию молодежного потенциала в интересах Иркутской области | Министерство по молодежной политике Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» | 1. Проведение ежегодно, начиная с 2022 года, мониторинга о льготах и возможностях для молодых граждан Иркутской области.2. Ежегодно, начиная с 2022 года, транслирование информации через различные информационные каналы не менее 12 публикаций | I – III этапы |
| 1.10 | Совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения молодежной политики | Министерство по молодежной политике Иркутской области | Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О молодежной политике в Иркутской области»Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» | Своевременная актуализация, а также принятие правовых актов Иркутской области в сфере молодежной политики с учетом с современных тенденций молодежной политики | I – III этапы |
| Тактическая задача 2. Создание условий для сохранения потенциала молодежи в интересах Иркутской области |
| 2.1 | Активная пропаганда ценностей здорового, экологичного, активного образа жизни, формирование личной ответственности за свое поведение, формирование психологического иммунитета к вовлечению в асоциальные формы поведения | Министерство по молодежной политике Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика»Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-оз «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области»Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» | 1. К 2036 году количество молодых людей, состоящих на различных видах учета, связанных с асоциальным поведением не более 0,03 %.2. Проведение семинаров для педагогов | I – III этапы |
| 2.2 | Вовлечение молодежи в социально полезную деятельность. Формирование системы поддержки молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности | Министерство по молодежной политике Иркутской области | Распоряжение Губернатора Иркутской области от 30 марта 2018 года № 40-р «О Концепции развития волонтерской антинаркотической деятельности в Иркутской области»Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» | 1. Разработка регионального правового акта о поддержке добровольчества (волонтерства) в Иркутской области к 2022 году.2. К 2036 году вовлечь не менее 50 % молодых людей в социально-полезную деятельность | I – III этапы |
| 2.3 | Создание условий для вовлечения молодежи в профилактическую деятельность, государственная поддержка деятельности добровольческого (волонтерского) молодежного антинаркотического движения, общественных антинаркотических объединений и организаций, занимающихся профилактикой наркомании незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и других социально-негативных явлений | Министерство по молодежной политике Иркутской области | Распоряжение Губернатора Иркутской области от 30 марта 2018 года № 40-р «О Концепции развития волонтерской антинаркотической деятельности в Иркутской области»Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» | К 2036 году сформировать устойчивую модель молодежного антинаркотического движения с вовлечением не менее 20 тыс. молодых людей | I – III этапы |
| 2.4 | Разработка и реализация образовательных программ подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами | Министерство по молодежной политике Иркутской области | Распоряжение Губернатора Иркутской области от 30 марта 2018 года № 40-р «О Концепции развития волонтерской антинаркотической деятельности в Иркутской области»Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» | 1. Разработка кейса образовательных программ к 2036 году не менее 5 ед.2. К 2036 году подготовить не менее 5000 специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами в муниципальных образованиях Иркутской области.3. Внедрение сборника реализованных практик по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами к 2025 году | I – III этапы |
| 2.5 | Создание условий для улучшения жилищных условий молодых семей во взаимодействии с муниципальными образованиями Иркутской области | Министерство по молодежной политике Иркутской области | 1) постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;2) постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;3) государственная программа Иркутской области «Доступное жилье»  | К 2036 году улучшили жилищные условия не менее 2094 молодых семей | I – III этапы |
| 2.6 | Формирование у молодежи позитивного отношения к институту семьи, ответственного родительства, с учетом особенностей социально-возрастных групп | Министерство по молодежной политике Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» | 1. Проведение ежегодно, начиная с 2022 года, мониторинга о возможностях и льготах молодых семей в Иркутской области.2. Ежегодно, начиная с 2022 года, транслирование информации о льготах через различные информационные каналы не менее 4 публикаций в год.3. Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование у молодежи позитивного отношения к институту семьи для молодежи, начиная с 2022 года, - не менее 2 ед.4. Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на формирование у молодежи позитивного отношения к институту семьи, начиная с 2022 года – не менее 1000 человек ежегодно. | I – III этапы |
| 2.7 | Разработка и реализация программ и проектов, направленных на содействие профессиональному самоопределению молодежи и построению эффективной образовательной и карьерной траектории | Министерство по молодежной политике Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» | 1. Количество проведенных в год, начиная с 2021 года, профориентационных мероприятий для молодежи – не менее 2 ед.2. Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профессиональному самоопределению и развитию карьеры, ежегодно, начиная с 2021 года, не менее 3 000 чел.3. Проведение областного конкурса, направленного на формирование кадрового резерва, ежегодное участие, начиная с 2022 года – не менее 1000 чел. | I – III этапы |
| 2.8 | Развитие практик, способствующих получению молодежью трудового опыта через участие в студенческих отрядах | Министерство по молодежной политике Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» | Количество студентов, трудоустроенных в составе студенческих отрядов, ежегодно не менее 1000 чел. | I – III этапы |
| 2.9 | Развитие программ и проектов, направленных на обучение молодежи предпринимательским компетенциям, помощи в проектировании своего бизнеса и развитии наставничества в предпринимательстве | Министерство по молодежной политике Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, Бизнес-школа «Растим предпринимателей» Чунское районное муниципальное образование | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» | 1. Проведение ежегодно, начиная с 2021 год, мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательство – не менее 1 ед.2. К 2036 году разработан механизм грантовой поддержки молодежных бизнес- проектов3. К 2036 году создано на базе муниципальных учреждений не менее 15 бизнес-школ | I – III этапы |
| 2.10 | Развитие кадровых проектов, способствующих профессиональному росту молодых специалистов и формированию кадрового резерва для организаций и предприятий Иркутской области | Министерство по молодежной политике Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» | Проведение областного конкурса, направленного на формирование кадрового резерва, ежегодное участие, начиная с 2022 года, – не менее 1000 чел. | I – III этапы |
| 2.11 | Стимулирование инновационной деятельности молодых людей, реализация научно-технического и творческого потенциала молодежи, подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни страны, государственной деятельности и управлении | Министерство по молодежной политике Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» | 1. К 2024 году создана система поддержки молодежи в разработке научно-технических решений с привлечением органов государственной власти Иркутской области, предприятий и организаций Иркутской области.2. К 2023 году создано сообщество из числа интеллектуально одаренной молодежи и представителей предприятий Иркутской области, заинтересованное в научно-техническом потенциале молодежи | I – III этапы |
| 2.12 | Профилактика немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды и противодействия деятельности по пропаганде и незаконной рекламе наркотиков и других психоактивных веществ, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте, проведения грамотной информационной политики в средствах массовой информации | Министерство по молодежной политике Иркутской области | Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-оз «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области»Распоряжение Губернатора Иркутской области от 27 сентября 2018 года № 123-р «О Концепции информационно-пропагандистской кампании «Вызов!» на территории Иркутской области»;Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами на 2019 – 2024 годы» государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019 – 2024 годы | 1. Количество проведенных профилактических мероприятий специалистами региональной системы по профилактике незаконного потребления наркотическими средствами и психотропными веществами, наркомании и токсикомании составит ежегодно не менее 6,5 тыс.2. Количество участников мероприятий по линии специалистов региональной системы по профилактике незаконного потребления наркотическими средствами и психотропными веществами, наркомании и токсикомании составит ежегодно не менее 150 тыс. человек.3. Удельный вес численности студентов профессиональных образовательных организаций, а также образовательных организаций высшего образования, вовлеченных в профилактические мероприятия к общей численности студентов профессиональных образовательных организаций, а также образовательных организаций высшего образования составит к 2036 году 80 %.4. Количество проведенных профилактических мероприятий в рамках деятельности кабинетов профилактики не менее 3000 ежегодно | I – III этапы |
| 2.13 | Реализация мероприятий, направленных на формирование антинаркотических установок в молодежной среде, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Министерство по молодежной политике Иркутской области | Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019 – 2024 годы | 1. Количество информационных систем «таргетированная реклама» – не менее 32. Количество просмотров антинаркотической рекламы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 1 млн ежегодно | I – III этапы |
| 2.14 | Совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности | Министерство по молодежной политике Иркутской области | Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-оз «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области»Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» | Своевременная актуализация, а также принятие правовых актов Иркутской области в сфере антинаркотической деятельности на территории Иркутской области, с учетом новых профилактических форм работы с молодежью | I – III этапы |
| Тактическая задача 3. Создание условий для развития потенциала молодежи в интересах Иркутской области |
| 3.1 | Совершенствование системы поощрения и мотивации социально-активной и талантливой молодежи | Министерство по молодежной политике Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» | 1. Предоставление премий Губернатора Иркутской области в сфере молодежной политики ежегодно не менее 100 молодым людям.2. Создание рейтинговой системы молодежи Иркутской области до 2036 года | I – III этапы |
| 3.2 | Разработка механизма областной поддержки в виде грантов для молодежи, реализующей социальные и социально-экономические проекты на территории Иркутской области | Министерство по молодежной политике Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» |  Начиная с 2022 года и далее – ежегодно, поддержка на территории Иркутской области не менее 30 социально значимых инициатив | I – III этапы |
| 3.3 | Сопровождение выявленной социально активной и талантливой молодежи, принявшей участие в мероприятиях различного уровня, в целях ее интеграции в социально-экономические процессы Иркутской области | Министерство по молодежной политике Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» | 1. Формирование с 2022 года, далее – ежегодно, банка талантливой молодежи региона.2. Не менее 500 участников молодежи в региональных, межрегиональных, окружных и всероссийских форумах.3. Разработка системы наставничества в Иркутской области в 2022 году | I – III этапы |
| 3.4 | Формирование и продвижение в молодежной среде Иркутской области образа успешного, гармонично развитого молодого человека | Министерство по молодежной политике Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» | 1. К 2023 году разработка бренда молодежной политики,2. Создание контента о молодежи, получившей положительный опыт в различных сферах деятельности. Не менее 500 публикаций ежегодно в средствах массовой информации, социальных сетях, популярных среди молодежи, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | I – III этапы |
| 3.5 | Создание и поддержание эффективных информационных потоков о молодежи, направлениях и мероприятиях молодежной политики в Иркутской области | Министерство по молодежной политике Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» | 1. Создание на базе Областного Дома молодежи к 2023 году областного молодежного медиа центра.2. Не менее 3 информационных систем «таргетированная реклама»3. Количество просмотров информационных потоков о молодежи, направлениях и мероприятиях молодежной политики в Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 1 млн ежегодно | I – III этапы |
| 3.6 | Развитие системы неформального и информального образования молодежи на региональном и муниципальном уровнях в Иркутской области | Министерство по молодежной политике Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» | К 2023 году создание регионального проектного офиса (центра социального проектирования) с целью организации и проведения на системной основе работы по получению грантовой поддержки на социально значимые молодежные проекты Иркутской области, привлечения дополнительной аудитории к социальному проектированию, выстраивания системы наставничества в сфере социального проектирования, обучения управлением проектами и командами проектов  | I – III этапы |
| 3.7 | Содействие деятельности молодежных советов на предприятиях и в организациях Иркутской области | Министерство по молодежной политике Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» | 1. Ежегодно, начиная с 2023 года, организация и проведение областного форума рабочей молодежи, с охватом молодежи не менее 500 чел.2. Разработка в 2022 году концепции работы с работающей молодежью.3. Создание не менее 20 советов работающей молодежи в бюджетном секторе экономики к 2024 году | I – III этапы |
| 3.8 | Поддержка молодых ученых, стремящихся реализоваться через инновационную деятельность, стимулирование участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности, направленной на развитие региона, стимулирование молодых ученых и специалистов к созданию малых инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации результатов научных разработок. Создание базы инновационных, научных разработок молодых ученых для популяризации и привлечения инвестирования. Создание регионального грантового фонда для поддержки и внедрения проектов молодых ученых | Министерство по молодежной политике Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» | 1. К 2024 году создание сообщества из числа интеллектуально одаренной молодежи и представителей предприятий Иркутской области, заинтересованного в научно-техническом потенциале молодежи.2. К 2025 году создание системы поддержки молодежи в разработке научно-технических решений с привлечением органов государственной власти Иркутской области, предприятий и организаций Иркутской области | I – III этапы |
| 3.9 | Развитие инфраструктуры гражданско-патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи, совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания | Министерство по молодежной политике Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, МБОУ «Новомальтинская СОШ» Усольский муниципальный район Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика»,государственная программа Иркутской области «Развитие культуры»  | 1. Создание к 2036 году сети центров патриотического воспитания молодежи (зональные центры) в 42 муниципальных образованиях Иркутской области2. Проведение ежегодно, начиная с 2023 года, цикла лекций – не менее 1 ед.3. Проведение ежегодно, начиная с 2023 года, исторического диктанта – не менее 1 ед. | I – III этапы |
| 3.10 | Поддержка программ и проектов, направленных на формирование национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, укрепление нравственных ценностей, профилактику экстремизма | Министерство по молодежной политике Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» | 1. Проведение мероприятий, направленных на формирование национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, укрепление нравственных ценностей, профилактику экстремизма, ежегодно, начиная с 2022 года, не менее 5 ед.2. Создание и размещение медийной продукции, направленной на формирование культуры межэтнического и межконфессионального общения и согласия, знакомство с национальным многообразием Иркутской области, ежегодно, начиная с 2022 года, 3 ед. | I – III этапы |
| Тактическая цель 1.6. Повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите населения и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
| Показатель 1. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего количества получателей мер социальной поддержки, средства на выплату которых предусмотрены законом о бюджете на текущий финансовый год и плановый период, %, на конец этапа | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Показатель 2. Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, %, на конец этапа | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Показатель 3. Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте 0-17 лет, %, на конец этапа | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Показатель 4. Доля детей в возрасте от 4 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, от количества детей, чьи родители (законные представители) обратились за обеспечением отдыхом и оздоровлением, %, на конец этапа | 81,0 | 82,0 | 85,0 |
| Показатель 5. Доля приоритетных объектов, на которых обеспечивается доступность услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, от общей численности приоритетных объектов, %, на конец этапа | 89,49 | 94,34 | 100,0 |
| Показатель 6. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, %, на конец этапа | 9,3 | 17,3 | 17,3 |
| Тактическая задача 1. Снижение уровня бедности |
| 1.1 | Оказание малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта:проведение обширной информационно-разъяснительной работы среди малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан о возможности оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта; повышение эффективности оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, в том числе путем применения мер воздействия в отношении получателей в целях надлежащего исполнения ими обязанностей, предусмотренных социальным контрактом;увеличение количества малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан, заключивших социальные контракты;мониторинг оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, а также эффективности оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Закон Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области», дополнительное соглашение от 24 декабря 2021 года № 149-09-2020-400/3 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 17 апреля 2020 № 149-09-2020-400 | Ежегодно не менее 25,6 % социальных контрактов, по завершению которых, доходы граждан превысят величину прожиточного минимума | I – III этапы |
| Тактическая задача 2. Поддержка семей и детей |
| 2.1 | Расширение спектра региональных мер социальной поддержки, разработка проекта Закона Иркутской области «Об отдельных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» (Социальный кодекс), с целью повышения эффективности социальной помощи незащищенным слоям населения, в том числе из числа семей, имеющих детей | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» | Улучшение социального положения отдельных категорий граждан, в том числе семей, имеющих детей. Ежегодное предоставление мер социальной поддержки не менее 200 тыс. семей, имеющих детей | I – III этапы |
| 2.2 | Улучшение жилищных условий семей, имеющих детей, путем распоряжения средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» | Улучшение жилищных условий семей, имеющих детей, путем распоряжения средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала. Ежегодное улучшение жилищных условий 1 300 семей, имеющих детей | I – III этапы |
| 2.3 | Поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов: |
| 2.3.1 | предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям, проживающим на территории Иркутской области, воспитывающим детей-инвалидов со злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, со злокачественными новообразованиями других органов и систем, с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с церебральным параличом и другими паралитическими синдромами, со спинальной мышечной атрофией и родственными синдромами, первичными поражениями мышц | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Указ Губернатора Иркутской области от 14 ноября 2018 года № 236-уг «О мерах по повышению уровня социальной защиты отдельных категорий граждан в Иркутской области» | Ежегодное предоставление ежемесячной выплаты на 1 500 детей-инвалидов | I – III этапы |
| 2.3.2 | предоставление бесплатного проезда и (или) компенсации расходов на оплату стоимости проезда воздушным транспортом к месту диагностики (обследования), консультации, лечения в отдельные медицинские организации и (или) обратно детям-инвалидам, проживающим на территории Иркутской области, со злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, со злокачественными новообразованиями других органов и систем, с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с церебральным параличом и другими паралитическими синдромами, протекающими с эпилептическими приступами, с тазовыми нарушениями и двигательными нарушениями с болевым синдромом, со спинальной мышечной атрофией и родственными синдромами, первичными поражениями мышц, врожденными аномалиями (пороками развития) системы кровообращения, муковисцидозом, почечной остеодистрофией, дисплазией эктодермальной, несовершенным остеогенезом, другими дегенеративными болезнями нервной системы и сопровождающим их лицам | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Указ Губернатора Иркутской области от 14 ноября 2018 года № 236-уг «О мерах по повышению уровня социальной защиты отдельных категорий граждан в Иркутской области» | Ежегодное предоставление бесплатного авиаперелета детям-инвалидам со злокачественными образованиями и болезнями крови, ДЦП и другими паралитическими синдромами и лицам, их сопровождающим к месту диагностики, консультации, лечения и (или) обратно, в количестве не менее 200 человек | I – III этапы |
| 2.4 | Поддержка здоровья и качества жизни детей из малоимущих семей, в том числе: |
| 2.4.1 | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих семей | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» | Ежегодное предоставление меры социальной поддержки детям первых трех лет жизни из малоимущих семей в количестве не менее 1 000 человек | I – III этапы |
| 2.4.2 | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей в возрасте до четырех лет из малоимущих семей, проживающих на территории Иркутской области | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Указ Губернатора Иркутской области от 14 ноября 2018 года № 236-уг «О мерах по повышению уровня социальной защиты отдельных категорий граждан в Иркутской области» | Ежегодное предоставление меры социальной поддержки детям в возрасте до четырех лет из малоимущих семей, проживающих на территории Иркутской области, в количестве не менее 3 000 человек  | I – III этапы |
| 2.5 | Укрепление института семьи, повышение авторитета материнства, в том числе организация и проведение ежегодно следующих мероприятий: областной конкурс «Почетная семья Иркутской области», награждение Почетным знаком «Материнская слава», конкурс по предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим восемь и более детей, детей, не достигших возраста 18 лет, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, областная выставка «Мир семьи. Страна детства», Всероссийский конкурс «Семья года», награждение семейных пар, проживших в браке более 25 лет в рамках празднования Дня семьи, любви и верности, областной конкурс по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих 5 и более детей | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 6 декабря 2016 года № 186-мпр «Об утверждении Положения о порядке и условиях проведенияежегодного областного конкурса «Почетная семьяИркутской области», указ Губернатора Иркутской области от 19 декабря 2013 года № 479-уг «Об утверждении Положения о Почетном знаке«Материнская слава», приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 21 декабря 2015 года № 181-мпр «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурсапо предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) многодетнымсемьям, имеющим восемь и более детей, не достигших возраста 18 лет, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 29 апреля 2015 года № 52-мпр «Об утверждении Положения о порядке проведения выставки «Мир семьи. Страна детства», Положение о медали «За любовь и верность» утверждено организационным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации» протокол № 1 от 24 марта 2011 года, постановление Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 259-пп «Об утверждении Положения о порядке проведения областного конкурса по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих 5 и более детей»  | Проведение мероприятий, способствующих укреплению института семьи, не менее 7 ед. в год | I – III этапы |
| 2.6 | Развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:проведение информационной кампании по семейному жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;проведение общественно значимых мероприятий: Форум приемных родителей, региональный форум специалистов органов опеки и попечительства и учреждений социального обслуживания семьи и детей «Главное - семья**»** | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» | Снижение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте0 – 17 лет до:2,62 % к 2024 году2,61 % к 2030 году2,6 % к 2036 году | I – III этапы |
| 2.7 | Оказание областной государственной поддержки оздоровительным учреждениям, оказывающим услуги по отдыху и оздоровлению детей, посредством предоставления субсидий из областного бюджета на укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Закон Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области»; постановление Правительства Иркутской области от 15 февраля 2016 года № 77-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» | Предоставление субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, соответствующей всем требованиям безопасной жизнедеятельности оздоровительного учреждения. Количество организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых проведен текущий ремонт и (или) материально-техническое оснащение организаций, и (или) созданы условия для отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, по окончании 1 этапа составит – 24 лагеря; по окончании 2 этапа – 28 лагерей; по окончании 3 этапа – 30 лагерей | I – III этапы |
| 2.8 | Организация качественной профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении:осуществление социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, на межведомственной основе, в том числе с привлечением представителей гражданского общества;проведение тематических профилактических мероприятий, направленных на предупреждение жестокого обращения в отношении детей, надлежащее исполнение родительских обязанностей | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 29 мая 2020 года № 53-рзп «Об утверждении Модельной программы профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, на территории Иркутской области», приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 февраля 2020 года № 53-22/20-мпр «Об утверждении Стандарта качества оказания государственной услуги «Осуществление индивидуальной профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации» | Разработан стандарт качества оказания государственной услуги «Осуществление индивидуальной профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации».Ежегодное предоставление услуг 10 000 семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию или находящимся в социально опасном положении. | I – III этапы |
| 2.9 | Приведение организаций для детей-сирот в соответствие требованиям законодательства:оборудование организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, модульными приемно-карантинными отделениями;укрепление материально-технической базы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;проведение мониторинга соответствия организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» | Ежегодно осуществляется укрепление материально-технической базы не менее 30 % организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от их общего количества. | I – III этапы |
| Тактическая задача 3. Системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения, создание условий для интеграции инвалидов в социальное и экономическое пространство |
| 3.1 | Реализация мероприятий, направленных на активное долголетие, поддержку здоровья граждан старшего возраста и инвалидов: |
| 3.1.1 | оказание социальных услуг в стационарной, полустационарной форме социального обслуживания гражданам старшего поколения и инвалидам | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» | Повышение качества жизни граждан старшего поколения и инвалидов за счет предоставления социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей, возможностей их здоровья и интересов, создания условий для продления периода активного долголетия. Ежегодное предоставление не менее 5 000 граждан старшего поколения и инвалидам социальных услуг в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания | I – III этапы |
| 3.1.2 | развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания и форм предоставления социальных услуг гражданам старшего поколения и инвалидам | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Закон Иркутской областиот 1 июня 2018 года № 43-ОЗ «О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов в Иркутской области»,Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» | Продление периода пребывания граждан старшего поколения и инвалидов в привычной социальной среде по месту жительства с предоставлением комплекса необходимых социальных услуг. Повышение качества жизни граждан старшего поколения и инвалидов и продление периода активного долголетия. Ежегодное предоставление не менее 15 000 граждан старшего поколения и инвалидам социальных услуг с использованием стационарозамещающих технологий и форм предоставления социальных услуг | I – III этапы |
| 3.1.3 | оздоровление ветеранов труда и ветеранов труда Иркутской области путем обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Постановление Правительства Иркутской области от 22 декабря 2015 года № 670-пп «Об обеспечении в 2016 – 2024 годах в Иркутской области ветеранов труда и ветеранов труда Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение» | Ежегодное оздоровление не менее 1 000 человек | I – III этапы |
| 3.2 | Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности (в сфере социальной защиты населения, здравоохранения, образования, транспортной инфраструктуры, культуры, физической культуры и спорта) для инвалидов и других маломобильных групп населения в Иркутской области | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» | Доля приоритетных объектов, на которых обеспечивается доступность услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, от общей численности приоритетных объектов составит: 89,49 % к концу 2024 года,94,34 % к концу 2030 года,100 % к концу 2036 года | I – III этапы |
| 3.3 | Создание комфортных условий проживания в стационарных организациях социального обслуживания для граждан старшего возраста и инвалидов за счет проведения текущих и капитальных ремонтов, строительства новых жилых корпусов в стационарных организациях социального обслуживания | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» | Повышение качества социального обслуживания. Создание комфортных и безопасных условий проживания получателей социальных услуг за счет строительства, реконструкции и проведения текущих и капитальных ремонтов жилых корпусов в стационарных организациях социального обслуживания.К 2030 году планируется построить не менее 5 жилых корпусов, приобрести 3 модульных быстровозводимых сборно-разборных здания общежития для престарелых и инвалидов, а также провести реконструкцию здания1 организации социального обслуживания.К 2036 году планируется построить не менее 1 жилого корпуса.Планируется ежегодное выполнение текущих и капитальных ремонтов в стационарных организациях социального обслуживания в соответствии с планами-графиками планово-предупредительных ремонтов | I – III этапы |
| Тактическая цель 1.7. Укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Иркутской области |
| Показатель 1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих в Иркутской области, %, на конец этапа | 83,2 | 86,2 | 89,2 |
| Показатель 2. Уровень общероссийской гражданской идентичности, %, на конец этапа | 97,2 | 97,6 | 98 |
| Показатель 3. Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан, %, на конец этапа | 95,2 | 95,6 | 96 |
| Показатель 4. Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Иркутской области, %, на конец этапа | 69,5 | 71,5 | 73,5 |
| Тактическая задача 1. Гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений в Иркутской области, укрепление общероссийской гражданской идентичности, уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов России |
| 1.1 | Воспитание уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов России, сохранение этнокультурной самобытности народов, проживающих на территории Иркутской области | Министерство культуры и архивов Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области»на 2019 – 2024 годы | Обеспечено увеличение количества мероприятий, направленных на сохранение национальной самобытности, а также численности их участников: количество мероприятий (ед.):I этап – 23;II этап – 25;III этап – 30;количество участников мероприятий (чел.):I этап – 16500;II этап – 20000;III этап – 25000 | I – III этапы |
| 1.2 | Укрепление национального согласия, обеспечение политической и социальной стабильности, развитие демократических институтов в Иркутской области | Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» на 2019 – 2024 годы | Обеспечено увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Иркутской области:I этап – 83%;II этап – 86,2%;III этап – 89,2% | I – III этапы |
| 1.3 | Содействие развитию российского казачества на территории Иркутской области | Министерство образования Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области»на 2019 – 2024 годы | Обеспечено увеличение численности обучающихся в муниципальных и государственных образовательных организациях, принявших участие в военно-спортивных казачьих мероприятиях (ежегодно):I этап – 150 чел.;II этап – 170 чел.;III этап – 200 чел. | I – III этапы |
| 1.4 | Сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия, традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества, сохранение знаний о национальной культуре и истории народов Иркутской области | Министерство образования Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области»на 2019 – 2024 годы | Обеспечено увеличение доли школьников, принимающих участие в школьных, муниципальных и региональных внеурочных мероприятиях, направленных на сохранение языкового многообразия и знаний о национальной культуре и истории народов Иркутской области, от общего числа обучающихся муниципальных образовательных организаций общего образования:I этап – 40 %;II этап – 55 %;III этап – 70 % | I – III этапы |
| 1.5 | Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на укрепление гражданского патриотизма и российской гражданскойидентичности | Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области»на 2019 – 2024 годы | Обеспечено увеличение охвата населения Иркутской области информационно-пропагандистскими мероприятиями, направленными на этнокультурное развитие народов Иркутской области и гармонизацию межэтнических отношений, укрепление гражданского патриотизма:I этап – 61 %;II этап – 65 %;III этап – 70 % | I – III этапы |
| 1.6 | Активизация деятельности некоммерческих организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических имежрелигиозных отношений | Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области»на 2019 – 2024 годы | Обеспечена поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами деятельности в соответствии со ст.31.1.Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»:количество субсидий, выделенных на конкурсной основе некоммерческим организациям на реализацию социально значимого проекта некоммерческой организации по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений ежегодно составит не менее: I этап – 25 ед.;II этап – 35 ед.;III этап – 45 ед.количество участников международных, всероссийских и региональных мероприятий в сфере этноконфессиональных отношений от национально-культурных, общественных и религиозных объединений Иркутской области ежегодно составит не менее:I этап – 30 чел.;II этап – 40 чел.;III этап – 50 чел. | I – III этапы |
| 1.7 | Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики, мер государственного регулирования ипрофилактики конфликтов на этноконфессиональной почве, создание системы мониторинга состояния межнациональных отношений | Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области»на 2019 – 2024 годы | Обеспечено осуществление подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих и муниципальных служащих, участвующих в реализации государственной национальной политики, а также методическое обеспечение государственных органов исполнительной власти Иркутской области, органов местного самоуправления по вопросам реализации государственной национальной политики:количество государственных гражданских служащих и муниципальных служащих, занимающихся проблемами межнациональных и межконфессиональных отношений, принявших участие в мероприятиях в сфере государственной национальной политики (вебинары, семинары): I этап – 120 чел.;II этап – 140 чел.;III этап – 160 чел. | I – III этапы |
| 1.8 | Обеспечение условий проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Усть-Ордынского Бурятского округа | Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа | Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области»на 2019 – 2024 годы | Обеспечено увеличение охвата населения Усть-Ордынского Бурятского округа мероприятиями, популяризирующими занятия национальными видами спорта, развивающимися в Иркутской области и массовыми видами спорта:I этап – 3,6 %;II этап – 3,8 %;III этап – 4 %. | I – III этапы |
| 1.9 | Развитие национальных видов спорта на территории Иркутской области | Министерство спорта Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области»на 2019 – 2024 годы | Обеспечено увеличение количества участников спортивных мероприятий по национальным видам спорта на территории Иркутской области к 2036 году до 1500 человек | I – III этапы |
| 1.10 | Создание условий для успешной социальной и культурной адаптации мигрантов и их интеграции в российское общество | Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области»на 2019 – 2024 годы | Обеспечена поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами деятельности по социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан;количество некоммерческих организаций, получивших меры поддержки I этап – 10 ед.;II этап - 15 ед.;III этап – 18 ед.проведение конференций, совещаний, семинаров, круглых столов, общественных слушаний, форумов по вопросам социокультурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество;количество участников мероприятий:I этап – 600 чел.;II этап – 800 чел.;III этап – 1000 чел. | I – III этапы |
| 1.11 | Сохранение, развитие и популяризация бурятского языка | Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа | Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области»на 2019 – 2024 годы | Обеспечено увеличение доли образовательных организаций, обеспечивающих изучение бурятского языка, находящихся на территории Усть-Ордынского Бурятского округа:I этап – 42,3 %;II этап – 45 %;III этап – 50 % | I – III этапы |
| Тактическая задача 2. Обеспечение защиты прав и свобод граждан, внедрение в социальную практику культуры межэтнического и межконфессионального общения, совершенствование системы профилактических мер антиэкстремистской направленности, предупреждение ксенофобных проявлений |
| 2.1 | Воспитание культуры межэтнического и межконфессионального общения, профилактика враждебности и нетерпимости на языковой, религиозной и национальной почве | Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области»на 2019 – 2024 годы | По результатам проведенных социологических исследований к 2036 году, доля молодежи, проявляющей нетерпимость по отношению к людям других национальностей составит не более 2,3 %; увеличение количества проведенных мероприятий в сфере профилактики межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, численности их участников к 2036 году | I – III этапы |
| 2.2 | Формирование позиции противодействия и противостояния экстремизму путем снижения социально-психологической напряженности в обществе и гармонизации национальных, межнациональных (межэтнических) отношений | Министерство по молодежной политике Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области»на 2019 – 2024 годы | Проведение не менее 35 мероприятий ежегодно (семинаров, лекций, тренингов, конкурсов, фестивалей), направленных на воспитание культуры межэтнического и межконфессионального общения, профилактику враждебности и нетерпимости на языковой, религиозной и национальной почве | I – III этапы |
| 2.3 | Усиление межнациональной сплоченности общества с помощью культурной деятельности, направленной на профилактику экстремизма и предотвращение межнациональных конфликтов | Министерство культуры и архивов Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области»на 2019 – 2024 годы | Обеспечено осуществление в Иркутской области культурной деятельности, обеспечивающей социальную сплоченность общества, профилактику экстремизма и предотвращение национальных конфликтов,увеличено количество участников культурно-массовых мероприятий:I этап – 5500 чел.;II этап – 6000 чел.;III этап – 8000 чел. | I – III этапы |
| 2.4 | Осуществление учета и анализа динамики межэтнических процессов в обществе в целях предупреждения межнациональных конфликтов | Министерство по молодежной политике Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области»на 2019 – 2024 годы | К 2036 году снижение доли молодежи, проявляющих нетерпимость по отношению к людям других национальностей до 3,8 % | I – III этапы |
| 2.5 | Материально-техническое обеспечение мероприятий по профилактике экстремистских проявлений | Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области»на 2019 – 2024 годы | Проведены мероприятия по профилактике экстремистских проявлений, в том числе посредством онлайн-сервисов, увеличение количества их участников, увеличение количества участников мероприятий по профилактике экстремистских проявлений, не менее:I этап – 270 чел.;II этап – 350 чел.;III этап – 500 чел. | I – III этапы |
| Тактическая задача 3. Обеспечение поддержки коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской области в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, включая сохранение и защиту их исконной среды обитания и традиционного образа жизни |
| 3.1 | Содействие сохранению и развитию традиционной хозяйственнойдеятельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленныхнародов Российской Федерации | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области»на 2019 – 2024 годы | Увеличены объемы финансирования, в том числе путем привлечения средств федерального бюджета, мероприятий в целях предоставления субсидий общинам коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих в Иркутской области, оптимизация нормативно-правового регулирования указанной сферы, в том числе увеличено количество общин коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих в Иркутской области, получивших поддержку из областного бюджета, не менее:I этап – 6 ед.;II этап – 8 ед.;III этап – 10 ед. | I – III этапы |
| 3.2 | Оказание в Иркутской области социальной поддержки гражданам из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации, общинам коренных малочисленных народов Российской Федерации | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области»на 2019 – 2024 годы | Увеличено количество общин, граждан из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих в Иркутской области, получающих меры социальной поддержки, не менее:количество общинI этап – 4 ед.;II этап – 5 ед.;III этап – 6 ед.количество граждан:I этап – 60 чел.;II этап – 80 чел.;III этап – 100 чел. | I – III этапы |
| 3.3 | Возрождение и развитие культурного наследия коренных малочисленных народов Российской Федерации в Иркутской области | Министерство культуры и архивов Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области»на 2019 – 2024 годы | Увеличены объемы областной государственной поддержки в сфере сохранения культурного наследия коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих в Иркутской области, в том числе: в целях проведения культурно-досуговых мероприятий на территориях их проживания; обеспечения сырьем, расходными материалами творческих мастерских, не менее:I этап – 1 000 тыс. рублей;II этап – 1 200 тыс. рублей;III этап – 1 500 тыс. рублей;строительство и ввод в эксплуатацию Этнокультурного центра в с. Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области | I – III этапы |
| Тактическая цель 2.1. Повышение доступности жилья для населения Иркутской области и увеличение объема строительства жилья, отвечающего современным требованиям обеспечения инфраструктурой, кардинальное повышение комфортности городской среды |
| Показатель 1. Годовой объем ввода жилья, тыс. кв. м, на конец этапа | 1259 | 2301 | 2387 |
| Показатель 2. Средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту, %, на конец этапа | 7,8 | 7,6 | 7,4 |
| Показатель 3. Доля лиц из числа детей-сирот и детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения (всего на начало отчетного года), %, на конец этапа | 14,3 | 21,0 | 29,0 |
| Показатель 4. Доля расселенного аварийного жилищного фонда от имеющегося аварийного жилищного фонда Иркутской области, %, на конец этапа | 49,6 | 90 | 100 |
| Показатель 5. Количество городов с благоприятной средой, ед., на конец этапа | 9 | 9 | 9 |
| Показатель 6. Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, ед., на конец этапа | 90 | 90 | 90 |
| Показатель 7. Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, ед., на конец этапа | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 8. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %, на конец этапа | 30 | 30 | 30 |
| Тактическая задача 1. Стимулирование строительства индустриального жилья (стимулирование предложения) |
| 1.1. | Заключение новых и обеспечение реализации заключенных договоров по комплексному освоению территорий (строительство в рамках договоров инженерной и социальной инфраструктуры, автомобильных дорог, проведение инвентаризации земельных участков, которые могут быть предоставлены застройщикам для их комплексного освоения)  | Министерство строительства Иркутской области, министерство имущественных отношений Иркутской области, муниципальные образования Иркутской области | Договор о комплексном освоении территории; договор о развитии застроенных территорий; договор о комплексном развитии территории: договор аренды земельного участка | К 2036 году вовлечен в оборот 31 земельный участок площадью 2,5 тыс. га, на которых возможно осуществить строительство 6,3 млн кв. м нового жилья:9 участков к 2024 году, 10 участков к 2030 году, 12 участков к 2036 году. | I – III этапы |
| 1.2. | Обеспечение инженерной инфраструктурой приоритетных и инвестиционно-привлекательных для жилищного строительства земельных участков и их выделение на приемлемых условиях | Министерство строительства Иркутской области, министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области, министерство транспорта Иркутской области,муниципальные образования Иркутской области | Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 – 2024 годы  | К 2036 году обеспечены инженерной инфраструктурой 20 муниципальных образования Иркутской области, осуществивших мероприятия по строительству (проектированию) объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья.Достижение по этапам: 4 к 2024 году, 6 к 2030 году, 10 к 2036 году. | I – III этапы |
| 1.3 | Синхронизация реализации проектов по строительству нового жилья с программами строительства объектов социально-культурного назначения и строительства автомобильных дорог | Построены 25 объектов транспортной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья.Достижение по этапам: 5 к 2024 году, 8 к 2030 году, 12 к 2036 году. |
| 1.4 | Оказание специальных мер поддержки застройщиков, реализующих проекты по строительству стандартного жилья | Реализовано 281 мероприятие по подключению (технологическому присоединению) проектов по развитию территорий к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.Достижение по этапам: 83 к 2024 году, 96 к 2030 году, 102 к 2036 году. |
| 1.5 | Комплексная застройка земельных участков жильем в рамках реализации крупных инвестиционных проектов | Договор о комплексном освоении территории; договор о развитии застроенных территорий; договор о комплексном развитии территории: договор аренды земельного участка, инфраструктурные бюджетные кредиты. Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 – 2024 годы | Реализация 9 инфраструктурных объектов в рамках 5 утвержденных инфраструктурных проектов Иркутской области. Строительство нового жилья в объеме 2,4 млн кв м до 2036 г.Достижение по этапам: 0,2 млн. кв. м к 2024 году, 1,1 млн кв. м к 2030 году, 1,1 млн кв. м к 2036 году. |
| Тактическая задача 2. Стимулирование спроса на жилье со стороны граждан |
| 2.1. | Предоставление льготных ипотечных жилищных кредитов по стандартам АО «ДОМ.РФ» со ставкой от 4,95 % годовых | Министерство строительства Иркутской области, Банки-партнеры АО «ДОМ.РФ» (по согласованию) | Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области» на 2019 - 2024 годыгосударственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 – 2024 годы | К 2036 году планируется выдать 1 740 льготных ипотечных жилищных кредитов. Проведение рекламных кампаний по привлечению отдельных категорий граждан на приобретение жилых помещений с привлечением льготного ипотечного кредита. Достижение по этапам: 240 льготных ипотечных жилищных кредитов к 2024 году, 600 льготных ипотечных жилищных кредитов к 2030 году, 900 льготных ипотечных жилищных кредитов к 2036 году. | I – III этапы |
| 2.2. | Предоставление государственных жилищных сертификатов и иных социальных выплат отдельным категориям граждан, которые установлены федеральным или региональным законодательством (в том числе молодые семьи, граждане, проживающие в сельской местности). | Министерство строительства Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Федеральный закон от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»;Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Количество предоставленных государственных жилищных сертификатов гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей:на I этапе – 243;на II этапе – 480; на III этапе – 480;количество выданных свидетельств ветеранам:на I этапе – 7;на II этапе – 5;количество выданных свидетельств инвалидам:на I этапе – 121;на II этапе – 131. | I – III этапы |
| 2.3. | Содействие в восстановлении нарушенных прав граждан – участников долевого строительства на территории Иркутской области | Унитарная некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Иркутской области» (по согласованию), министерство строительства Иркутской области | Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 – 2024 годы | К 2024 году восстановлены права 288 граждан – участников долевого строительства | I этап |
| Тактическая задача 3. Обеспечение стабильного государственного заказа на жилье |
| 3.1. | Строительство (приобретение) жилья для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | Министерство строительства Иркутской области, муниципальные образования Иркутской области | Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 – 2024 годы;Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда во взаимодействии с государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 – 2024 годы;Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 – 2024 годы;Подпрограмма «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Иркутской области» на 2020 - 2023 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 – 2024 годы | К 2024 году переселено 7,4 тыс. человек из аварийного жилищного фонда площадью 212,93 тыс.кв.м. К 2030 году переселено 13,43 тыс. человек из аварийного жилищного фонда площадью 386,36 тыс. кв.м К 2036 году переселено 14,92 тыс. человек из аварийного жилищного фонда площадью 429,29 тыс.кв.м | I – III этапы |
| 3.2 | Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями, в том числе:формирование жилого фонда путем приобретения жилых помещений на первичном и вторичном рынке недвижимости, а также посредством участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов для дальнейшего предоставления детям-сиротам;организация надлежащей системы контроля за состоянием строящихся и передаваемых детям-сиротам жилых помещений, исключение случаев предоставления некачественного жилья;обследование и приведение в надлежащее состояние ранее предоставленных детям-сиротам жилых помещений, по которым имеются замечания к качеству строительства;введение дополнительной меры социальной поддержки в виде предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения в качестве одной из форм обеспечения детей-сирот жилыми помещениями, наряду с существующими формами предоставления;контроль за исполнением нанимателями обязанности по своевременному внесению коммунальных платежей в счет управляющей организации | Министерство имущественных отношений Иркутской области, министерство строительства Иркутской области, муниципальные образования Иркутской области | Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 – 2024 годы | Обеспечено жильем лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей:2207 чел. в 2022-2024 г.;4 410 чел. в 2025-2030 г.;4 410 чел. в 2030-2036 г.; | I-III этап |
| 3.3. | Строительство служебного жилья для работников областных и муниципальных учреждений. | Министерство строительства Иркутской области, министерство имущественных отношений Иркутской области | Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2019 –2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 – 2024 годы | К 2036 году число жилых помещений специализированного государственного жилищного фонда Иркутской области увеличено на 288 ед.Достижение по этапам: 79 к 2024 году, 85 к 2030 году, 124 к 2036 году. | I – III этапы |
| 3.4. | Строительство жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах первых промышленных серий. | Министерство строительства Иркутской области, муниципальные образования Иркутской области | Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов (социальных) и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 – 2024 годы | К 2024 году обеспечено жильем 120 семей, проживающих в 3 многоквартирных домах серии 1-335 | I этап |
| Тактическая задача 4. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |
| 4.1 | Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий | Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области | Региональный проект Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области», государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды» | Благоустройство дворовых и общественных территорий:в 2022-2024 г. - 270 дворов и 300 общественных территорий;в 2025-2030 г. - 450 дворовых и 500 общественных территорий;в 2031-2036 г. - 450 дворовых и 500 общественных территорий | I-III этап |
| 4.2 | Поддержка реализации проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области | Региональный проект Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области», государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды» | Представление на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях не менее 5 проектов от Иркутской области ежегодно | I-III этап |
| 4.3 | Создание механизмов прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, в том числе развитие механизмов вовлечения граждан старше 14 лет, проживающих на территории муниципальных образований, в которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, в принятие решений по вопросам развития городской среды | Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области | Региональный проект Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области», государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды» | Обеспечена возможность прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды | I-III этап |
| Тактическая цель 2.2. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства |
| Показатель 1. Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии, %, на конец этапа | 12,0 | 11,0 | 10,0 |
| Показатель 2. Уровень газификации Иркутской области, %, на конец этапа | 15,0 | 19,0 | 23,0 |
| Показатель 3. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения, %, на конец этапа | 94,3 | 95,0 | 95,5 |
| Показатель 4. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общего количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области, %, на конец этапа | 28,9 | 51,6 | 74,2 |
| Тактическая задача 1. Повышение надежности, доступности и качества электроснабжения потребителей Иркутской области |
| 1.1 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей электроэнергии на территории Иркутской области | Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области, территориальные сетевые организации | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области», инвестиционные программы субъектов электроэнергетики Иркутской области | Ежегодная реализация не менее четырех мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойного электроснабжения, в том числе по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства Иркутской области | I-III этап |
| 1.2 | Реконструкция объектов топливно-энергетического комплекса, широкое применение энергосберегающих технологий |
| 1.3 | Снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии за счет создания эффективной автоматизированной системы учета электроэнергии | Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области, служба по тарифам Иркутской области, территориальные сетевые организации | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области», инвестиционные программы субъектов электроэнергетики Иркутской области | Снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям не менее 0,1 % в год | I-III этап |
| 1.4 | Сокращение количества неэффективных теплоисточников при повышении их топливной эффективности и последовательное замещение дорогостоящих энергоносителей на более экономичные и экологичные твердые энергоносители (уголь, древесные отходы) | Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»  | Снижение количества неэффективных теплоисточников к 2036 году до 121 ед. (сокращение на 56 ед) | I-III этапы |
| 1.5 | Перевод неэффективных теплоисточников, в т.ч. на жидком, твердом топливе, электрокотельных, на более эффективные тепловые источники на угле и/или газе, в том числе за счет развития теплосетевой инфраструктуры (с приоритетом на централизованные когенерационные теплоисточники) |
| Тактическая задача 2. Формирование надежной, качественной и доступной системы газоснабжения населения, объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области |
| 2.1 | Государственная поддержка строительства на территории Иркутской области объектов магистрального транспорта, межпоселкового, внутрипоселкового газопроводов | Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области, министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Программы развития газоснабжения и газификации Иркутской области на период до 2025 года, до 2030 года, до 2035 года (при утверждении ПАО «Газпром») | Увеличение протяженности трубопроводного транспорта газа на территории Иркутской области:магистральный газопровод «Ковыкта-Саянск-Иркутск», строительство осуществляет ПАО «Газпром» - 627,8 км, газопроводы-отводы – 115,1 км, распределительные сети муниципальных образований Иркутской области – 2901,5 км | I-III этап |
| 2.2 | Развитие, реконструкция и модернизация объектов газоснабжения | Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области | Программы развития газоснабжения и газификации Иркутской области на период до 2025 года, до 2030 года, до 2035 года (при утверждении ПАО «Газпром») | Увеличение количества объектов газоснабжения на территории Иркутской области, строительство 9 газораспределительных станций осуществляет ПАО «Газпром» | I-III этап |
| 2.3 | Перевод теплоисточников всех форм собственности на использование газа в качестве основного вида топлива при условии экономической целесообразности | Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области | Программы развития газоснабжения и газификации Иркутской области на период до 2025 года, до 2030 года, до 2035 года (при утверждении ПАО «Газпром»)Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» | Увеличение количества котельных, переведенных на использование природного газа в качестве основного вида топлива и переведенных на автономную газификацию.При экономической целесообразности 9 котельных | I-III этап |
| 2.4 | Газификация жилых домов (квартир) | Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области | Программы развития газоснабжения и газификации Иркутской области на период до 2025 года, до 2030 года, до 2035 года (при утверждении ПАО «Газпром») | Увеличение количества газифицированных домовладений в Иркутской области, к которым обеспечена подача природного сетевого газа.7000 домовладений (перевод на газ осуществляет собственник) при условии строительства ПАО «Газпром» газопровода «Ковыкта-Саянск-Иркутск» | I-III этап |
| 2.5 | Повышение безопасности использования газа и предупреждение чрезвычайных ситуаций | Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» | Увеличение количества многоквартирных домов в Иркутской области, в которых проведено диагностирование внутридомовых систем газоснабженияМуниципальные образования – 1588 МКД | I-III этап |
| Тактическая задача 3. Повышение надежности функционирования жилищно-коммунальной сферы и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг |
| 3.1 | Повышение качества предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению, создание безопасных, экологичных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований Иркутской области, в том числе в центральной экологической зоне оз. Байкал | Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»  | Увеличение объемов бюджетных инвестиций, направленных на государственную поддержку развития и модернизации коммунальной инфраструктуры, к 2036 году до 20 % от общего объема инвестиций. | I-III этапы |
| 3.2 | Обеспечение нормативного качества коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов | Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» | Возмещение выпадающих доходов организаций – ежегодно в размере 100 % от суммы заключенных соглашений о предоставлении субсидий | I-III этапы |
| 3.3 | Внедрение новых механизмов государственной поддержки развития и модернизации коммунальной инфраструктуры, в том числе внедрение метода ценообразования по принципу «Альтернативная котельная» в теплоэнергетике: 5 городов до 2025 года, остальные города – до 2030 года | Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» | Переход на ценовые зоны теплоснабжения в теплоэнергетике: к 2025 году – 5 городов, к 2030 году –7 городов. | I-III этапы |
| 3.4 | Обеспечение населения Иркутской области питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в том числе путем строительства подземных водозаборов | Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения к 2036 году – 93,6%25 объектов к 2024 году. Далее по 6 объектов на каждом этапе | I-III этапы |
| 3.5 | Создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных инвестиций в сферу коммунального комплекса для модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства, стимулирование реализации энергосберегающих мероприятий, в том числе при проведении капитального ремонта многоквартирных домов | Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» | Увеличение количества заключенных концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Показатель к 2036 году: 193 ед. |  |
| 3.6 | Переход на использование наиболее эффективных технологий, применяемых при модернизации (строительстве, создании) объектов коммунальной инфраструктуры | Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» | Замещение маломощных теплоисточников на автоматизированные котельные установки в кол-ве 250 ед., переход на использование полимерной продукции на объектах водоотведения 2,500 км по канализационной системе 1,500 км | I-III этапы |
| 3.7 | Обеспечение устойчивого функционирования системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, направленного, в том числе, на повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области  | Проведение мероприятий по капитальному ремонтов общего имущества не менее 9 000 многоквартирных домов | I-III этапы |
| 3.8 | Повышение эффективности управления объектами коммунального хозяйства, осуществляемого муниципальными унитарными предприятиями, в том числе в целях недопущения появления задолженности перед ресурсоснабжающими организациями | Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» | Передача муниципального имущества, ранее находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, в концессию:к 2024 г. – 1 ед. | I этап |
| Тактическая цель 2.3. Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства и развитие сети искусственных сооружений |
| Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %, на конец этапа | 50,8 | 62,8 | 75,0 |
| Показатель 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Иркутской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %, на конец этапа | 41,2 | 44,0 | 47,5 |
| Показатель 3. Количество населенных пунктов, численность населения в которых более 100 человек, не имеющих связи по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования региона, ед., на конец этапа | 43,0 | 11,0 | 0,0 |
| Показатель 4. Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения, чел., на конец этапа | 4,0 | 3,0 | 2,0 |
| Тактическая задача 1. Приведение в нормативное состояние и обеспечение сохранности существующей дорожной сети, обеспечение бесперебойного и безопасного движения по автомобильным дорогам |
| 1.1 | Определение фактического транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с целью более качественного планирования работ по их капитальному ремонту, ремонту и содержанию | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог»  | Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2019 – 2024 годы | Ежегодное проведение диагностики автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и составление рейтинга в соответствии с транспортно-эксплуатационным состоянием | I-III этап |
| 1.2 | Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в результате ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог с приоритетом на автомобильные дороги с аварийным и предаварийным состоянием мостовых сооружений | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог» | Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2019 – 2024 годы | Увеличена доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по отношению к 2017 году:в 1,2 раза к 2024 году1,5 раз к 2030 году 2 раза к 2036 году | I-III этап |
| 1.3 | Обеспечение нормативного содержания сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог»  | Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2019 – 2024 годы, государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2019 – 2024 годы | Увеличение финансирование на содержание 1 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в 2024 году до 25% от норматива;в 2030 году –30% от норматива;в 2036 году – 35% от норматива | I-III этап |
| 1.4 | Развитие региональной системы надзора за соблюдением весовых характеристик грузового транспорта с целью сохранности автомобильных дорог | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог»  | Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2019 – 2024 годы | Установка пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в количестве 8 единиц к 2024 году | I этап |
| 1.5 | Внедрение интеллектуальной транспортной системы | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог» | Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2019 – 2024 годы | Внедрена интеллектуальная транспортная система к 2030 году  | I-II этап |
| 1.6 | Развитие системы комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог» | Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2019 – 2024 годы | Увеличение количества средств автоматической фиксации и система автоматизированной обработки результатов фото-видеофиксации по отношению к 2021 году:в 1,2 раза к 2024 году1,5 раз к 2030 году 2 раза к 2036 году | I-III этап |
| 1.7 | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог» | Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2019 – 2024 годы, Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2019 – 2024 годы | Проведены мероприятия по установке предупреждающих знаков/информационных табло на автомобильных дорогах регионального значения Иркутской области, ежегодно не менее 1 единицы | I-III этап |
| 1.8 | Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог», муниципальные образования Иркутской области, ФКУ Упрдор «Прибайкалье», ГИБДД Иркутской области (по согласованию) | Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»на 2019 – 2024 годы | Уменьшение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в 2 раза к 2036 году | I-III этап |
| 1.9 | Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыка безопасного поведения на дорогах | Министерство образования Иркутской области, ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области (по согласованию) | Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2019 – 2024 годы | Утверждена дорожная карта по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Иркутской области | I-III этап |
| 1.10 | Ведение пропаганды по безопасности дорожного движения | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, муниципальные образования Иркутской области, ФКУ Упрдор «Прибайкалье», ГИБДД Иркутской области (по согласованию) | Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2019 – 2024 годы | Формирование профессиональных компетенций водителей в сфере обеспечения безопасности и правового регулирования дорожного движения | I-III этап |
| 1.11 | Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в ДТП | Министерство здравоохранения Иркутской области | Постановление Правительства Иркутской области от 6 ноября 2018 года № 816-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019 - 2024 годы» | Разработан План мероприятий («дорожная карта») по развитию службы оказания специализированной медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях в Иркутской области на 2021–2024 годы № 06-54-328/21 от 22.07.2021 года, в соответствии с которым планируется открытие на территории региона не менее 4 травматологических центров 2 уровня | I этап |
| Тактическая задача 2. Развитие автомобильных дорог Иркутской области. |
| 2.1 | Обеспечение муниципальных районов и населенных пунктов Иркутской области круглогодичной автодорожной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования и с административным центром Иркутской области | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог» | Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2019 – 2024 годы, государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Количество населенных пунктов, численность населения в которых более 100 человек, не имеющих связи по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования региона, уменьшено не менее чем в 3 раза к 2036 году | I-III этап |
| 2.2 | Развитие сети дорог, обеспечивающей выход в северные районы Республики Бурятия, восточные районы Красноярского края, в Республику Саха (Якутия), реализацию транспортных межмуниципальных связей и создание условий для опережающего развития дорожной отрасли в целях обеспечения реализации инвестиционных проектов Иркутской области | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор (по согласованию), ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог» | Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2019 – 2024 годы | Реализованы мероприятия по строительству (реконструкции) автомобильных дорог, связывающих Иркутскую область с соседними регионами и обеспечивающих реализацию инвестиционных проектов на территории Иркутской области | I-III этап |
| 2.3 | Строительство обходов таких городов как: Иркутск, Усолье-Сибирское, Тулун, Нижнеудинск, Слюдянка, Братск, позволяющих обеспечить увеличение пропускной способности, перераспределение транзитных потоков, уменьшение транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть, сокращение количества участков автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки, повышение безопасности дорожного движения и качества жизни населения | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор (по согласованию), ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог» | Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2019 – 2024 годы | Реализованы мероприятия по строительству обходов городов Иркутской области, увеличена пропускная способность автомобильных дорог, сокращено количество участков автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки | I-III этап |
| 2.4 | Комплексное обустройство автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, проходящих через населенные пункты, искусственным освещением, тротуарами и ограждениями | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог» | Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2019 – 2024 годы,государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2019 – 2024 годы | Ежегодно проводятся работы по обустройству не менее чем на 5 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, проходящих через населенные пункты | I-III этап |
| 2.5 | Применение новых технологий и материалов | ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог», министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2019 – 2024 годы | Ежегодно реализуются контракты, предусматривающие использование новых технологий и материалов в количестве не менее 1 ед. | I-III этап |
| Тактическая цель 2.4. Повышение доступности транспортных услуг на территории Иркутской области |
| Показатель 1. Общее количество перевезенных пассажиров водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом, тыс. чел., на конец этапа | 10682,2 | 10982,2 | 11282,2 |
| Показатель 2. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района), %, на конец этапа | 1,35 | 1,33 | 1,31 |
| Показатель 3. Количество объектов заправки транспортных средств природным газом, ед., на конец этапа | 15 | 39 | 43 |
| Показатель 4. Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива, млн куб. м в год, на конец этапа | 4,1 | 10,7 | 11,8 |
| Тактическая задача 1. Развитие транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта Иркутской области |
| 1.1 | Развитие железнодорожной инфраструктуры, увеличение пропускной и провозной способности участков железнодорожной сети, включая БАМ и Транссиб | ОАО «РЖД» (по согласованию), министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 года № 2116-р | Увеличение пропускной и провозной способности участков железнодорожной сети, включая БАМ и Транссиб | I – III этап |
| 1.2 | Обновление программного обеспечения с целью внедрения услуги по оформлению проездных документов с применением электронных транспортных карт для льготников регионального значения Иркутской области | Министерство социального развития опеки и попечительства Иркутской области | Постановление Правительства Иркутской области от 7 июля 2011 года № 179-пп «Об установлении льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении и предоставлении субсидий» | Внесение изменений, предусматривающих, что студенты и школьники могут осуществлять покупку билета на проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения в размере 50 процентов стоимости проезда посредством Единого клиентского мобильного приложения пользователей услуг пассажирского комплекса «РЖД-пассажирам» | I этап |
| 1.3 | Обновление парка подвижного состава в связи с выбытием из-за окончания срока службы через программы ОАО «РЖД» | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области | Инвестиционная программа ОАО «РЖД» | В настоящее время эксплуатируется 40 составов (213 вагонов моторвагонного подвижного состава), а также вагоны локомотивной тяги, рельсовые автобусы. В период с 2022 по 2030 гг. выбытие парка составит 19 составов (97 вагонов) электропоездов переменного тока, находящихся в аренде АО «Байкальская ППК». | I – III этап |
| Тактическая задача 2. Развитие транспортной инфраструктуры авиационного транспорта Иркутской области |
| 2.1 | Модернизация аэропортовой инфраструктуры, в том числе:реконструкция объектов аэропортового комплекса (г. Братск, Иркутская область);строительство аэропортового комплекса (г. Бодайбо, Иркутская область);капитальное строительство и реконструкция действующих аэропортов, аэродромов и посадочных площадок Иркутской области, в том числе технологическое перевооружение, обновление основных средств (г. Усть-Кут, г. Киренск, с. Ербогачен, рп. Мама, г. Усть-Илимск);строительство объектов на территории Иркутской области, относящихся к аэропортовой инфраструктуре гражданской авиации, в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 2014 года № 833 «О повышении эффективности авиатранспортного обеспечения Иркутской области» (модернизация аэропорта г. Иркутска и строительство нового аэропорта за пределами города) | Минтранс России, министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области | Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года от 30 сентября 2018 года; государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» | К 2036 году количество реализованных проектов составит не меньше 4:Братск – 2019 – 2023Бодайбо – 2022 – 2024Киренск – 2025 – 2029Иркутск – 2025 – 2030 | I – III этап |
| 2.2 | Развитие малой региональной авиации (возобновление/открытие регулярных рейсов, увеличение частоты рейсов на действующих маршрутах) | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области | Государственная программа «Развитие транспортного комплекса Иркутской области»на 2019 – 2024 годы | Ежегодное увеличение частоты существующих рейсов не менее чем на 5%, ежегодное открытие/возобновление новых маршрутов не менее чем 1 ед. при наличии потребности у населения | I – III этап |
| 2.3. | Введение в АО «Международный Аэропорт Иркутск» режима «открытого неба» по пятой степени свободы воздуха  | Минтранс России,министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области  | Документ принимается Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).Уставным документом Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и основным источником международного воздушного права является Конвенция о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция 1944 г.). Привилегии и ограничения всех Договаривающихся государств и порядок принятия Международных стандартов и Рекомендуемой практики, регулирующей международный воздушный транспорт, определяются статьями 96 Конвенции | Расширение маршрутной сети по зарубежным направлениям полетов | I – III этап |
| Тактическая задача 3. Развитие транспортной инфраструктуры водного транспорта Иркутской области |
| 3.1 | Развитие причальной инфраструктуры внутреннего водного транспорта, в том числе строительство, реконструкция причальных сооружений на остановочных пунктах социально-значимых и иных пассажирских маршрутов внутреннего водного транспорта: |
| 3.1.1 | по маршруту «Иркутск – Братск – Иркутск» (Балаганск – Братск – Балаганск): Наратай, Южный, Карахун, Шумилово, Прибойный; Аталанка, Подволочный, Карда, Аносово, Шарагай); | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, муниципальные образования Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2019 – 2024 годы;нормативный акт, устанавливающий расходное обязательство | В рамках предоставления недополученных доходов предприятиям внутреннего водного транспорта учитываются расходы на ремонт / строительство дебаркадеров, используемых в качестве причалов на остановочным пунктах внутреннего водного транспорта на территории Иркутской области. По заказу субъекта АО «Восточно-Сибирское речное пароходство» изготовлены дебаркадеры. Ежегодное обновление не менее одного причального сооружения на остановочных пунктах социально значимых маршрутов «Иркутск – Братск – Иркутск», «Балаганск – Братск – Балаганск».Обеспечение безопасности судоходства, посадки/высадки пассажиров; улучшение условий транспортного сообщения | I-II этап |
| 3.1.2 | по маршруту «порт Байкал – Листвянка – порт Байкал»: Рогатка, Порт Байкал | Росимущество, Росморречфлот,Минтранс России,Минфин России, министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области | В целях приведения причала Рогатка в нормативное состояние, отвечающее установленным требованиям эксплуатации и безопасности,учитывая, что причал Рогатка значится в реестре федерального имущества, ведение которого осуществляет территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области, рассматривается возможность передачи причала Рогатка в оперативное управление Министерству транспорта Российской Федерации для включения мероприятия по реконструкции причального сооружения в Государственную программу Российской федерации «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года № 1596, подпрограмма «Морской и речной транспорт» | Устанавливается на уровне Российской Федерации.Для Иркутской области:Повышение качества оказываемых транспортных услуг;рост туристской привлекательности озера Байкал;обеспечение безопасности судоходства, посадки/высадки пассажиров | I-III этап |
| 3.2 | Оказание мер содействия муниципальным образованиям Иркутской области, где водный транспорт является безальтернативным, направленных на переоборудование, модернизацию, ремонт, строительство судов и иных объектов внутреннего водного транспорта в целях осуществления регулярного пассажирского сообщения | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области,муниципальные образования Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области»на 2019 – 2024 годы;нормативный акт, устанавливающий расходное обязательство | При условии выделения финансирования из областного бюджета:В 2022 году внесение изменений в государственную программу, разработка и утверждение нормативно-правового акта Иркутской области по предоставлению субсидии муниципальным образованиям Иркутской области на условиях софинансирования.2022-2024 Прием заявок и заключение соглашений по предоставлению субсидии;К 2025 году сокращение территорий, в которых отсутствует транспортное сообщение, обеспечение условий безопасности судоходства, посадки/высадки пассажиров; улучшение условий транспортного сообщения на 2-3 единицы | I-этап |
| 3.3 | Развитие субсидируемых межрегиональных перевозок внутреннего водного транспорта | Минтранс России, Минфин России, министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области | В настоящее время Минтрансом России совместно с Минфин России проводится работа, направленная на определение механизма субсидирования межрегиональных перевозок внутренним водным транспортом | Улучшение качества и условий транспортного сообщения;рост туристской привлекательности региона, увеличение пассажиропотока | I-III этап |
| Тактическая задача 4. Развитие транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта Иркутской области |
| 4.1 | Установление, изменение, отмена межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом (трамвай, троллейбус) в соответствии с потребностями населения Иркутской области и с учетом мнения органов местного самоуправления Иркутской области | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области | Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2016 года № 359-пп «Об установлении Порядка установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области (в том числе порядка рассмотрения заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества об установлении, изменении либо отмене данных маршрутов, а также оснований для отказа в установлении либо изменении данных маршрутов, оснований для отмены данных маршрутов)» | Установлены, изменены, отменены межмуниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом (трамвай. троллейбус) в соответствии с потребностями населения Иркутской области | I-III этап |
| 4.2 | Развитие транспортной городской инфраструктуры, в том числе ремонт дорог, трамвайных путей и контактных линий, создание условий для развития пассажирского городского автомобильного и наземного электрического городского пассажирского транспорта | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области | Распоряжение первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской областиот 29 октября 2020 года№ 24-рз «О межведомственной рабочей группе по подготовке и реализации проектов модернизации и развития общественного транспорта на территории Иркутской области» | Повышение безопасности и надежности инфраструктуры пассажирского городского автомобильного и наземного электрического городского пассажирского транспорта | I-III этап |
| 4.3 | Повышение энергетической эффективности транспортного комплекса Иркутской области и снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет:- создания газозаправочной сети для заправки автотранспорта на территории Иркутской области природным газом (метан) и сервисной инфраструктуры;- увеличения количества транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории Иркутской области | Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области | Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»на 2019 – 2024 годы | Создание газозаправочной сети для заправки автотранспорта на территории Иркутской области природным газом (метан) и сервисной инфраструктуры к 2036 году – 8 газозаправочных станций.Увеличение количества транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории Иркутской области – к 2036 году – 4274 ед. транспортных средств. | I – III этап |
| 4.4 | Развитие автомобильного общественного транспорта | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области | Распоряжение первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской областиот 29 октября 2020 года№ 24-рз «О межведомственной рабочей группе по подготовке и реализации проектов модернизации и развития общественного транспорта на территории Иркутской области»  | Увеличение количества мероприятий по обновлению парка транспортных средств, направленных на создание условий по оптимизации государственного (муниципального) регулирования пассажирских перевозок.  | I-III этап |
| Тактическая задача 5. Повышение качества и доступности услуг всех видов транспорта Иркутской области |
| 5.1 | Расширение перечня социально значимых маршрутов водного, пригородного железнодорожного, а также воздушного транспорта | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области»на 2019 – 2024 годы; постановление Правительства Иркутской области от 22 марта 2010 года № 41-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями» | Улучшение транспортной доступности | I-III этап |
| 5.2 | Повышение качества оказываемых транспортных услуг (воздушный, водный, автомобильный транспорт, включая легковое такси и железнодорожный транспорт в пригородном сообщении на территории Иркутской области), обеспечение услугами транспорта и связи отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктов | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области,министерство цифрового развития Иркутской области  | Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области»на 2019 – 2024 годы;постановление Правительства Иркутской области от 22 марта 2010 года № 41-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями» | К концу I этапа «Общее количество перевезенных пассажиров водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом – 21 611,3 тыс. чел. | I-III этап |
| 5.3 | Субсидирование регулярных пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах водного, пригородного железнодорожного, а также воздушного транспорта | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области»на 2019 – 2024 годы;постановление Правительства Иркутской области от 22 марта 2010 года № 41-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями» | Обеспечение транспортной доступности, ежегодное увеличение пассажиропотока | I-III этап |
| Тактическая цель 2.5. Развитие связи и информационных технологий |
| Показатель 1. Количество населенных пунктов, не имеющих связи, ед., на конец этапа | 40 | 10 | 0 |
| Тактическая задача 1. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг связи и телерадиовещания |
| 1.1 | Внедрение цифрового телерадиовещания, сохранение и поддержка существующей сети распространения телевизионных и радиовещательных программ, обеспечение широкой доступности телевидения с учетом новых технических возможностей, постепенный перевод проводного радиовещания в сельской местности на эфирное | Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Иркутский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал РТРС «Иркутский ОРТПЦ») (по согласованию),министерство цифрового развития и связи Иркутской области | Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»  | Оказание содействия Иркутскому филиалу РТРС «Иркутский ОРТПЦ» в проведении информационно-разъяснительной работы по вопросам перехода на цифровое вещание, подключения и настройки оборудования. | I этап |
| 1.2 | Развитие сетей связи нового поколения, мобильного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуг высокоскоростной передачи данных | Операторы связи Иркутской области (по согласованию), министерство цифрового развития и связи Иркутской области | Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»  | К концу I этапа «Общее количество установленных базовых станций стандарта 5G – 5. | I-III этап |
| 1.3 | Совершенствование качества предоставления услуг почтовой связи путем развития системы логистики, модернизации организаций почтовой связи, расширения инфраструктуры почтовой связи, повышения эффективности работы сети почтовой связи, внедрения новых, в том числе, высокотехнологичных услуг | Министерство цифрового развития и связи Иркутской области  | Федеральный закон от 17 июля 1999 года№ 176-ФЗ «О почтовой связи»;приказ министерства цифрового развития и связи Иркутской области от 27 декабря 2021 года № 65-22/21-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Согласование режима работы объектов почтовой связи организаций федеральной почтовой связи на территории Иркутской области» | Предоставление государственной услуги «Согласование режимаработы объектов почтовой связи организаций федеральной почтовой связи на территории Иркутской области», оказание содействия в развитии и расширении сети почтовой связи | I-III этап |
| 1.4 | Повышение доступности для населения услуг связи, в том числе в сельской местности | Министерство цифрового развития и связи Иркутской областиОператоры связи Иркутской области (по согласованию) | Федеральным законом от 7 апреля 2020 года № 110-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» (далее – Закон) определены новые параметры предоставления универсальных услуг связи (далее – УУС), в том числе изменены принципы оказания УУС, в соответствии с которыми Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сформирован перечень населенных пунктов с населением от 100 до 500 человек, в которых должны быть установлены точки доступа, в том числе точки доступа, которые должны быть оборудованы средствами связи, используемыми для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи (далее – Перечень). | На территории населенных пунктов, включенных в Перечень, будут установлены точки доступа и оборудованы средствами связи, используемыми для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи.В рамках реализации мероприятий по устранению цифрового неравенства на территории Иркутской области до 2030 года планируется обеспечение 337 населенных пунктов точками доступа, из них 79 населенных пунктов с предоставлением услуг сотовой связи. В 2022 году прогнозируется обеспечение точками доступа 27 населенных пунктов. | I-II этап |
| 1.5 | Подключение социально значимых объектов Иркутской области к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, ООО «Национальный центр информатизации» (по согласованию), министерство цифрового развития и связи Иркутской области министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области  | Государственный контракт на оказание услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или)к информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» социально значимым объектам Иркутской области(далее – СЗО) от 9 августа 2019 года№0173100007519000057\_144316 заключенный между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и ООО «Национальный центр информатизации» | В рамках государственного контракта с 2019 – 2021 годы подключено 1838 СЗО Иркутской области. В дальнейшем органами местного самоуправления Иркутской области совместно с ИОГВ Иркутской области будет продолжена работа по оказанию бесперебойного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | I этап |
| Тактическая цель 2.6. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение общего уровня общественной безопасности и правопорядка |
| Показатель 1. Доля единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Иркутской области, подключенных к единой региональной интеграционной платформе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», от общего количества единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Иркутской области, %, на конец этапа | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 2. Количество населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями противопожарной службы Иркутской области, ед., на конец этапа | 278 | 292 | 292 |
| Показатель 3. Уровень преступности (на 10 тыс. населения), ед., на конец этапа | 178,4 | 165,3 | 162,6 |
| Тактическая задача 1. Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация и проведение мероприятий по гражданской обороне |
| 1.1 | Осуществление деятельности в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Министерство имущественных отношений Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2019 – 2024 годы | Уровень оценки организации работы по реализации государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 100% (ежегодно) | I-III этап |
| 1.2 | Поддержание постоянной готовности сил и средств территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушению пожаров в Иркутской области, технических систем управления гражданской обороны, систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | Министерство имущественных отношений Иркутской области | Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | Уровень готовности к выполнению поставленных задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций – 100% | I-III этап |
| 1.3 | Создание, реконструкция и развитие систем централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | Министерство имущественных отношений Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2019 – 2024 годы | Доля населения, охваченного всеми средствами оповещения I этап – 98%II этап – 99%III этап – 100% | I-III этап |
| 1.4 | Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, проведение мероприятий по организации обучения населения мерам пожарной безопасности | Министерство имущественных отношений Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2019 – 2024 годы | Увеличение количества подготовленного населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности I этап – 1%II этап – 1,1%III этап – 1,2% | I-III этап |
| 1.5 | Развитие научно-технического сотрудничества, в том числе с научно-исследовательскими учреждениями МЧС России, внедрение инновационных технологий в вопросах мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций | Министерство имущественных отношений Иркутской области | Соглашение от 22 ноября 2019 года № 05-72-189/19 между Правительством Иркутской области и федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» (федеральный центр науки и высоких технологий) | Осуществление взаимных консультаций, организация рабочих совещаний, семинаров, по мере необходимости 1 раз в год | I-III этап |
| 1.6 | Проведение работ по сейсмомикрорайонированию | Министерство строительства Иркутской области | - | Актуализация сведений по сейсмомикрорайонированию | I-III этап |
| 1.7 | Осуществление мероприятий по созданию, содержанию, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Министерство имущественных отношений Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2019 – 2024 годы | Уровень накопления материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 100% | I-III этап |
| 1.8 | Организация тушения и профилактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях | Министерство имущественных отношений Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2019 – 2024 годы | Время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не более 10 минут, в сельских поселениях не более 20 минут | I-III этап |
| 1.9 | Создание новых пожарных подразделений для обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и объектов экономики Иркутской области | Министерство имущественных отношений Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2019 – 2024 годы;Концепция перспективного развития противопожарной и аварийно-спасательной служб Иркутской области на период 2022 – 2026 годы, утвержденная распоряжением Правительства Иркутской области от 10 ноября 2021 года № 664-рп. | Создание новых подразделений противопожарной службы, нарастающим итогом:I этап – 7;II этап – 14;III этап – 18.Создание 3 поисково-спасательных отрядов аварийно-спасательной службы в срок до 2026 года  | I-III этап |
| 1.10 | Государственная поддержка добровольной пожарной охраны | Министерство имущественных отношений Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2019 – 2024 годы | Количество добровольных пожарных, подлежащих личному страхованию –1430 чел. ежегодно | I-III этап |
| 1.11 | Создание условий для развития на территории Иркутской области системы мониторинга лесов в части установки наземных систем раннего обнаружения лесных пожаров | Министерство лесного комплекса Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие лесного хозяйства» на 2019 – 2024 годы | Снижение количества и площади лесных пожаров.Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров к 2036 году должна увеличится до 69,4% | I – III этап |
| Тактическая задача 2. Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем построения и развития АПК «Безопасный город» |
| 2.1 | Улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб | Министерство имущественных отношений Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»на 2019 – 2024 годы | Снижение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» на территории Иркутской области до 37 минут в срок до 2036 года | I-III этап |
| 2.2 | Повышение уровня безопасности населения на территории Иркутской области за счет внедрения комплексной информационной системы | Министерство имущественных отношений Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2019 – 2024 годы | Количество муниципальных образований Иркутской области, в которых создан АПК «Безопасный город»:I этап – 11 II этап – 34 III этап – 42 | I-III этап |
| 2.3 | Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности | Министерство цифрового развития и связи Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»на 2019 – 2024 годы | Оказание услуг исполнительным органам государственной власти Иркутской области и областным государственным учреждениям Иркутской области в части мониторинга транспортных средств, которые оснащены навигационным оборудованием с использованием спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. | I-III этап |
| Тактическая задача 3. Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности в Иркутской области |
| 3.1 | Оказание содействия в реализации возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности | Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2019 – 2024 годы | Увеличение количества раскрытых преступлений, совершенных на улицах, до 25 065, уменьшение количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, до 154,9 на 10 тыс. населения | I-III этап |
| 3.2 | Обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской области с общественностью в сфере профилактики преступлений и иных правонарушений | Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | Закон Иркутской области от 21 ноября 2014 года№ 133-ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных с участием граждан в охране общественного порядка в Иркутской области» | Увеличение числа народных дружин, действующих на территории муниципальных образований Иркутской области и осуществляющих взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Иркутской области в сфере профилактики преступлений и иных правонарушений, до 90. | I-III этап |
| 3.3 | Совершенствование организационных мер по повышению уровня межведомственного взаимодействия и взаимодействия с институтами гражданского общества в сфере профилактики преступлений и иных правонарушений, в том числе в сфере профилактики террористических и экстремистских проявлений | Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;постановление Правительства Иркутской области от 4 мая 2009 года № 142-пп «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве Иркутской области» | Увеличение числа граждан и общественных объединений, участвующих в поддержании общественного порядка и профилактике правонарушений на территории Иркутской области, до 550Увеличение числа исполнительных органов государственной власти Иркутской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, участвующих в осуществлении профилактики правонарушений на территории Иркутской области, до 54Увеличение количества проведенных учений среди органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления в целях усиления взаимодействия указанных органов при осуществлении мер по противодействию терроризму, а также по минимизации и ликвидации последствий его проявлений до 56 | I-III этап |
| 3.4 | Организация взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, а также указанных органов с институтами гражданского общества и социально ориентированными некоммерческими организациями по вопросам обеспечения правопорядка в Иркутской области | Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | Указ Губернатора Иркутской области от 16 декабря 2010 года № 394-уг «О координационном совещании по обеспечению правопорядка в Иркутской области» | Общее количество проведенных координационных совещаний по обеспечению правопорядка в Иркутской области с целью обобщения, анализа информации о состоянии правопорядка в регионе, а также прогнозирования тенденций развития ситуации в данной сфере с определением мер, направленных на обеспечение правопорядка в Иркутской области до 90 | I-III этап |
| 3.5 | Предупреждение беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, организация их спортивной и досуговой работы по месту жительства | Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | Закон Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О порядке создания и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области» | Увеличение числа районных (городских) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в целях предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетнихдо 55 | I-III этап |
| 3.6 | Противодействие распространению наркотических средств и психотропных веществ | Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-оз «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области» | Снижение уровня незаконного потребления наркотических средств, токсических и психотропных веществ лицами, проживающими на территории области,до 141,6 на 100 тыс. населения | I-III этап |
| Тактическая задача 4. Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, аттракционов Иркутской области |
| 4.1 | Повышение безопасности эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, аттракционов | Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2019 –2024 годы | Сокращение доли подконтрольных объектов (самоходных машин и других видов техники, аттракционов), эксплуатирующихся с нарушениями норм и правил эксплуатации, в общем количестве зарегистрированных подконтрольных объектов с 4,0% в 2020 году до 3,4% к 2036 году | I-III этап |
| Тактическая цель 2.7. Укрепление продовольственной безопасности, повышение уровня самообеспечения Иркутской области основными видами сельскохозяйственной и пищевой продукции за счет всестороннего развития агропромышленного комплекса |
| Показатель 1. Уровень самообеспечения по мясу, %, на конец этапа | 69,6 | 76,9 | 85,0 |
| Показатель 2. Уровень самообеспечения по молоку, %, на конец этапа | 89,2 | 90,0 | 90,0 |
| Показатель 3. Уровень самообеспечения по овощам, %, на конец этапа | 75,0 | 83,2 | 90,0 |
| Показатель 4. Уровень самообеспечения по картофелю, %, на конец этапа | 93,7 | 95,0 | 95,0 |
| Тактическая задача 1. Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения |
| 1.1 | Формирование единой электронной базы данных о землях сельскохозяйственного назначения | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | Сформирована единая электронная база данных вовлеченных в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Ежегодная актуализация базы данных | I-III этап |
| 1.2 | Ввод в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | Введение в сельскохозяйственный оборот 300 тыс. га к 2036 году:к 2024 году – 64 тыс. га;к 2030 году – 182 тыс. га;к 2036 году – 300 тыс. га | I-III этап |
| 1.3 | Поддержка проведения кадастровых работ при оформлении в собственность земель сельскохозяйственного назначения | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | Увеличение площади земельных участков, оформленных в собственность и (или) аренду к 2024 году на 3 750 гаУвеличение площади земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальныхобразованийк 2024 году на 5 269 га | I этап |
| Тактическая задача 2. Восстановление и повышение плодородия почв, повышение урожайности сельскохозяйственных культур |
| 2.1 | Развитие селекции, внедрение новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | Выведение и внедрение новых сортов зерновых, зернобобовых кормовых культур и картофеля. Осуществление научно-исследовательских работ по селекции - к 2036 году не менее 10 работ | I-III этап |
| 2.2 | Внедрение научно-обоснованной системы севооборотов, оптимизация структуры посевов | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | Увеличение объемов производства зерновых и зернобобовых культур до 1 200,0 тыс. тонн к 2024 году и их дальнейшее сохранение.Увеличение объемов производства овощей до 266,2 тыс. тонн к 2024 году и их дальнейшее сохранение.Увеличение объемов производства картофеля до 400,8 тыс. тонн к 2024 году и их дальнейшее сохранение | I-III этап |
| 2.3 | Увеличение объема внесения органических удобрений, торфа, компостов, сидератов, минеральных удобрений с применением эффективных способов внесения (локальное предпосевное и внекорневые подкормки) | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | Внесение к 2036 году не менее 60 кг д.в. минеральных удобрений на 1 га посевов | II -III этап |
| 2.4 | Расширение площадей известкования кислых почв с использованием преимущественно местных ресурсов, в том числе проведение исследований возможности применения золошлаковых материалов с детальным химическим анализом и проведением опытов на сельскохозяйственных культурах | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» в части субсидирования известкования. | Обеспечить известкование к 2036 году 206 тыс. га | I-III этап |
| 2.5 | Комплексная защита растений от вредителей, сорняков и болезней | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | Проведение комплексной защиты растений на площади не менее 60% от посевной площади с/х культур (при необходимости) | I-III этап |
| 2.6 | Поддержка строительства оросительных (поливных) систем | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | Увеличение урожайности с/х культур на поливных участках до 30% | I-III этап |
| 2.7 | Развитие агробиотехнологий в целях получения высококачественной экологически чистой продукции при условии сохранения плодородия почв | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | Сохранение показателя почвенного плодородия на уровне 0,69 единиц (ежегодно)  | II-III этап |
| 2.8 | Применение систем точного земледелия | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | Снижение затрат на нефтепродукты, средства защиты растений, минеральные удобрения до 10% на тех землях, где применяется технология  | II-III этап |
| Тактическая задача 3. Обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования, технологическая модернизация |
| 3.1 | Разработка и реализация комплексной программы по обновлению сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, организации производства сельскохозяйственной техники | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы», Программа «Обновление парка сельскохозяйственной техники, специализированных автомобилей и технологического оборудования на 2021 – 2024 годы» | Увеличение фактической оснащенности после внедрения мероприятий отраслевой программы:тракторы на 11%,зерноуборочные комбайны на 17%,кормоуборочные комбайны на 23%,прочая техника на 11% | I этап |
| 3.2 | Совершенствование механизмов государственной поддержки приобретения новой техники и технологического оборудования | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Постановление Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в сфере производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства» | Разработка новых мер поддержки(расширение перечня приоритетных направлений поддержки в отраслях АПК) | I-III этап |
| 3.3 | Стимулирование внедрения новых технологий в сельскохозяйственном производстве | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции к 2036 году до 164,4 млрд. рублей | I-III этап |
| Тактическая задача 4. Стимулирование инвестиционной активности в сфере АПК, содействие реализации инвестиционных проектов в сфере АПК |
| 4.1 | Стимулирование создания новых, реконструкции и модернизации имеющихся объектов производства, подработки, хранения продукции растениеводства (овоще- и картофелехранилищ, зернохранилищ, зерноподрабатывающих и мельничных комплексов, тепличных комплексов) и животноводства (молочных ферм, в том числе роботизированных, откормочных площадок, объектов по производству кормов и др.) | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | Увеличение объемов инвестиций в основной капитал к 2036 году до 120% | I-III этап |
| 4.2 | Стимулирование создания новых, реконструкции и модернизации имеющихся объектов переработки сельскохозяйственной продукции, производства и хранения продовольственных товаров, объектов логистической инфраструктуры | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | I-III этап |
| 4.3 | Совершенствование механизмов государственной поддержки инвестиционных проектов в сфере АПК | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Постановление Правительства Иркутской области от 15 июля 2014 года № 350-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства в рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области» | Разработка новых мер поддержки(в частности, предоставление грантов «Агропрогресс») | I-III этап |
| 4.4 | Определение на территории Иркутской области базовых хозяйств и предприятий АПК с целью создания условий для производственной кооперации субъектов малого и среднего предпринимательства по производству, хранению, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Постановление Правительства Иркутской области от 6 ноября 2020 года № 904-пп «Об утверждении Положения о порядке конкурсного отбора базовых хозяйств агропромышленного комплекса Иркутской области» | Сформирован Реестр базовых хозяйств агропромышленного комплекса Иркутской области. Определение механизмов поддержки базовых хозяйств.Обновление Реестра при необходимости | I этап |
| Тактическая задача 5. Развитие молочного и мясного животноводства |
| 5.1 | Стимулирование обновления оборудования, включая системы содержания животных, доения, приемки и первичной переработки молока, навозоудаления, водопоения, кормоприготовления, раздачи кормов | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | Увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах к 2036 г до 253,2 тыс. тонн.Увеличение производства мяса в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах к 2036 г до 152,0 тыс. тонн. | I-III этап |
| 5.2 | Развитие и повышение конкурентоспособности племенной базы региона, улучшение племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных, повышение качества племенной продукции | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | Создание новых племенных хозяйств к 2036 году – не менее 9 ед.Формирование электронной региональной базы поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направления продуктивности для выдачи племенных свидетельств, анализа работы племенных организаций и ведения государственной книги племенных животных | I-III этап |
| 5.3 | Формирование сбалансированной качественной кормовой базы, внедрение высокобелковых кормовых культур | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | Проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации отраслевых специалистов по соответствующим темам к 2036 году – не менее 8 мероприятий, что позволит увеличить молочную продуктивность на 20%, мясную продуктивность на 25% | I-III этап |
| 5.4 | Реализация Концепции развития мясного скотоводства Иркутской области | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Концепция развития мясного скотоводства Иркутской области | Увеличение доли производства мяса крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах к 2036 году до 40% | I-II этап |
| Тактическая задача 6. Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» |
| 6.1 | Поддержка создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств, развития семейных ферм | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами не менее 8% (ежегодно) | I-III этап |
| 6.2 | Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов в части приобретения и модернизации сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов, развития материально-технической базы, строительства объектов | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами не менее 8% (ежегодно) | I-III этап |
| 6.3 | Оказание информационно-консультационных услуг, направленных на обеспечение создания и развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | Сохранение доли КФХ и СПоК, являющихся субъектами МСП, получивших услуги центра компетенций, в общем количестве КФХ и СПоК, являющихся субъектами МСП, обратившихся в центр компетенций за получением услуг, на уровне 85% (ежегодно) | I-III этап |
| 6.4 | Стимулирование деятельности по закупу молока и мяса в личных подсобных хозяйствах граждан и крестьянских (фермерских) хозяйствах | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | Сохранение уровня товарности в личных подсобных хозяйствах молока – 20% и мяса – 40% (ежегодно) | I-III этап |
| Тактическая задача 7. Развитие переработки сельскохозяйственной продукции, производства продовольственных товаров и расширение каналов сбыта продукции, в том числе развитие экспортного потенциала в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» |
| 7.1 | Стимулирование развития пищевых и перерабатывающих производств, промышленной переработки и промышленного производства продовольственных товаров | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | Увеличение объема производства, расширение ассортимента выпускаемых продовольственных товаров в Иркутской области. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году к 2036 году увеличится не менее, чем на 15,7%. | I-III этап |
| 7.2 | Стимулирование обновления техники и технологического оборудования, развития материально-технической базы пищевых и перерабатывающих производств | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году в 2036 году увеличится не менее, чем на 15,7%.Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году в 2036 году увеличится не менее, чем на 39,5%. | I-III этап |
| 7.3 | Содействие продвижению продовольственных товаров на российские и зарубежные рынки, проведение демонстрационных мероприятий, формирование коллективных экспозиций компаний агропромышленного комплекса Иркутской области на российских и международных выставках | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | Увеличение количества компаний, экспортирующих сельскохозяйственное сырье и продовольственные товары, произведенные в Иркутской области к 2036 году до 50 компаний | I-III этап |
| 7.4 | Повышение товарности и расширение ассортимента сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, в том числе экспортно-ориентированной продукции | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | 2036 году экспорт продукции 86,0 млн долларов США | I-III этап |
| 7.5 | Участие организаций агропромышленного комплекса Иркутской области в специальных программах повышения конкурентоспособности | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | Количество заключенных СПК (соглашение о повышении конкурентоспособности) – 3 ед. к 2024 году | I-III этап |
| 7.6 | Содействие сбыту продукции путем создания оптово-распределительных центров, региональной торговой сети, участия в государственных и муниципальных закупках | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | Создание оптово-распределительного центра на территории Иркутской области  | I-III этап |
| Тактическая задача 8. Удовлетворение потребности агропромышленного комплекса в квалифицированных кадрах |
| 8.1 | Разработка и реализация программы кадрового обеспечения АПК Иркутской области | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы»Планируется к разработке отраслевая программа | Повышение уровня обеспеченности кадрами в сельхозорганизациях после внедрения мероприятий отраслевой программыдо 97% | II этап |
| 8.2 | Реализация мероприятий кадровой политики в сфере АПК, в том числе поддержка целевого обучения, повышения квалификации, производственной практики, предоставление единовременных выплат молодым специалистам | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | Численность работников – граждан Российской Федерации, обучающихся по ученическим договорам и по договорам о целевом обучении – 25 чел. (ежегодно, нарастающим итогом)Численность студентов – граждан Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики – 120 чел. (ежегодно, нарастающим итогом)Количество закрепленных молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве – 11 чел. (ежегодно, нарастающим итогом))Количество руководителей и специалистов, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации – 60 чел. (ежегодно, нарастающим итогом) | I этап |
| 8.3 | Развитие системы непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях | Министерство образования Иркутской области,министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы агробизнес-образования, оснащенных средствами обучения и воспитания, необходимыми для развития агробизнес-образования – 100% | I - II этап |
| Тактическая задача 9. Применение, развитие и повсеместное внедрение средств цифровизации в агропромышленном комплексе |
| 9.1 | Перевод в электронный вид предоставления мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | Снижение издержек сельскохозяйственных товаропроизводителей при получении ими мер государственной поддержки | I-III этап |
| 9.2 | Создание цифровых сервисов для сбора, хранения и обработки отраслевых данных в агропромышленном комплексе | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | Упрощение документооборота между органами государственной власти и сельскохозяйственными товаропроизводителями в процессе сбора, обработки и хранения информации в сфере АПК. Планируется к внедрению не менее 4 сервисов | I-III этап |
| 9.3 | Стимулирование внедрения и применения цифровых технологий сельхозтоваропроизводителями | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | Повышение эффективности сельскохозяйственного производства и снижение себестоимости производственных процессов за счет цифровой трансформации АПК | I-III этап |
| 9.4 | Повышение уровня автоматизации и цифровизации в сфере сельского хозяйства | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | Повышение производительности труда в сельскохозяйственном производстве ежегодно на 100,5% | I-III этап |
| Тактическая задача 10. Научное сопровождение развития агропромышленного комплекса |
| 10.1 | Вовлечение в решение проблем и задач, стоящих перед АПК региона, ученых из академических институтов и ВУЗов Иркутской области | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | Увеличение числа организаций и ученых, осуществляющих предоставление информационно-консультационных услуг в сфере ведения отраслей животноводства и растениеводствадо 20 человек | I-III этап |
| 10.2 | Организация проведения научно-исследовательских работ в сфере АПК | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | Проведение научно-исследовательских работ по выведению новых сортов сельскохозяйственных культур, совершенствованию пород животных, созданию новых технологий производства сельхозпродукции | I-III этап |
| 10.3 | Внедрение научных достижений и разработок в сельскохозяйственное производство | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | Обеспечение стабильного роста сельскохозяйственного производства за счет создания современных технологий производства сельскохозяйственной продукцииОбъем производства продукции сельского хозяйства в фактических ценах – 164,4 млрд рублей к 2036 году | I-III этап |
| Тактическая цель 2.8 Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Иркутской области  |
| Показатель 1. Доля сельского населения в общей численности населения Иркутской области, %, на конец этапа | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| Показатель 2. Уровень занятости сельского населения, %, на конец этапа | 53,8 | 58,9 | 64,0 |
| Показатель 3. Уровень общей безработицы сельского населения, %, на конец этапа | 10,1 | 8,9 | 8,7 |
| Показатель 4. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств, %, на конец этапа | 68,4 | 74,4 | 80,0 |
| Показатель 5. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства, тыс. рублей, на конец этапа | 51,8 | 76,9 | 114,8 |
| Показатель 6. Удельный вес общей жилой площади, оборудованной одновременно водопроводами, водоотведением, отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, %, на конец этапа | 14,7 | 21,3 | 27,9 |
| Тактическая задача 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения |
| 1.1 | Улучшение жилищных условий граждан на сельских территориях путем строительства (приобретения) жилья, предоставления по договорам найма жилого помещения | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы».Постановление Правительства Иркутской области от 15 января 2020 года № 14-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по строительству (приобретению) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения, и о внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 24 марта 2016 года № 159-пп»  | Ввод жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения к 2036 году составит 10 000 кв.м | I-III этап |
| 1.2 | Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства домовладений на сельских территориях | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы».Постановление Правительства Иркутской области от 21 октября 2019 года № 876-пп «Об установлении Порядка предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях Иркутской области» | Количество выданных ипотечных кредитов (займов) в рамках сельской ипотеки, к 2036 году – 11 000 шт | I-III этап |
| 1.3 | Реализация проектов обустройства площадок под компактную жилищную застройку | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» | Количество реализованных проектов к 2036 году - 12 проектов | I этап |
| Тактическая задача 2. Создание и развитие инфраструктуры в сельских территориях |
| 2.1 | Разработка и реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) Иркутской области (строительство, капитальный ремонт и реконструкция инфраструктурных объектов и объектов социального назначения) | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | В рамках I этапа будет разработан нормативно-правовой акт Правительства Иркутской области, направленный на формирование механизмов реализации проектов комплексного развития сельских территорий.Количество реализованных проектов к 2036 году – 12 проектов | I этап |
| 2.2 | Развитие сети автомобильных дорог, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, расположенным (планируемым к созданию) в сельских населенных пунктах | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | Строительство и реконструкция дорог, к 2036 году – 300 км | I-III этап |
| 2.3 | Предоставление поддержки на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы»;Постановление Правительства Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 1112-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий и о внесении изменения в постановление Правительства Иркутской области от 10 февраля 2016 года № 67-пп» | Ежегодно реализация 90 проектов  | I-III этап |
| Тактическая задача 3. Развитие кадрового потенциала в сельских территориях |
| 3.1 | Реализация программы «Земский учитель», направленной на обеспечение педагогическими кадрами общеобразовательных организаций, находящихся в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках, посёлках городского типа, городах с населением до 50 тыс. человек | Министерство образования Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования»на 2019 – 2024 годы | Количество участников программы «Земский учитель» – ежегодно не менее 40 человек | I этап |
| 3.2 | Реализация программы «Земский доктор», направленной на обеспечение медицинскими кадрами медучреждений, находящихся в сельских населённых пунктах | Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения»на 2019 – 2024 годы | Количество медицинских работников, переехавших в сельскую местность и получивших единовременную компенсационную выплату – ежегодно не менее 100 человек | I этап |
| 3.3 | Предоставление поддержки в целях возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по заключенным с работниками ученическим договорам и по заключенным с гражданами Российской Федерации договорам о целевом обучении | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | Численность работников – граждан Российской Федерации, обучающихся по ученическим договорам и по договорам о целевом обучении – 25 чел. (ежегодно) | I-III этап |
| 3.4 | Предоставление поддержки на оплату труда и проживание студентов, привлеченных для прохождения производственной практики | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | Численность студентов – граждан Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики – 120 чел. (ежегодно) | I-III этап |
| 3.5 | Совершенствование мер государственной поддержки, направленных на развитие кадрового потенциала на сельских территориях | Министерство сельского хозяйства Иркутской области, министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» | Разработка новых мер поддержки(в частности, реализация программы агробизнес-образование) | I этап |
| Тактическая цель 3.1. Формирование эффективной, конкурентноспособной и экологически ориентированной модели развития |
| Показатель 1. Количество особо охраняемых природных территорий регионального значения на территории Иркутской области, шт., на конец этапа | 63 | 65 | 67 |
| Тактическая задача 1. Сохранение естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира |
| 1.1 | Развитие системы особо охраняемых природных территорий регионального значения (далее – ООПТ) в интересах устойчивого развития Иркутской области, сохранения биологического и ландшафтного разнообразия | Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области | Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Закон Иркутской области от 19 июня 2008 года № 27-оз «Об особо охраняемых природных территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области», Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы | Количество образованных на территории Иркутской области новых ООПТ, обеспечение их функционирования, шт.I этап – 2 II этап – 2 III этап – 2  | I-III этапы |
| 1.2 | Регулирование численности основных хозяйственно-значимых охотничьих ресурсов на территории Иркутской области | Служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области | Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закон Иркутской области от 18 июня 2010 № 46-ОЗ «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области», Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы | Снижение численности волка на территории охотничьих угодий Иркутской области к 2024 году до 9 % ежегодно.2022 – 2023 годы – 5710 особей;2023 – 2024 годы – 5196 особей; 2024 – 2025 годы – 4729 особей. | I-III этапы |
| 1.3 | Сохранение и восстановление редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и других организмов | Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, Служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области | Закон Иркутской области от 24 июня 2008 года № 30-оз «О Красной книге Иркутской области», Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы | Количество проведенных обследований территории по выявлению краснокнижных видов, шт.I этап – 1II этап – 2III этап – 2Проведение мероприятий по взысканию ущерба, причиненного среде обитания объектов животного мира от законной и не законной хозяйственной деятельности (ежегодно по 20 млн руб.). | I-III этапы |
| 1.4. | Обеспечение охраны и рационального использования объектов животного мира | Служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы | Увеличение численности лимитируемых охотничьих ресурсов на территории Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий:2022 – 2023 годы – 739,976 тыс. особей;2023 – 2024 годы – 754,775 тыс. особей;2023 – 2024 годы – 773,78 тыс. особей | I-III этапы |
| 1.5. | Участие в совершенствовании правового регулирования в области охраны озера Байкал, в том числе проработка вопроса исключения территорий населенных пунктов из статуса объектов всемирного наследия ЮНЕСКО | Главное правовое управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, министерство имущественных отношений Иркутской области, служба архитектуры Иркутской области | Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия, принятая 16 ноября 1972 года Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 1 мая 1999 года № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал»  | Совершенствование правового регулирования в области охраны озера Байкал | I-III этапы |
| Тактическая задача 2. Реализация мероприятий, направленных на воспитание бережного отношения к окружающей природной среде, на сохранение и рациональное использование природных ресурсов, экологическое просвещение |
| 2.1 | Информирование населения о состоянии и об охране окружающей среды с использованием в том числе информационных ресурсов | Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области | Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Закон Иркутской области от 11 июня 2008 года № 23-оз «Об отдельных вопросах охраны окружающей среды в Иркутской области», Закон Иркутской области от 4 декабря 2008 года 101-оз «Об организации и развитии системы экологического образования и формирования экологической культуры на территории Иркутской области, Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы | Ежегодное издание Государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды в Иркутской области | I-III этапы |
| 2.2 | Повышение уровня правовой культуры, экологическое просвещение населения Иркутской области, в том числе издание тематических книжных изданий, буклетов, видеороликов | Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области | Закон Иркутской области от 4 декабря 2008 года 101-оз «Об организации и развитии системы экологического образования и формирования экологической культуры на территории Иркутской области», Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы | Количество проведенных мероприятий в рамках повышение уровня правовой культуры, экологического просвещения населения Иркутской области, шт.I этап - 3II этап - 6III этап - 6 | I-III этапы |
| 2.3 | Привлечение населения, общественных организаций, предприятий к участию в мероприятиях экологической направленности (таких как Дни защиты от экологической опасности, в том числе празднование Дня озера Байкал), рекламно-имиджевых мероприятиях, в природоохранных акциях, субботниках и т.д. | Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области | Закон Иркутской области от 4 декабря 2008 года 101-оз «Об организации и развитии системы экологического образования и формирования экологической культуры на территории Иркутской области», Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы | Количество проведенных мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности, в том числе празднование Дня озера Байкал, шт. I этап – 15II этап – 30III этап – 30 | I-III этапы |
| 2.4 | Оказание информационной поддержки общественным организациям, предприятиям, гражданам в проведении природоохранных мероприятий | Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области | Закон Иркутской области от 4 декабря 2008 года 101-оз «Об организации и развитии системы экологического образования и формирования экологической культуры на территории Иркутской области», Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы | Информационная поддержка оказана 100% обратившихся предприятий, граждан | I-III этапы |
| Тактическая цель 3.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов |
| Показатель 1. Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, %, на конец этапа | 60 | 65 | 70 |
| Показатель 2. Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в озеро Байкал, нарастающим итогом, %, на конец этапа | 58 | 79 | 99 |
| Показатель 3. Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в другие водные объекты Байкальской природной территории, нарастающим итогом, %, на конец этапа | 11,8 | 14,19 | 16,29 |
| Тактическая задача 1. Охрана водных объектов от негативного воздействия антропогенных, техногенных и природных факторов, в том числе в целях обеспечения населения чистой питьевой водой |
| 1.1 | Участие в проведении государственного мониторинга водных объектов | Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области | Статья 30 Водного кодекса Российской Федерации, Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы | Количество подготовленных отчетов о проведении государственного мониторинга водных объектов, шт. I этап – 3II этап – 6III этап – 6 | I-III этапы |
| 1.2 | Установление границ зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области | Статья 34 Водного кодекса Российской Федерации, статья 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы | Оказание государственной услуги  | I-III этапы |
| 1.3 | Определение местоположения береговых линий, установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов | Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2016 года № 377 «Об утверждении Правил определения местоположения береговой линии (границы водного объекта), случаев и периодичности ее определения и о внесении изменений в Правила установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов», постановление Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 года № 17 «Об утверждении Правил установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»,Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы | Протяженность береговой линии, границ водоохранных зон, внесенных в единый государственный реестр недвижимости, км, нарастающим итогомI этап - 2680II этап - 3000III этап - 4000 | I-III этапы |
| 1.4 | Сокращение объемов сбросов загрязненных вод в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории за счет реализации мероприятий по ремонту, реконструкции и модернизации КОС и ремонту канализационных сетей | Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области на 2019-2024 годы, региональный проект Иркутской области «Сохранение озера Байкал» | Обеспечение очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, путем модернизации и строительства очистных сооружений: 1) 220,0 тыс. куб. м в сутки к 2024 году;2) строительство (реконструкция) канализационных очистных сооружений на территории муниципальных образований Иркутской области, расположенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, нарастающим итогом:к 2024 г. – 5;к 2030 г. – 10;к 2036 г. – 16;3) к 2036 г. финансирование разработки проектно-сметной документации на строительство единого технологического комплекса очистных сооружений, водоснабжения, водоотведения и иных коммуникаций в п. Листвянка и по Байкальскому тракту в целях обеспечения чистой водой населения Иркутской агломерации | I-III этапы |
| Тактическая задача 2. Участие в осуществлении мер по предотвращению негативного воздействия вод |
| 2.1 | Участие в организации строительства объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений на территории Иркутской области | Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области | Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы | Количество объектов, введенных в эксплуатацию, шт., нарастающим итогомI этап – 2 II этап – 5 III этап – 9 | I-III этапы |
| 2.2 | Оптимизация пропускной способности русел рек | Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области | Статьи 26, 67.1 Водного кодекса Российской Федерации, федеральный проект «Защита от негативного воздействия вод и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений на территории Российской Федерации», государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы | Протяженность русел рек, на которых проведены мероприятия, кмI этап – 10 II этап – 10 III этап – 10  | I-III этапы |
| 2.3 | Определение границ зон затопления, подтопления территории Иркутской области | Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области | Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 «О зонах затопления, подтопления», перечень поручений по итогам совещания Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской Федерации 27 сентября 2017 года № Пр-2107, перечень поручений Президента Российской Федерации от 23 июля 2019 года № Пр-1430, Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы | Количество подготовленных предложений для внесения в ЕГРН, шт.I этап – 25 II этап – 30 III этап – 35 | I-III этапы |
| Тактическая задача 3. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений муниципальной собственности путем их приведения в безопасное техническое состояние |
| 3.1 | Организация и осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений муниципальной собственности | Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области | Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы | Количество сооружений, приведенное в безопасное состояние, ед., нарастающим итогом:I этап - 2II этап - 5III этап - 8 | I-III этапы |
| 3.2 | Обеспечение безопасности бесхозяйных гидротехнических сооружений | Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области | Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы | Сокращение числа бесхозяйных гидротехнических сооружений до 0, ед.I этап – 6 II этап – 0III этап – 0 | I-III этапы |
| Тактическая цель 3.3. Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных городах Иркутской области |
| Показатель 1. Совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тыс. тонн, на конец этапа | 713 | 699 | 679 |
| Тактическая задача 1. Снижение совокупного объема от стационарных и передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в населенных пунктах |
| 1.1 | Мониторинг атмосферного воздуха в населенных пунктах Иркутской области путем формирования банков данных о выбросах загрязняющих веществ, для совершенствования системы качества мониторинга атмосферного воздуха в населенных пунктах Иркутской области. | Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, государственное казенное учреждение Иркутской области «Безопасный регион» | Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Братске, утвержденный Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В. Абрамченко 11 апреля 2022 года № 3612 п-П11.Государственные программы Иркутской области:  «Охрана окружающей среды» на 2019 - 2024 годы», «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2019 - 2024 годы»;Приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 13 января 2022 года № 1-мпр «Об утверждении Положения об организации проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха в населенном пункте или его части на территории Иркутской области» | 1. Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух г. Братска на 20% от уровня 2017 года.2. Расширение территории эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух, путем включения городских поселений и городских округов с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха.3. Проведение сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха на основе банка данных источников выбросов загрязняющих веществ в целях увеличения доли учтенных источников загрязнения атмосферного воздуха от общего количества источников в городах Иркутской области 4. Установка и ввод в эксплуатацию метеорологических постов с датчиками химического мониторинга атмосферного воздуха | I-III этап |
| 1.2 | Снижение выбросов загрязняющих веществ от промышленных предприятий за счет внедрения новых технологических решений с использованием наилучших доступных технологий и современных пылегазовых очистных сооружений и т.д. | Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской областипромышленные предприятия, осуществляющие хозяйственную деятельность в городах Иркутской области | Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза. | I этап |
| 1.3 | Снижение выбросов загрязняющих веществ от транспорта:  обновление подвижного состава общественного транспорта (в том числе электротранспорта); переход общественного транспорта на газомоторное топливо; переход автомобильного транспорта на газомоторное топливо, на электричество; развитие газозаправочной, электрозаправочной и сервисной инфраструктуры в населенных пунктах | Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области,министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области,министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области | Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Братске, утвержденный Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В. Абрамченко 11 апреля 2022 года № 3612 п-П11;Государственные программы Иркутской области:«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы»,  «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2019 - 2024 годы» | Снижение выбросов от объектов транспортнойинфраструктуры, в том числе в г. Братске на 1,6 тыс. тонн к 2024 году | I этап |
| 1.4 | Снижение выбросов загрязняющих веществ от предприятий теплоэнергетики и частного сектора (не газифицированного) за счет проведения мероприятий по газификации частного сектора, модернизации и капитальному ремонту действующих мощностей теплоэнергетического комплекса. | Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области,министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы» | Снижение выбросов от объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе в г. Братске на 10,5 тыс. тонн к 2024 годуСнижение выбросов загрязняющих веществ от частного сектора на 4,5 тыс. тонн до 2024 года | I этап |
| 1.5 | Создание условий для самоочищения атмосферного воздуха: увеличение площади озеленения; строительство лесопитомника для выращивания саженцев для озеленения жилой застройки; - создание лесопарковых зеленых поясов. | Муниципальные образования Иркутской области,министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области,министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области,министерство лесного комплекса Иркутской области | Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Указ Президента Российской Федерации от 4 ноября 2020 года № 666 «О сокращении выбросов парниковых газов», Государственные программы Иркутской области: «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы», «Охрана окружающей среды» на 2019 - 2024 годы», «Развитие лесного хозяйства» на 2019 - 2024 годы» | Сокращение объема выбросов парниковых газов до 70 % относительно уровня 1990 года | I этап |
| Тактическая цель 3.4. Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления (далее – отходы) на окружающую среду и здоровье человека |
| Показатель 1. Доля твердых коммунальных отходов (далее ТКО), направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, %, на конец этапа | 20,5 | 100 | 100 |
| Показатель 2. Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, %, на конец этапа | 90,5 | 45 | 50 |
| Показатель 3. Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения ТКО к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения ТКО (процентов), %, на конец этапа | 40 | 70 | 100 |
| Тактическая задача 1. Обеспечение экологически безопасного обращения с отходами, сокращение объемов захоронения отходов  |
| 1.1 | Ликвидация накопленного вреда окружающей среде, в том числе ликвидация несанкционированных свалок | Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, муниципальные образования Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы | Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде (шт.)I этап – 2II этап – 3III этап - 5 Количество ликвидированных несанкционированных свалок (шт.) I этап – 128II этап – 200III этап - 180 | I-III этапы |
| 1.2 | Создание и развитие инфраструктуры экологически безопасной обработки, утилизации и размещения ТКО, создание системы приема, сбора ТКО (в том числе раздельного накопления):организация инфраструктуры по созданию мест (площадок) накопления ТКО, в том числе раздельного накопления;проектирование и строительство мусороперерабатывающих и мусоросортировочных комплексов (объектов обработки, утилизации и размещения ТКО);проектирование и строительство мусороперегрузочных станций;установка комплексов по обработке и обезвреживанию ТКО;создание ресайклинг-центров по утилизации отходов (не ТКО) в крупных населенных пунктах Иркутской области;проведение региональными операторами по обращению с ТКО работ по цифровизации обращения с ТКО;совершенствование правового регулирования, в том числе в сфере обращения со строительными отходами | Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, муниципальные образования Иркутской области, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами | Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»,государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды», приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 9 ноября 2021 года № 72-мпр «Об утверждении региональной программы Иркутской области «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» на 2020 – 2027 годы» | Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающими сортировку отходов в объеме 100 % и снижение объема отходов, направленных на полигоны, в 2 разаСтроительство комплексов по обращению с ТКО:I этап – 5II этап – 23III этап – 15Обустройство контейнерных площадок (шт.) I этап – 2115II этап – 2000III этап – 1819Закупка контейнеров для накопления ТКО, (шт.)I этап – 6895II этап – 7841III этап – 9000Закупка контейнеров для раздельного накопления (шт): I этап – 7000II этап – 13054III этап - 30000 | I-III этапы |
| Тактическая цель 4.1. Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области |
| Показатель 1. Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте, %, на конец этапа | 26,3 | 26,2 | 27,5 |
| Показатель 2. Интегральный индекс Иркутской области в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, место в рейтинге, на конец этапа | 19 | 17 | 15 |
| Тактическая задача 1. Инвестиционное развитие и повышение конкурентоспособности приоритетных видов экономической деятельности |
| 1.1 | Совершенствование инвестиционного законодательства. Разработка дополнительного пакета побудительных механизмов для инвесторов, который будет закреплен в соответствующих нормативных правовых актах | Министерство экономичес кого развития и промышленности Иркутской области | Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» | К 2024 году завершено формирование региональной нормативной базы, направленной на формирование механизмов защиты и поощрения капиталовложений, развитие инвестиционной деятельности в Иркутской области | I-III этап |
| 1.2 | Формирование инвестиционной инфраструктуры. Наличие готовых инвестиционных площадок для размещения проектов инвесторов – подготовленных площадок, обеспеченных необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой в количестве не менее трех штук до конца 2025 года, не менее пяти штук до конца 2030 года | Министерство экономичес кого развития и промышленности Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»на 2019 – 2024 годы  | К концу 2025 году наличие не менее трех готовых инвестиционных площадок, обеспеченных необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой; к концу 2030 года – не менее пяти штук | I-III этап |
| 1.3 | Реализация мероприятий по участию в федеральных программно-стратегических документах, направленных на поддержку и развитие промышленного производства, стимулирование импортозамещения и снижение инфраструктурных ограничений | Министерство экономичес кого развития и промышленности Иркутской области | Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» | К 2036 году количество инвестиционных проектов, по которым заключены соглашения о защите капитальных вложений, составит не менее 3 ед. | I-III этап |
| 1.4 | Реализация проектов на принципах государственно-частного партнерства, что будет являться приоритетным механизмом для развития объектов инфраструктуры и инвестиционной деятельности в Иркутской области в среднесрочной перспективе | Министерство экономиче ского развития и промышленности Иркутской области | Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» |  К 2036 году количество социальных и инфраструктурных проектов, реализованных на принципах государственно-частного партнерства, составит не менее 5 ед. | I-III этап |
| 1.5 | Участие региона и его отдельных муниципальных образований в мероприятиях по созданию и развитию «специальных» моделей территорий, предусматривающих особые режимы и условия ведения предпринимательской деятельности | Министерство экономичес кого развития и промышленности Иркутской области | Федеральный закон от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»;Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ«О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»;государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»на 2019 – 2024 годы  | К 2036 году количество резидентов территорий с особым статусом составит не менее 130, объемов инвестиций, осуществленных резидентами нарастающим итогом – 144,7 млрд рублей  | III этап |
| 1.6 | Улучшение инвестиционного климата региона, в том числе улучшение позиции Иркутской области в Национальном рейтинге | Министерство экономиче ского развития и промышленности Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»на 2019 – 2024 годы | К 2036 году вхождение Иркутской области в 20-ку регионов-лидеров Национального рейтинга | I-III этап |
| 1.7 | Улучшение инвестиционного климата муниципальных образований Иркутской области, в том числе за счет полномасштабного внедрения успешных практик, направленных на развитие и поддержку предпринимательства на муниципальном уровне | Министерство экономичес кого развития и промышленности Иркутской области | Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив | 100%-е участие муниципальных районов и городских округов во внедрении успешных практик, внедряемых в муниципальных образованиях | I-III этап |
| 1.8 | Развитие конкурентной среды региона. Внедрение положений Стандарта развития конкуренции на региональном и муниципальном уровнях | Министерство экономичес кого развития и промышленности Иркутской области | Национальный план («дорожная карта») развития конкуренции в Российской Федерации,Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации | 100%-е внедрение составляющих Стандарта развития конкуренции | I-III этап |
| 1.9 | Совершенствование и активизация взаимодействия с институтами развития в целях продвижения инвестиционных проектов региона | Министерство экономичес кого развития и промышленности Иркутской области | Распоряжение Правительства Иркутской области от 12 апреля 2013 года № 141-рп «Об открытом акционерном обществе «Центр поддержки инвестиций Иркутской области»  | К 2025 году количество инвесторов, высказавших намерение инвестировать в проекты на территории региона – не менее 100; количество проектов, находящихся на сопровождении в АО «КРИО», перешедших в стадию реализации – не менее 25; доля исполнительных органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, зарегистрированных в АИС «Управление проектной деятельности» - 100 % | I-III этап |
| 1.10 | Развитие и совершенствование инфраструктуры потребительского рынка | Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»на 2019 – 2024 годы | Увеличение доли хозяйствующих субъектов негосударственных форм собственности в общем обороте розничной торговли до 99 %. Увеличение количества нестационарных торговых объектов и ярмарок не менее чем на 10 процентов | I-III этап |
| 1.11 | Создание условий для организации R&D-центров (центров НИОКР) в ключевых секторах для активизации научно-практической деятельности и прикладных исследований, востребованных для экономики региона на основе интеграции «триады развития»: ученый – инженер – предприниматель | Министерство экономичес кого развития и промышленности Иркутской области | Соглашение Правительства Иркутской области с Фондом содействия инновациям | К 2036 году создано не менее 3 R&D-центров (центров НИОКР) на базе субъектов инновационной инфраструктуры | I-III этап |
| 1.12 | Совершенствование регионального государственного контроля (надзора) путем осуществления мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми программами профилактики нарушений, применение риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля (надзора) применительно к определенному виду государственного контроля (надзора), а также внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности | Министерство экономичес кого развития и промышленности Иркутской области | Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» | Внедрены система профилактики нарушений обязательных требований, система управления рисками, система оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности (контрольно-надзорных органов). С 2023 года должны применяться информационные технологии в контрольно-надзорной деятельности. Упрощены процедуры ведения бизнеса и повышена инвестиционная привлекательность Иркутской области к 2036 году | I-III этап |
| 1.13 | Формирование комфортных экономических условий для глубокой переработки сырья, добываемого в регионе, и в целом всей продукции, создаваемой региональной промышленностью | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»на 2019 – 2024 годы | К концу 2025 года в реестр участников региональных инвестиционных проектов включено не менее 42 организаций.Увеличение объемов предоставления субсидий промышленным предприятиям, предоставления займов Фонда развития промышленности Иркутской области | I-III этап |
| Тактическая цель 4.2. Развитие сферы малого и среднего предпринимательства как одного из факторов инновационного развития, улучшения отраслевой структуры экономики, увеличения занятости населения и снижения безработицы |
| Показатель 1. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек, на конец этапа | 357,0 | 397,3 | 421,7 |
| Показатель 2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения, единиц, на конец этапа | 40,5 | 45,1 | 47,8 |
| Показатель 3. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятых в экономике, %, на конец этапа | 28,0 | 31,2 | 33,1 |
| Показатель 4. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом, единиц, на конец этапа | 308,0 | 431,0 | 573 |
| Тактическая задача 1. Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки |
| 1.1 | Обеспечение деятельности региональных организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»на 2019 – 2024 годы | Обеспечено финансирование региональных организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, за счет средств федерального и областного бюджетов  | I-III этап |
| 1.2 | Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Центре «Мой бизнес» | Министерство экономичес кого развития и промышленности Иркутской области,Фонд поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес» | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»на 2019 – 2024 годы | Увеличение количества субъектов МСП, получивших комплексные услуги (уникальных) до 1,292 тыс. ед. к концу I этапа | I-III этап |
| 1.3 | Встраивание малого и среднего предпринимательства в цепочки добавленной стоимости в обрабатывающих отраслях в рамках развития кластерных инициатив | Министерство экономичес кого развития и промышленности Иркутской области,Фонд поддержки и развития предприни мательства Иркутской области Центр «Мой бизнес» | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»на 2019 – 2024 годы | Увеличение количества резидентов территориальных кластеров до 450 ед. к концу I этапа | I-III этап |
| 1.4 | Внедрение механизма «выращивания» субъектов малого и среднего предпринимательства до поставщиков товаров, работ, услуг при осуществлении закупок крупнейшими заказчиками | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области,Фонд поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес» | Методические рекомендации АО «Корпорация МСП»;приказ министерства экономического развития Иркутской области от 5 июня 2018 года № 30-мпр«Об утверждении Положения о реализации мероприятий, направленных на оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками» | Увеличение количества субъектов МСП, участвующих в реализации мероприятий по «выращиванию» до 29 ед. к концу I этапа | I-III этап |
| 1.5 | Развитие системы поддержки предпринимательства в сфере сельскохозяйственной кооперации и фермерства в Иркутской области | Министерство экономичес кого развития и промышленности Иркутской области,Фонд поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес» | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы | Ежегодный охват вновь созданных сельскохозяйственных производителей, являющихся субъектами МСП, услугами Центра компетенций не менее 10 % | I-III этап |
| 1.6 | Развитие малого и среднего предпринимательства за счет использования экспортного и транзитного потенциала региона | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области,Фонд поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес» | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»на 2019 – 2024 годы | Увеличение объема экспорта субъектов МСП, получивших поддержку при содействии Центра поддержки экспорта до 29,9 млн долл. США к концу I этапа | I-III этап |
| 1.7 | Развитие регионального бренда с целью продвижения продукции на экспорт | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»на 2019 – 2024 годы | Ежегодная презентация регионального бренда Иркутской области не менее чем на 2 международных мероприятиях | I этап |
| 1.8 | Стимулирование развития предпринимательской деятельности на территориях муниципальных образований, включая развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области,Микрокредитная компания «Фонд микрокредитования Иркутской области» | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»на 2019 – 2024 годы | Увеличение количества действующих микрозаймов до 1 090 ед. к концу I этапа | I этап |
| Тактическая задача 2. Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |
| 2.1 | Развитие региональной системы льготного микрофинансирования, а также гарантий (поручительств) в приоритетных сферах предпринимательской деятельности | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»на 2019 – 2024 годы | Разработка региональных финансовых продуктов к 2024 году:– Микрозаймы для пострадавших в результате ЧС по ставке 1% годовых; - Микрозаймы для победителей региональных конкурсов «Сделано в Приангарье» и «100 лучших товаров России» по ставке 3 % годовых; - Микрозаймы на производство, переработку и маркировку молочной продукции, производство и маркировку минеральной воды по ставке 4 % годовых;- новые финансовые продукты (микрозайм для 3-х лучших участников Бизнес-акселератора на 3 года, 3-2-1 млн рублей за 1-2-3 место соответственно, под 0,1% годовых) | I-III этап |
| Тактическая задача 3. Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса |
| 3.1 | Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию создания собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»на 2019 – 2024 годы | Увеличение количества граждан, начинающих МСП, действующих менее 1 года и получивших поддержку, а также действующих МСП, сохранивших деятельность по итогам получения поддержки (уникальных) до 8,094 тыс. ед. к концу I этапа | I-III этап |
| 3.2 | Развитие системы франчайзинга для начинающих предпринимателей, в особенности в отношении отечественных франшиз | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области,Фонд поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес» | План мероприятий Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» | Проведение 3 мероприятий по вопросам работы бизнеса по модели франчайзингак концу 2024 года | I-III этап |
| Тактическая задача 4. Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, в том числе посредством продвижения механизмов нового режима налогообложения |
| 4.1 | Развитие института самозанятых граждан | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области,Фонд поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес» | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»на 2019 – 2024 годы | Увеличение количества самозанятых, получивших поддержку (уникальных) до 0,837 тыс. ед. к концу I этапа | I-III этап |
| 4.2 | Совершенствование политики в области налогообложения | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области |  Федеральный законот 27 ноября 2018 года№ 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»;Закон Иркутской области от 29 мая 2020 года № 45-ОЗ«О введении в действие специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории Иркутской области» | Увеличение поступлений налога на профессиональный доход к 2036 годув 2 раза по сравнениюс 2021 годом | I-III этап |
| 4.3 | Формирование базы объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Иркутской области, для предоставления в пользование или владение хозяйствующим субъектам на льготных условиях | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Формирование прогнозных планов предоставления объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного, муниципального имущества, субъектам МСП, самозанятым гражданам  с целью дальнейшего оказания имущественной поддержки субъектам МСП в Иркутской области. В срок до 1 февраля на ежегодной основе | I этап |
| Тактическая цель 4.3. Развитие внешнеэкономических и межрегиональных связей Иркутской области |
| Показатель 1. Экспорт (по отношению к 2020 году), %, на конец этапа | 122,0 | 145,0 | 167,0 |
| Показатель 2. Несырьевой экспорт (по отношению к 2020 году), %, на конец этапа | 138,0 | 170,0 | 190,0 |
| Показатель 3. Доля несырьевого экспорта в ВРП, %, на конец этапа | 23,0 | 25,0 | 26,0 |
| Показатель 4. Импорт (по отношению к 2020 году), %, на конец этапа | 144,0 | 180,0 | 200,0 |
| Показатель 5. Объем несырьевого экспорта субъектов МСП (по отношению к 2020 году), %, на конец этапа | 108,0 | 119,0 | 130,0 |
| Показатель 6. Доля экспорта субъектов МСП в общем объеме несырьевого экспорта Иркутской области, %, на конец этапа | 22,0 | 24,0 | 24,0 |
| Показатель 7. Доля субъектов Российской Федерации, с которыми заключены соглашения о межрегиональном сотрудничестве, %, на конец этапа | 31,8 | 32,9 | 34,1 |
| Тактическая задача 1. Выработка приоритетных направлений внешних связей в рамках единой внешнеполитической линии Российской Федерации для концентрации усилий на наиболее приоритетных направлениях экономического и социального развития Иркутской области |
| 1.1 | Обеспечение координации региональных интересов и выстраивания взаимоотношений с зарубежными странами | Министерствоэкономическогоразвития и промышленностиИркутскойобласти | Федеральный закон от 4 января 1999 года № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» | Увеличение количества соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей региона и планов по их реализации до 10 единиц к 2036 году | I-III этап |
| 1.2 | Содействие в продвижении на международные и межрегиональные рынки продукции, произведенной на территории Иркутской области | Министерствоэкономическогоразвития и промышленностиИркутскойобласти | Государственная региональная программа Иркутской области «Развитие экспорта Иркутской области» на 2021-2030 годы | Организация участия предприятий и организаций Иркутской области (производителей готовой продукции) не менее чем в 4 ежегодных международных и межрегиональных бизнес-миссиях (в том числе в онлайн формате) | I-III этап |
| 1.3 | Обеспечение открытости экономики региона для привлечения внутренних и внешних инвестиций, в том числе от иностранных инвесторов, для структурной перестройки экономики в соответствии с законодательством Российской Федерации | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;Федеральный закон от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» | Актуализация информации на инвестиционном портале Иркутской областиЕжегодная актуализация инвестиционного паспорта Иркутской области | I-III этап |
| 1.4 | Совершенствование структуры внешнеэкономических связей региона, формирование положительного имиджа и продвижение на российском и международном уровнях Иркутской области как инвестиционно-привлекательной территории | Министерствоэкономическогоразвития и промышленностиИркутскойобласти | Государственная региональная программа Иркутской области «Развитие экспорта Иркутской области» на 2021-2030 годы | Организация не менее 1 ежегодной презентации экономического и инвестиционного потенциала региона | I-III этап |
| 1.5 | Поддержка и создание условий для стимулирования развития экспортно ориентированных отраслей экономики (фармацевтический, машиностроительный, лесопромышленный, агропромышленный, туристско-рекреационный комплексы, наука и инновации) | Министерствоэкономическогоразвития и промышленностиИркутскойобласти | Государственная региональная программа Иркутской области «Развитие экспорта Иркутской области» на 2021-2030 годы | Реализация Плана мероприятий внедрения Стандарта по обеспечениюблагоприятных условий для развития экспортной деятельности в Иркутскойобласти (Региональный экспортный стандарт 2.0), утвержденного распоряжением Губернатора Иркутской областиот 23 июня 2021 года № 201-р | I-III этап |
| 1.6 | Взаимодействие с профильными структурами федерального уровня (АО «Российский экспортный центр», Минпромторг России, Минэкономразвития России, Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» и др.), Торговыми представительствами Российской Федерации за рубежом | Министерствоэкономическогоразвития и промышленностиИркутскойобласти | Государственная региональная программа Иркутской области «Развитие экспорта Иркутской области» на 2021-2030 годы | Ежегодное 100-процентное внедрение инструментов Регионального экспортного стандарта | I-III этап |
| 1.7 | Расширение торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества с зарубежными странами, а также межпарламентского взаимодействия, включая создание отвечающего современным требованиям Центра парламентаризма Иркутской области | Министерствоэкономическогоразвития и промышленностиИркутскойобласти | Государственнаяпрограмма Иркутскойобласти «Экономическоеразвитие и инновационнаяэкономика» на 2019 - 2024 годы | Организация не менее 3 ежегодных визитов в Иркутскую область делегаций консульских, дипломатических представительств и организаций иностранных государств | I-III этап |
| 1.8 | Встраивание в процессы региональной торгово-экономической интеграции | Министерствоэкономическогоразвития и промышленностиИркутскойобласти | Государственная региональная программа Иркутской области «Развитие экспорта Иркутской области» на 2021-2030 годы | Организация участия предприятий и организаций Иркутской области (производителей готовой продукции) не менее чем в 2 ежегодных международных бизнес-миссиях (в том числе в онлайн формате) | I-III этап |
| 1.9. | Развитие межрегиональной кооперации и содействие установлению прямых хозяйственных связей между предприятиями Иркутской области и других субъектов Российской Федерации | Министерствоэкономическогоразвития и промышленностиИркутскойобласти | Государственнаяпрограмма Иркутскойобласти «Экономическоеразвитие и инновационнаяэкономика» на 2019 - 2024 годы;Закон Иркутской области от 9 декабря 2009 года № 96/62-оз «О договорах и соглашениях, заключаемых от имени Иркутской области» | Увеличение количества межрегиональных соглашений до 28 единиц к 2036 году (заключение не менее 1 соглашения о межрегиональном сотрудничестве или плана мероприятий с субъектами Российской Федерации в год); организация участия предприятий и организаций Иркутской области в не менее 1 ежегодной реверсной бизнес-миссии с субъектами Российской Федерации | I-III этап |
| 1.10 | Организация международных форумов, конференций, в том числе с государствами – членами ШОС с целью продвижения экспорта продукции, произведенной в России, в зарубежные страны | Министерствоэкономическогоразвития и промышленностиИркутскойобласти | Государственная региональная программа Иркутской области «Развитие экспорта Иркутской области» на 2021-2030 годы | Реализация ежегодного плана международных мероприятий Иркутской области | I-III этап |
| 1.11 | Подготовка проекта по созданию на территории Иркутской области представительства ШОС в России | Министерствоэкономическогоразвития и промышленностиИркутскойобласти | - | Взаимодействие с ШОС по вопросу создания на территории Иркутской области представительства ШОС в России  | I-III этап |
| Тактическая задача 2. Формирование выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в регионе как инструмента социально-экономического и инновационного развития экономики, а также продвижения положительного имиджа Иркутской области на внешних рынках |
| 2.1 | Внесение предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 года № 1273-р «О Концепции развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации»;проект концепции Федерального закона «О выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации» (нормативно-правовая база находится в процессе формирования на федеральном уровне) | Разработка Концепции развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Иркутской области | II-III этап |
| 2.2  | Содействие развитию современной конкурентоспособной выставочно-ярмарочной и конгрессной инфраструктуры в регионе на принципах государственно-частного партнерства  | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Нормативно-правовая база находится в процессе формирования на федеральном уровне | Разработка Концепции развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Иркутской области | II-III этап |
| 2.3 | Содействие продвижению региональной продукции и услуг, главным образом высокотехнологичных, на внешние рынки посредством привлечения делового сообщества к участию в презентациях, бизнес-миссиях и выставочно-ярмарочных мероприятиях | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Федеральный закон от 4 января 1999 года № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации»;Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»на 2019 - 2024 годы;распоряжение Правительства Иркутской области «О выставочно-ярмарочной деятельности Иркутской области» (ежегодно) | Организация участия предприятий и организаций в Форумах (в т.ч. путем организации экспозиций региона): Петербургском международном экономическом форуме, Восточном экономическом форуме, Российском инвестиционном форуме и других.Проведение онлайн сессий и бизнес-миссий с субъектами Российской Федерации | I-III этап |
| 2.4 | Продвижение положительного имиджа Иркутской области и озера Байкал посредством участия в крупнейших международных ЭКСПО, а также проведения в регионе международных мероприятий экономической и социальной направленности, разработка брендбука Иркутской области | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»на 2019 - 2024 годы;Распоряжение Правительства Иркутской области «О выставочно-ярмарочной деятельности Иркутской области» (ежегодно) | Организация участия в не менее 5 мероприятиях ежегодно: Международная туристская выставка «Байкалтур», Международный фестиваль джазовой музыки «Джаз на Байкале», Международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры – игры народов Евразии», Международный молодежный форум «Байкал», Международный фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале», Байкальский международный форум партнеров и другие | I-III этап |
| 2.5 | Поддержка социально значимых региональных мероприятий | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Распоряжение Правительства Иркутской области «О выставочно-ярмарочной деятельности Иркутской области» (ежегодно) | Создание условий для оказания финансовой поддержки 5-6 социально значимым мероприятиям за счет средств бюджета региона | I-III этап |
| 2.6 | Информационное сопровождение индустрии деловых встреч | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Инвестиционный паспорт Иркутской области | Изготовление и печать инвестиционного паспорта Иркутской области на ежегодной основе | I-III этап |
| 2.7 | Развитие взаимодействия в рамках МАСС в части реализации межрегиональных проектов регионов Сибирского федерального округа | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Федеральный закон от 17 декабря 1999 года № 211-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности ассоциаций экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации»,Договор учредителей Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» от 10 июля 1992 года | Выработка и реализация рекомендаций, утвержденных Советом Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».Участие в реализации совместных межрегиональных проектов | I-III этап |
| Тактическая цель 4.4. Обеспечение государственной поддержки инновационной деятельности и управление научной и научно-технической деятельностью |
| Показатель 1. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности в валовом региональном продукте, %, на конец этапа | 21,2 | 26,0 | 33,0 |
| Показатель 2. Инновационная активность организаций (удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций), %, на конец этапа | 8,1 | 8,5 | 8,9 |
| Показатель 3. Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников в текущих ценах, млрд рублей, на конец этапа | 9,75 | 12,54 | 15,34 |
| Показатель 4. Численность российских и зарубежных ученых, работающих в организациях и имеющих статьи в научных изданиях первого и второго квартилей, индексируемых в международных базах данных, чел., на конец этапа | 1480 | 1520 | 1560 |
| Показатель 5. Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности российских исследователей, %, на конец этапа | 45 | 47 | 49 |
| Тактическая задача 1. Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской области |
| 1.1 | Преодоление негативных тенденций и принятие мер для прекращения оттока научных кадров высшей квалификации из региона путем:организации и проведения областного конкурса в сфере науки и техники в целях стимулирования научно-исследовательской и инновационной деятельности и закрепления ученых в научной среде;поддержки реализации высокотехнологичных проектов, призванных обеспечить условия для создания научных лабораторий и конкурентоспособных научных коллективов, в том числе в рамках НОЦ;оказания грантовой поддержки ученым, ведущим фундаментальные исследования по направлениям, представляющим интерес для региона, по результатам совместного конкурса между РФФИ и Правительством Иркутской области | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Постановление Правительства Иркутской области от 9 декабря 2019 года № 1049-пп «Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения областного конкурса в сфере науки и техники»;Соглашение между ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» и Правительством Иркутской области о сотрудничестве в сфере поддержки фундаментальных научных исследований от 2 сентября 2019 года № 272,Соглашение между Российским научным фондом и Правительством Иркутской области о сотрудничестве в сфере поддержки фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований от 13 декабря 2021 года № 05-72-119/21 | Выплата ежегодного денежного вознаграждения не менее 20 научным коллективам на конкурсной основе;оказание грантовой поддержки ученым, осуществляющим профессиональную научную деятельность на территории Иркутской области, по результатам взаимодействия с РФФИ и РНФ | I-III этап |
| 1.2 | Привлечение молодежи к занятиям научной и научно-технической деятельностью, в том числе через развитие сети детских технопарков, центров молодежного инновационного творчества, студенческих научно-технических обществ, поддержку научного творчества аспирантов, деятельность специализированных учебно-научных центров | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»на 2019 – 2024 годы | Оказание содействия деятельности 11 центров молодежного инновационного творчества, открытых при поддержке средств из областного и федерального бюджетов, услугами которых ежегодно пользуются не менее 500 человек из числа школьников и молодежи | I-III этап |
| 1.3 | Укрепление кооперации между наукой и высшей школой, одной из возможных форм которой является создание научно-образовательных кластеров (консорциумов) | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Распоряжение Правительства Иркутской области от 8 октября 2021 года № 608-рп «О переименовании Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» | Подписание не менее одного соглашения (меморандума) ежегодно о взаимодействии между научными и образовательными учреждениями, создании научно-образовательных кластеров (консорциумов) | I-III этап |
| 1.4 | Поддержка фундаментальной и прикладной науки как системообразующего института стратегического развития региона | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Постановление Правительства Иркутской области от 14 сентября 2016 года № 573-пп «Об утверждении Положения о порядке выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для государственных нужд Иркутской области» | Ежегодная поддержка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для государственных нужд Иркутской области в пределах средств областного бюджета, предусмотренных на данные цели | I-III этап |
| 1.5 | Разработка и внедрение дополнительных механизмов поддержки молодых ученых и аспирантов (стипендии, гранты, поддержка проектных команд, служебное жилье, компенсация ипотечных ставок), в том числе в рамках работы Совета молодых ученых и специалистов при Губернаторе Иркутской области | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Указ Губернатора Иркутской области от 6 мая 2020 года № 134-уг «О Совете молодых ученых и специалистов при Губернаторе Иркутской области» | Реализация не менее одной дополнительной меры поддержки для молодых ученых и аспирантов (адъюнктов) в рамках областного конкурса в сфере науки, именной стипендии Губернатора Иркутской области на ежегодной основе | I-III этап |
| 1.6 | Создание условий для вовлечения студентов, преподавателей, научных сотрудников и производственных предприятий в совместную научно-практическую деятельность, фундаментальные и прикладные исследования, востребованные для экономики региона, в том числе путем создания R&D-центров (центров НИОКР) в ключевых секторах | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Указ Губернатора Иркутской области от 4 мая 2021 года № 130-уг «Об именных стипендиях Губернатора Иркутской области студентам (курсантам) государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантам (адъюнктам) государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций в Иркутской области, ординаторам государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области» | Ежегодная выплата именных стипендий Губернатора Иркутской области не менее 50 студентам и 20 аспирантам на конкурсной основе | I-III этап |
| Тактическая задача 4.2. Создание новых и развитие действующих институтов поддержки и развития промышленности и инноваций |
| 2.1. | Расширение участия региона и привлечение грантовой поддержки в рамках всероссийских и межрегиональных конкурсов инновационных проектов | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Согласование Фондом содействия инновациям (далее - Фонд) руководителя Регионального центра инжиниринга Центра «Мой бизнес» в качестве действующего представителя Фонда в Иркутской области (от 11 октября 2021 года № 1081/1) | Ежегодное участие в программах инновационного развития Фонда содействия инновациям посредством регионального представителя Фонда – Регионального центра инжиниринга Центра «Мой бизнес» | I-III этап |
| 2.2. | Предоставление налоговых преференций, финансовой и иной поддержки в отношении производственной и инновационной инфраструктуры | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 142 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» | Обучение по дополнительным профессиональным программам, в том числе за рубежом, руководителей организаций Иркутской области в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров (Президентская программа) не менее 40 человек ежегодно | I-II этап |
| 2.3. | Развитие инфраструктуры поддержки инновационной деятельности | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»на 2019 - 2024 годы | Обеспечение деятельности Фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области на ежегодной основе  | I-III этап |
| 2.4. | Стимулирование спроса на инновационную продукцию, вывод продукции на новые, в том числе международные, рынки за счет деятельности экспортного центра | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»на 2019 - 2024 годы | Увеличение количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при содействии Центра поддержки экспорта Центра «Мой бизнес»до 573 ед. к 2030 году (нарастающим итогом) | I-III этап |
| 2.5. | Создание условий для формирования инновационной инфраструктуры и активизации научной, научно-технической и инновационной деятельности на территории Иркутской области | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Указ Губернатора Иркутской области от 26 ноября 2015 года № 305-уг «О Координационном научном совете при Губернаторе Иркутской области» | Организационное сопровождение деятельности Координационного научного совета при Губернаторе Иркутской области. Проведение не менее одного заседания в год | I-III этап |
| 2.6. | Создание условий для выстраивания технологических цепочек от научно-исследовательских разработок до промышленного производства через механизмы трансфера технологий и инжиниринговых услуг | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Указ Губернатора Иркутской области от 5 августа 2020 года № 230-уг «О межрегиональном научно-образовательном центре мирового уровня «Байкал» | К 2025 году достигнуты результаты и индикаторы, предусмотренные программой деятельности межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Байкал» | I-II этап |
| 2.7. | Реализация научно-технических и инновационных программ и проектов, направленных на обеспечение интеграции науки, образования и промышленности, создание или освоение производства промышленной продукции путем внедрения в производство результатов интеллектуальной деятельности, относящихся к приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий или критическим технологиям | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Указ Губернатора Иркутской области от 5 августа 2020 года № 230-уг «О межрегиональном научно-образовательном центре мирового уровня «Байкал» | Реализация восьми технологических проектов по приоритетным для экономики региона направлениям: «Комплексная переработка древесины»; «Переработка промышленных отходов»; «АгроБиоФармТехнологии» программы деятельности НОЦ «Байкал» | I-II этап |
| Тактическая цель 4.5. Повышение эффективности кадровой политики, реализуемой на территории Иркутской области, в том числе за счет развития социально-трудовой сферы, обеспечения государственных гарантий в области содействия занятости населения и повышения производительности труда |
| Показатель 1. Коэффициент напряженности на рынке труда, ед., на конец этапа | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Показатель 2. Удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) установлены вредные и опасные условия труда, %, на конец этапа | 31,2 | 31,0 | 29,8 |
| Показатель 3. Уровень регистрируемой безработицы, %, на конец этапа | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
| Тактическая задача 1. Обеспечение кадровых потребностей экономики и социальной сферы Иркутской области за счет возможностей регионального рынка труда и подготовки необходимых кадров |
| 1.1 | Прогноз рынка труда и обеспечение государственного планирования кадровой политики в Иркутской области, в том числе: | Министерство труда и занятости Иркутской области,исполнительные органы государственной власти Иркутской области | Распоряжение Губернатора Иркутской области от 10 ноября 2021 года № 348-р «Об утверждении Комплексной программы кадрового обеспечения основных отраслей экономики и социальной сферы Иркутской области на 2021 - 2030 годы»,Концепция кадровой политики системы образования Иркутской области на 2019-2023 годы (утверждена распоряжением министерства образования Иркутской области от 20 августа 2019 года № 494-мр) | Построение государственной кадровой политики на основе мониторинга изменения рынка труда и учета отраслевой и муниципальной специфики.Разработка и утверждение правовых актов, определяющих кадровую политику в Иркутской области в целом и в отдельных отраслях региона | I-III этап |
| 1.1.1 | обеспечение прогнозирования основных показателей рынка труда и кадровой потребности Иркутской области | Министерство труда и занятости Иркутской области | Распоряжение Правительства Иркутской области от 24 сентября 2012 года № 442-рп «О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов Иркутской области»,распоряжение первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 1 ноября 2013 года № 166-рзп «О регламенте разработки прогноза кадровых потребностей экономики Иркутской области на основе потребности инвесторов и прогноза социально-экономического развития региона» | Ежегодная разработка правового акта, утверждающего прогноз потребности в кадрах организаций в Иркутской области.Организация взаимодействия не менее чем с 1 тыс. работодателей, реализующими деятельность на территории Иркутской области в целях мониторинга перспективной потребности в кадрах.Ежегодная разработка и направление в министерство образования Иркутской области показателей рынка труда и кадровой потребности в целях учета при формировании объемов и профилей подготовки в профессиональных организациях Иркутской области | I-III этап |
| 1.1.2 | ежегодное формирование и актуализация сведений о текущей и перспективной потребности в квалифицированных кадрах организаций, реализующих и/или планирующих реализацию инвестиционных проектов на территории Иркутской области на 12-летний период с учетом причин потребности в кадрах (на новые рабочие места или на замену выбывающих работников), по видам экономической деятельности, в разрезе профессий и должностей, в территориальном разрезе | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области, министерство труда и занятости Иркутской области | Распоряжение Губернатора Иркутской области от 10 ноября 2021 года № 348-р «Об утверждении Комплексной программы кадрового обеспечения основных отраслей экономики и социальной сферы Иркутской области на 2021 - 2030 годы» | Ежегодное формирование и актуализация сведений о потребности в кадрах организаций, реализующих и/или планирующих реализацию инвестиционных проектов на территории Иркутской области | I-III этап |
| 1.1.3 | построение государственной кадровой политики по обеспечению экономики Иркутской области квалифицированными кадрами посредством разработки и реализации отраслевых стратегических документов | Исполнительные органы государственной власти Иркутской области | Распоряжение Губернатора Иркутской области от 10 ноября 2021 года № 348-р «Об утверждении Комплексной программы кадрового обеспечения основных отраслей экономики и социальной сферы Иркутской области на 2021 - 2030 годы» | Учет механизмов обеспечения кадровой потребности при разработке стратегических документов (стратегий, концепций, дорожных карт) развития отраслей экономики и социальной сферы Иркутской области | I-III этап |
| 1.1.4 | создание эффективной системы взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросу построения кадровой политики | Исполнительные органы государственной власти Иркутской области | Распоряжение Губернатора Иркутской области от 10 ноября 2021 года № 348-р «Об утверждении Комплексной программы кадрового обеспечения основных отраслей экономики и социальной сферы Иркутской области на 2021 - 2030 годы» | Формирование кадровой политики в отдельных отраслях экономики и социальной сферы с учетом специфики развития муниципальных образований Иркутской области | I этап |
| 1.2 | Реализация механизмов обеспечения рынка труда необходимыми кадрами, в том числе: | Министерство образования Иркутской области,исполнительные органы государственной власти Иркутской области | Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Бюджетный кодекс РФ (установление образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по программам среднего профессионального и высшего образования контрольных цифр приема (КЦП) на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, необходимых для кадрового обеспечения региона и за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области) | Разработка НПА об установлении КЦП некоммерческиморганизациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам СПО и ВО, находящимся в ведении федеральных органов государственной власти за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области | II-III этап |
| 1.2.1 | внедрение механизма целевого обучения специалистов за счет средств областного бюджета для социальной сферы и за счет средств организаций реального сектора экономики для восполнения кадровой потребности предприятий | Министерство образования Иркутской области | Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;Положение о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 года № 1681),Закон Иркутской области от 8 ноября 2018 года № 94-ОЗ «Об областной государственной поддержке отдельных категорий студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в государственных образовательных организациях Иркутской области и муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области | Восполнение кадровой потребности организаций (предприятий) Иркутской области | II-III этап |
| 1.2.2 | обеспечение соответствия рынка образовательных услуг, предоставляемых системой профессионального образования, потребностям рынка труда региона | Министерство образования Иркутской области | Положение о порядке установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, контрольных цифр приема граждан за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (утв. приказом министерства образования Иркутской области от 7 октября 2013 года № 87-мпр);планы мероприятий («дорожные карты») по взаимодействию с крупными инвестиционными компаниями и организациями по вопросам подготовки кадров (ООО «Газпром добыча Иркутск», АО Группа «Илим», ООО «Иркутская нефтяная компания», РУСАЛ и др.)  | Повышение уровня трудоустройства выпускников системы профессионального образования.Утверждение дорожных карт, подписание соглашений и других документов между ВУЗами и работодателями по организации взаимодействия к 2030 году | I-III этап  |
| 1.2.3 | развитие системы профессиональных квалификаций на территории Иркутской области, обеспечивающее внедрение профессиональных стандартов в организациях региона, оценку квалификации работников предприятий и выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ | Министерство труда и занятости Иркутской области, министерство образования Иркутской области, исполнительные органы государственной власти Иркутской области | Указ Губернатора Иркутской области от 15 декабря 2016 года № 303-уг «О Координационном совете по развитию профессиональных квалификаций и внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста при Губернаторе Иркутской области», План развития национальной системы квалификаций в Иркутской области | Создание условий для внедрения системы профессиональных стандартов в организациях региона, оценки квалификации работников предприятий и выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, профессионально-общественной аккредитации образовательных программ | I-III этап |
| 1.2.4 | профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, в соответствии с утвержденным перечнем приоритетных профессий, востребованных на рынке труда (курсовое профессиональное обучение безработных граждан) | Министерство труда и занятости Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» | Ежегодное обучение не менее 12% численности безработных граждан, обратившихся в органы занятости | I-III этап |
| 1.2.5 | развитие цифровых компетенций работников организаций на территории Иркутской области | Министерство цифрового развития и связи Иркутской области, исполнительные органы государственной власти Иркутской области | Региональный проект «Кадры для цифровой экономики», реализуемый в рамкахНационального проекта«Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденного протоколом заседания президиумаСовета при ПрезидентеРоссийской Федерациипо стратегическому развитиюи национальным проектамот 4 июня 2019 года № 7 | Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления – 561 чел. к 2024 году | I этап |
| 1.3 | Содействие профессиональной и территориальной мобильности работников в целях обеспечения доступности трудовых ресурсов для социальной сферы и реализации инвестиционных проектов | Министерство труда и занятости Иркутской области, министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» | Организация предоставления государственных услуг в сфере занятости в электронном виде, в том числе через ЕЦП «Работа в России» | I-III этап |
| 1.4 | Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом, в целях привлечения дополнительных трудовых ресурсов в регион | Министерство труда и занятости Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» | Привлечение и закрепление дополнительных трудовых ресурсов в Иркутской области  | I этап |
| Тактическая задача 2. Обеспечение закрепляемости специалистов на территории региона (сохранение кадров) |
| 2.1 | Улучшение жилищных условий работников предприятий и учреждений социальной сферы в целях привлечения и закрепления специалистов на территории Иркутской области | Исполнительные органы государственной власти Иркутской области | Государственные программы Иркутской области | Закрепление специалистов в организациях Иркутской области за счет улучшения жилищных условийВнесение изменений в НПА, восполнение кадрового дефицита в педагогических работниках | I-III этап |
| 2.2 | Повышение оплаты труда работников как один из стимулов к осуществлению трудовой деятельности, в том числе: | Исполнительные органы государственной власти Иркутской области | Государственные программы Иркутской области | Повышение доходов работников бюджетной сферы Иркутской области | I-III этап |
| 2.2.1 | реализация мероприятий по повышению уровня оплаты труда отдельных категорий работников, предусмотренных указами Президента Российской Федерации | Исполнительные органы государственной власти Иркутской области (министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство спорта Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области) | Распоряжение Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 192-рп «Об организации работы по исполнению отдельных Указов Президента Российской Федерации», распоряжение первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области от 18 февраля 2019 года № 3-рз «О реализации Указов Президента Российской Федерации в части повышения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы» | Ежегодное обеспечение достижения целевых показателей повышения средней заработной платы отдельных категорий работников основного персонала учреждений социальной сферы региона | I этап |
| 2.2.2 | реализация мероприятий по дифференциации в оплате труда работников, выполняющих работы различной сложности | Министерство труда и занятости Иркутской области | Указ Губернатора Иркутской области от 8 ноября 2018 года № 231-уг «О дифференциации заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений в Иркутской области» | Обеспечение роста средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы с учетом увеличения минимального размера оплаты труда | I-III этап |
| 2.2.3 | поэтапное увеличение доли гарантированной (окладной) части в структуре заработной платы работников бюджетной сферы | Министерство труда и занятости Иркутской области | Распоряжение Правительства Иркутской области от 25 сентября 2020 года № 815-рп «О мерах по организации системы контроля за расходованием средств фондов оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области и фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений в Иркутской областии внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области от 16 июля 2020 года № 632-рп» | Увеличение доли гарантированной (окладной) части в структуре заработной платы работников бюджетной сферы | I-III этап |
| 2.3 | Оказание дополнительных мер поддержки работникам государственных и муниципальных учреждений Иркутской области в целях популяризации социально значимых профессий и повышения профессиональной мотивации работников | Исполнительные органы государственной власти Иркутской области | Государственные программы Иркутской области | Популяризация социально-значимых профессий и повышение профессиональной мотивации работников организаций Иркутской области | I-III этап |
| 2.4 | Расширение возможностей трудоустройства молодежи в Иркутской области, в том числе: | Министерство труда и занятости Иркутской области, министерство по молодежной политике Иркутской области | Государственные программы Иркутской области | Закрепление молодежи в Иркутской области | I-III этап |
| 2.4.1 | организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области | Министерство труда и занятости Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» | Организация ежегодной стажировки не менее 300 выпускников.Приобретение выпускниками практического опыта работы, а также освоения новых технологий, форм и методов организации труда непосредственно на рабочем месте | I-III этап |
| 2.4.2 | вовлечение молодежи в деятельность студенческих отрядов, волонтерского движения и предпринимательскую деятельность | Министерство по молодежной политике Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика»  | Реализация не менее 15 мероприятий ежегодно по вовлечению молодежи в деятельность студенческих отрядов, волонтерского движения и предпринимательскую деятельность  | I-III этап |
| 2.4.3 | организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Министерство труда и занятости Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» | Ежегодная организация временной занятости не менее 10% несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в регионе.Адаптация несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на рынке труда, профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков | I-III этап |
| 2.4.4 | разработка и реализация региональной программы содействия занятости молодежи в Иркутской области | Министерство по молодежной политике Иркутской области,министерство труда и занятости Иркутской области,министерство образования Иркутской области,исполнительные органы государственной власти Иркутской области | Государственные программы Иркутской области | Разработка НПА «Долгосрочная программа содействия занятости молодежи до 2030 года».Создание условий для реализации профессионального, трудового и предпринимательского потенциала молодежи в условиях трансформационных процессов на рынке труда | I-II этап |
| Тактическая задача 3. Повышение производительности труда |
| 3.1 | Реализация системных мер по повышению производительности труда | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Обучен 81 руководитель предприятий-участников национального проекта по программе управленческих навыков для повышения производительности труда к 2024 году | I этап |
| 3.2 | Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях Иркутской области | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Реализовано 64 проекта по повышению производительности труда на предприятиях, участвующих в реализации национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда к 2024 году | I этап |
| Тактическая задача 4. Обеспечение соблюдения законных прав и государственных гарантий граждан в сфере труда и занятости в Иркутской области |
| 4.1 | Обеспечение конституционных прав граждан на труд и защиту от безработицы, в том числе: | Министерство труда и занятости Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» | Соблюдение законодательства в отношении работников организаций Иркутской области | I-III этап |
| 4.1.1 | организация работы по выявлению и погашению задолженности по заработной плате перед работниками организаций (в рамках работы областной межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд) | Министерство труда и занятости Иркутской области | Постановление Правительства Иркутской области от 25 марта 2014 года № 154-пп «Об утверждении Положения об областной межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд» | Недопущение (снижение) задолженности по заработной плате перед работниками организаций | I-III этап |
| 4.1.2 | обеспечение соблюдения трудового законодательства в части выплаты минимального размера оплаты труда в государственных учреждениях Иркутской области | Министерство труда и занятости Иркутской области во взаимодействии с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Иркутской области | Распоряжение Правительства Иркутской области от 18 декабря 2019 года № 1006-рп «Об утверждении комплекса мер по повышению оплаты труда работников организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области на 2020-2022 годы» | Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда с начислением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате в государственных учреждениях Иркутской области | I-III этап |
| 4.2 | Недопущение роста безработицы и напряженности на рынке труда Иркутской области, реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда и поддержку занятости населения, в том числе: | Министерство труда и занятости Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» | Недопущение роста безработицы и напряженности на рынке труда Иркутской области | I-III этап |
| 4.2.1 | содействие гражданам в поиске подходящей работы | Министерство труда и занятости Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» | Ежегодное трудоустройство не менее 60% граждан, обратившихся в органы занятости населения за содействием в поиске работы | I-III этап |
| 4.2.2 | информирование о положении на рынке труда в Иркутской области | Министерство труда и занятости Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» | Обеспечение 100% информирования граждан и работодателей, обратившихся в органы занятости населения о положении на рынке труда | I-III этап |
| 4.2.3 | организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | Министерство труда и занятости Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» | Проведение не менее 6 региональных ярмарок вакансий в год | I-III этап |
| 4.2.4 | организация профессиональной ориентации граждан, обратившихся в органы занятости в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | Министерство труда и занятости Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» | Доля граждан, получивших государственную услугу, в общей численности граждан, обратившихся в органы занятости в целях поиска работы, не менее 65% | I-III этап |
| 4.2.5. | организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Министерство труда и занятости Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» | Ежегодная организация временной занятости не менее 300 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | I-III этап |
| 4.2.6 | содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход | Министерство труда и занятости Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» | Ежегодная численность государственной услуги – не менее 4% безработных граждан, обратившихся в органы занятости населения | I-III этап |
| 4.2.7 | организация проведения оплачиваемых общественных работ | Министерство труда и занятости Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» | Ежегодная организация проведения оплачиваемых общественных работ для не менее 3 тыс. граждан | I-III этап |
| 4.3 | Создание эффективной системы взаимодействия органов занятости населения и работодателей, направленной на обеспечение занятости безработных граждан, в том числе: | Министерство труда и занятости Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» | Увеличение числа работодателей и граждан, участвующих в мероприятиях в области содействия занятости населения | I-III этап |
| 4.3.1 | популяризация единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» и размещение на платформе информации о работодателях | Министерство труда и занятости Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» | Увеличение числа работодателей, использующих технологии взаимодействия с органами занятости населения через ЕЦП «Работа в России» | I-III этап |
| 4.3.2 | содействие работодателям в подборе необходимых работников | Министерство труда и занятости Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» | Предоставление услуг по подбору кадров для работодателей, обратившихся в органы занятости населения | I-III этап |
| 4.4 | Обеспечение легализации трудовых отношений, в том числе:  | Министерство труда и занятости Иркутской области, исполнительные органы государственной власти Иркутской области во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти (по согласованию) и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по согласованию) | Распоряжение Губернатора Иркутской области от 17 января 2022 года № 12-р «Об утверждении Плана мероприятий по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений в Иркутской области на 2022-2024 годы» | Выявление теневой занятости населения в Иркутской области и принятие мер по легализации трудовых отношений | I этап |
| 4.4.1 | реализация мероприятий, направленных на профилактику, выявление и пресечение фактов осуществления трудовой деятельности с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации | Министерство труда и занятости Иркутской области,министерство экономического развития и промышленности Иркутской области,министерство строительства Иркутской областиМинистерство сельского хозяйства Иркутской области,министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области,министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области,министерство лесного комплекса Иркутской области,агентство по туризму Иркутской области,служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по согласованию)  | Распоряжение Губернатора Иркутской области от 17 января 2022 года № 12-р «Об утверждении Плана мероприятий по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений в Иркутской области на 2022-2024 годы»  | Соблюдение трудовых прав работников Иркутской области  | I-III этап |
| 4.4.2 | проведение информационно-разъяснительной работы с работодателями и гражданами по вопросам снижения теневой занятости и легализации трудовых отношений | Министерство труда и занятости Иркутской области, исполнительные органы государственной власти Иркутской области | Распоряжение Губернатора Иркутской области от 17 января 2022 года № 12-р «Об утверждении Плана мероприятий по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений в Иркутской области на 2022-2024 годы»  | Повышение правовой защищенности трудовых прав работников Иркутской области  | I-III этап |
| 4.5 | Формирование эффективной региональной политики в сфере оплаты труда работников бюджетной сферы Иркутской области | Министерство труда и занятости Иркутской области | Распоряжение Правительства Иркутской области от 18 декабря 2019 года № 1006-рп «Об утверждении комплекса мер по повышению оплаты труда работников организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области на 2020 -2022 годы» | Ежегодное повышение доходов работников бюджетной сферы не ниже уровня инфляции | I-III этап |
| 4.6 | Развитие гибкого и эффективно функционирующего рынка труда, позволяющего содействовать вовлечению в эффективную занятость граждан, обладающих недостаточной конкурентоспособностью на рынке труда, расширение практики применения различных форм занятости, ориентированных на стимулирование использования трудового потенциала работников старшего возраста, инвалидов, женщин, имеющих малолетних детей, выпускников и ряда других категорий граждан, в том числе: | Министерство труда и занятости Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» | Вовлечение в эффективную занятость граждан, обладающих недостаточной конкурентоспособностью на рынке труда, расширение практики применения различных форм занятости, ориентированных на стимулирование использования трудового потенциала работников старшего возраста, инвалидов, женщин, имеющих малолетних детей и ряда других категорий граждан | I-III этап |
| 4.6.1 | профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по старости, а также отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» | Министерство труда и занятости Иркутской области | Государственная программа Иркутской области«Труд и занятость»,постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 года № 369 «О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» | Создание условий для осуществления трудовой деятельности и повышение конкурентоспособности на рынке труда Иркутской области отдельных категорий граждан  | I этап |
| 4.6.2 | стимулирование работодателей к созданию (оборудованию) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов | Министерство труда и занятости Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» | Содействие работодателям в создании (оборудовании) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов | I-III этап |
| 4.6.3 | стимулирование работодателей к созданию рабочих мест для трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы, условно осужденных | Министерство труда и занятости Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» | Повышение уровня занятости лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно | I-III этап |
| 4.6.4 | реализация мер, направленных на увеличение численности инвалидов, трудоустроенных в рамках реализации действующего законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов | Министерство труда и занятости Иркутской области | Закон Иркутской области от 29 мая 2009 года № 27-оз «Об отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской области» | Повышение численности инвалидов, работающих на квотируемых рабочих местах | I-III этап |
| 4.6.5 | реализация мер, направленных на увеличение численности несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет, трудоустроенных в рамках реализации действующего законодательства о квотировании рабочих мест для несовершеннолетних | Министерство труда и занятости Иркутской области | Закон Иркутской области от 6 марта 2014 года № 22-оз «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних» | Повышение численности несовершеннолетних, работающих на квотируемых рабочих местах | I-III этап |
| 4.6.6 | реализация мероприятий, направленных на социальную занятость инвалидов | Министерство труда и занятости Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» | Обеспечение возможности трудоустройства инвалидов с ментальными нарушениями | I-III этап |
| 4.7 | Повышение доступности и качества государственных услуг в сфере труда и занятости, в том числе: | Министерство труда и занятости Иркутской области | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 апреля 2019 года № 302 «Об утверждении Единых требований к организации деятельности органов службы занятости» | Организация деятельности Центров занятости населения в соответствии с едиными требованиями к деятельности органов службы занятости, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, оценка качества предоставления государственных услуг, повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных категорий граждан приоритетных объектов и услуг в сфере труда и занятости | I-III этап |
| 4.7.1 | организация обеспечения процесса предоставления государственных услуг в области содействия занятости населения, в том числе оказания таких услуг в электронном виде  | Министерство труда и занятости Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» | Организация деятельности Центров занятости населения по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения в электронном виде | I этап |
| 4.7.2 | организация работы мобильных центров занятости в отдаленных, труднодоступных территориях Иркутской области | Министерство труда и занятости Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» | Обеспечение доступности государственных услуг в области содействия занятости населения | I-III этап |
| Тактическая задача 5. Улучшение условий и охраны труда на производстве в Иркутской области |
| 5.1 | Содействие снижению общего производственного травматизма и травматизма со смертельным исходом за счет реализации превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | Министерство труда и занятости Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» | Ежегодно численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих составит не более 1,5 промилле | I-III этап |
| 5.2 | Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работников и получение работниками объективной информации о состоянии условий труда на рабочих местах | Министерство труда и занятости Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» | Ежегодное информирование работников о состоянии условий труда на их рабочих местах на основе проведения государственной экспертизы условий труда, проведение специальной оценки условий труда не менее 90% рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда | I-III этап |
| Тактическая задача 6. Повышение уровня развития социального партнерства, институциональной среды и инфраструктуры рынка труда в Иркутской области |
| 6.1 | Развитие социального партнерства за счет создания эффективной системы представительства работодателей, профсоюзов и институтов гражданского общества в процессах регулирования социально-трудовых отношений, в том числе: | Министерство труда и занятости Иркутской области | Закон Иркутской области от 24 декабря 2007 года № 138-оз «О трехсторонней комиссии Иркутской области по регулированию социально-трудовых отношений» | Сохранение стабильной социально-трудовой обстановки в трудовых коллективах организаций Иркутской области всех форм собственности | I-III этап |
| 6.1.1 | организация и проведение конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» | Министерство труда и занятости Иркутской области  | Региональное соглашение по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений в Иркутской области на 2021-2023 годы | Увеличение количества социально-ответственных работодателей  | I-III этап |
| 6.1.2 | обеспечение коллективно-договорного регулирования в организациях Иркутской области | Министерство труда и занятости Иркутской области | Региональное соглашение по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений в Иркутской области на 2021-2023 годы, Закон Иркутской области от 24 декабря 2007 года № 138-ОЗ «О трехсторонней комиссии Иркутской области по регулированию социально-трудовых отношений» | Охват действием коллективных договоров и соглашений не менее 50% работников Иркутской области | I-III этап |
| Тактическая цель 4.6. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Иркутской области на долгосрочную перспективу |
| Показатель 1. Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Иркутской области (по отношению к 2018 году), %, на конец этапа | 130,6 | 174,4 | 237,6 |
| Показатель 2. Отношение объема государственного долга Иркутской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Иркутской области, %, на конец этапа | 19 | 20 | 20 |
| Показатель 3. Степень качества управления региональными финансами, степень, на конец этапа | 1 | 1 | 1 |
| Тактическая задача 1. Оптимизация расходов областного бюджета, повышение эффективности использования бюджетных средств и повышение качества бюджетного планирования |
| 1.1. | Обеспечение наиболее эффективного взаимодействия органов государственной власти Иркутской области с федеральными министерствами для максимального вовлечения федеральных трансфертов в развитие экономики Иркутской области |  Исполнительные органы государственной власти Иркутской области | Привлечение федеральных трансфертов в развитие экономики Иркутской области | Освоение средств, предоставляемых из федерального бюджета, - на уровне не ниже 95% | I – III этап |
| 1.2. | Привлечение средств внебюджетных источников в рамках взаимодействия с финансовыми институтами развития: Фондом развития промышленности Российской Федерации, Фондом реформирования ЖКХ, Фондом развития моногородов и др. | Исполнительные органы государственной власти Иркутской области  | Привлечение средств из внебюджетных источников в развитие экономики Иркутской области | Увеличение расходов областного бюджета за счет привлечения внебюджетных источников | I – III этап |
| 1.3. | Оптимизация видов социальных выплат и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан с соблюдением принципа нуждаемости и адресного подхода |  Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Проведение мероприятий по оптимизации расходов на оказание мер социальной поддержки и социальные выплаты отдельным категориям граждан Иркутской области | Внесение изменений в нормативные правовые акты Иркутской области | I – III этап |
| 1.4. | Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети при сохранении доступности и качества оказываемых государственных услуг |  Исполнительные органы государственной власти Иркутской области, имеющие подведомственные государственные учреждения Иркутской области | Оптимизация бюджетной сети за счет укрупнения или присоединения либо ликвидации или реорганизации в установленном законодательством порядке неэффективных государственных учреждений Иркутской области | Оптимизация (сокращение) расходов на содержание бюджетной сети | I – III этап |
| 1.5. | Оптимизация структуры исполнительных органов государственной власти Иркутской области | Исполнительные органы государственной власти Иркутской области  | Распоряжение Губернатора Иркутской области от 4 октября 2016 года № 129-р «О штатной численности государственных гражданских служащих в исполнительных органах государственной власти Иркутской области» | Недопущение увеличения штатной численности государственных гражданских служащих в исполнительных органах государственной власти Иркутской области, за исключением случаев наделения данных органов дополнительными полномочиями | I – III этап |
| 1.6 | Повышение эффективности и результативности расходов в сфере государственной поддержки реального сектора экономики и реализации инвестиционных проектов с государственным участием | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Постановление Правительства Иркутской области от 5 ноября 2019 года № 903-пп «Об определении Порядка обобщения результатов оценки эффективности налоговых расходов Иркутской области и осуществления оценки налоговых расходов Иркутской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области»;постановление Правительства Иркутской области от 15 декабря 2021 года № 998-пп «Об утверждении Порядка предварительного отбора новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета Иркутской области, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности Иркутской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление Иркутской областью бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры»;подпрограмма «Развитие промышленности в Иркутской области» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019 – 2024 годы;постановление Правительства Иркутской области от 27 июля 2021 года № 505-пп «О предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения промышленным предприятиям части затрат на реализацию инвестиционных проектов» | Подтверждение эффективности региональных налоговых льгот.Обеспечение направления средств бюджета Иркутской области, высвобождаемых в результате снижения объема погашения задолженности Иркутской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, на осуществление Иркутской областью бюджетных инвестиций в объекты инфраструктурыОбновление основных фондов предприятий обрабатывающего сектора экономикиОбъем привлекаемых внебюджетных инвестиций по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства» - 150 млн рублей ежегодно  | I – III этап |
| 1.7. | Повышение качества финансового менеджмента главными распорядителями средств областного бюджета | Министерство финансов Иркутской области | Приказ министерства финансов Иркутской области от 13 апреля 2020 года № 29н-мпр «Об установлении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов доходов областного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета» | Среднее значение итоговой оценки качества финансового менеджмента исполнительных органов государственной власти Иркутской области, являющихся главными администраторами доходов областного бюджета:к 2024 году – не ниже 3,80 балла;к 2030 году – не ниже 4,6 балла;к 2036 году – не ниже 4,7 баллов | I – III этап |
| 1.8. | Сохранение достигнутых результатов и улучшение целевых показателей, включенных в мониторинг качества управления региональными финансами, проводимого Министерством финансов Российской Федерации | Министерство финансов Иркутской области | Проведение мероприятий по улучшению целевых показателей, включенных в мониторинг качества управления региональными финансами | Степень качества управления региональными финансами (по оценке Минфина России) ежегодно не ниже 1 – «высокое качество» | I – III этап |
| 1.9 | Повышение эффективности государственного финансового контроля | Служба государственного финансового контроля Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» | Качество планирования и осуществления контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере - 87% к 2024 году | I этап |
| 1.10 | Автоматизация и цифровизация системы государственного управления региональными финансами и бюджетного процесса | Исполнительные органы государственной власти Иркутской области | Государственные программы Иркутской области | Создание развитых средств взаимодействия информационных систем государственного управления, переход на новые стандарты организации управления информационными потоками бюджетного (бухгалтерского) учета, совершенствование системы электронного документооборота | I – III этап |
| 1.11. | Совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Иркутской области посредством нормативного правового регулирования | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | Постановление Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп «О министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» | Обеспечение реализации принципов контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг  | I-III этап |
| 1.12 | Обеспечение недопущения личной заинтересованности членов комиссий при проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | Постановление Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп «О министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» | К 2023 году в приказах министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от 29 июня 2018 года № 23-мпр «Об утверждении типового положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Иркутской области»; от 29 июня 2018 года № 24-мпр «Об утверждении типового положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственных унитарных предприятий Иркутской области»; в распоряжении Правительства Иркутской области от 27 августа 2018 года № 688-рп «Об утверждении Модельного положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия Иркутской области в совокупности превышает пятьдесят процентов» установлены положения, направленные на исключение случаев личной заинтересованности связи с участием в составе закупочных комиссий  | I этап |
| Тактическая задача 2. Повышение самостоятельности местных бюджетов и эффективности использования целевых межбюджетных трансфертов |
| 2.1 | Мониторинг исполнения местных бюджетов и выработка рекомендаций по планированию и исполнению местных бюджетов в текущих экономических условиях | Министерство финансов Иркутской области | Приказ министерства финансов Иркутской области от 25 сентября 2019 года № 53н-мпр «Об утверждении формы оценки исполнения местного бюджета до конца текущего финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета» | Доля муниципальных образований Иркутской области, в отношении которых осуществлен мониторинг исполнения местных бюджетов - 100% | I – III этап |
| 2.2 | Оценка качества управления бюджетным процессом муниципальных районов (городских округов) Иркутской области | Министерство финансов Иркутской области | Приказ министерства финансов Иркутской области от 15 июня 2016 года № 56н-мпр «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (городских округах) Иркутской области» | Повышение рейтинга муниципальных районов (городских округов) по качеству управления бюджетным процессом | I – III этап |
| 2.3 | Поощрение муниципальных образований Иркутской области за прирост налоговых, неналоговых доходов местных бюджетов, а также за преобразование муниципальных образований Иркутской области в форме объединения | Министерство финансов Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» | Темп прироста поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) – не ниже сводного индекса потребительских цен | I – III этап |
| 2.4 | Совершенствование механизмов финансовой поддержки муниципальных образований Иркутской области на решение органами местного самоуправления вопросов местного значения | Министерство финансов Иркутской области | Закон Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ«О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» | Доля муниципальных образований Иркутской области, у которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, по социально значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, пособиям по социальной помощи населению) – 100% | I – III этап |
| 2.5 | Предоставление целевых межбюджетных трансфертов по единым правилам, содержащим требования к методикам распределения межбюджетных трансфертов, результатам их предоставления | Министерство финансов Иркутской области | Закон Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ«О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»Постановление Правительства Иркутской области от 24 сентября 2018 года № 675-пп «О формировании, предоставлении и распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета» | Доля целевых межбюджетных трансфертов, предоставление которых осуществляется по единым правилам – 100% | I – III этап |
| 2.6 | Предоставление бюджетных кредитов при условии сдерживания объема дефицита местных бюджетов и уровня муниципального долга; продолжение реализации перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления от 30 января 2020 года № Пр-354 в части реструктуризации муниципального долга | Министерство финансов Иркутской области | Закон об областном бюджете, постановление Правительства Иркутской области от 20 февраля 2017 года № 100-пп «О предоставлении, использовании и возврате муниципальными образованиями Иркутской области бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета» | Доля муниципальных образований Иркутской области, у которых отсутствует просроченная задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета - 100% | I – III этап |
| 2.7 | Расширение практики централизации закупок работ (услуг) в муниципальных образования Иркутской области с целью повышения эффективности использования целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых в сфере проектирования и строительства объектов капитального строительства (в том числе линейных объектов)  | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | К 2036 году не менее чем в 30% муниципальных образованиях Иркутской области приняты правовые акты, направленные на внедрение механизма централизации всего закупочного процесса на уровне соответствующего муниципального района (округа), городского округа при заключении контрактов на выполнение работ (оказание услуг) для обеспечения нужд муниципальных образований Иркутской области | I-III этап |
| Тактическая задача 3. Эффективное управление государственным долгом |
| 3.1 | Поддержание уровня долговой нагрузки региона в пределах 20 % общего объема доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений за соответствующий финансовый год  | Министерство финансов Иркутской области | Соглашения министерства финансов Иркутской области и Минфина России о предоставлении бюджетных кредитов | Сохранение государственного долга Иркутской области на экономически безопасном уровне – в пределах 20% от объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений (в объеме государственного долга Иркутской области не учитываются бюджетные кредиты, предоставленные из федерального бюджета бюджету Иркутской области на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов) | I – III этап |
| 3.2 | Направление дополнительных доходов и (или) экономии расходов при исполнении бюджета на сокращение объема государственного долга Иркутской области | Министерство финансов Иркутской области | Основные направления государственной долговой политики Иркутской области | Сохранение государственного долга Иркутской области по обязательствам в виде ценных бумаг и кредитов, полученных от кредитов кредитных организаций, на экономически безопасном уровне - в пределах 20% от объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений | I – III этап |
| 3.3 | Оперативное управление долговыми обязательствами Иркутской области(досрочное погашение долговых обязательств, досрочный выкуп облигационных займов и др.) | Министерство финансов Иркутской области | Основные направления государственной долговой политики Иркутской области | Сохранение объема расходов на обслуживание государственного долга Иркутской области в общем объеме расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на уровне не более 5% | I – III этап |
| 3.4 | Систематический отбор оптимальных форм государственных заимствований при условии привлечения кредитов кредитных организаций и размещения государственных ценных бумаг Иркутской области по ставкам, не превышающим ключевую ставку Банка России, увеличенную на 1% | Министерство финансов Иркутской области | Соглашения министерства финансов Иркутской области и Минфина России о предоставлении бюджетных кредитов | Сохранение объема расходов на обслуживание государственного долга Иркутской области в общем объеме расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на уровне не более 5% | I – III этап |
| 3.5 | Управление ликвидностью единогосчета регионального бюджета | Министерство финансовИркутскойобласти | Основные направлениягосударственной долговойполитики Иркутской области;Программа оздоровлениягосударственных финансовИркутской области | Финансовое обеспечение первоочередных социально значимых расходов в полном объеме | I – III этап |
| Тактическая задача 4. Обеспечение прозрачности (открытости) бюджетных данных и вовлечение граждан в бюджетный процесс, повышение финансовой грамотности населения Иркутской области |
| 4.1 | Ведение информационного портала «Открытый бюджет Иркутской области» (https://openbudget.gfu.ru) и групп в социальных сетях | Министерство финансов Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» | Рост числа пользователей информационного портала «Открытый бюджет Иркутской области» (https://openbudget.gfu.ru) и групп в социальных сетях – до 25 тыс. человек в год | I – III этап |
| 4.2 | Подготовка и распространение в доступной для граждан форме информационно-разъяснительных материалов, популяризирующих бюджетную информацию среди населения Иркутской области, в том числе в электронном виде | Министерство финансов Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» | Публикация информации о бюджете и бюджетном процессе в доступной для граждан форме «Бюджет для граждан» не менее 3 раз в год | I – III этап |
| 4.3 | Рассмотрение Общественным советом при министерстве финансов Иркутской области вопросов бюджетной и налоговой политики, межбюджетных отношений, проектов нормативных правовых актов и др. | Министерство финансов Иркутской области | Приказ министерства финансов Иркутской области от 29 февраля 2016 года № 18н-мпр «Об утверждении положения об общественном совете при министерстве финансов Иркутской области» | Количество заседаний Общественного совета:к 2024 году – не менее 4, к 2030 году – не менее 4, к 2036 году – не менее 4 | I – III этап |
| 4.4 | Организация проведения просветительских мероприятий по вопросам финансовой грамотности среди населения Иркутской области | Министерство образования Иркутской области,министерст во финансов Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» | Доля общеобразовательных организаций Иркутской области, обеспечивших включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы: к 2024 году – 90%,к 2026 году – 100%,к 2036 году – 100%.Доля профессиональных образовательных организаций Иркутской области, обеспечивших включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы среднего профессионального образования:к 2024 году – 90%,к 2026 году – 100%,к 2036 году – 100% | I – III этап |
| Тактическая задача 5. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Иркутской области на уровне выше инфляции |
| 5.1. | Диверсификация и развитие конкурентных преимуществ региональной экономики, в том числе за счет дальнейшего использования и совершенствования мер налогового стимулирования экономического развития | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Распоряжение Правительства Иркутской области от 28 сентября 2018 года № 724-рп «О программе оздоровления государственных финансов Иркутской области на 2019 - 2021 годы» | Снижение доли платежей нефтедобывающих компаний в доходах консолидированного бюджета Иркутской области до 17,5%к 2036 году | I – III этап |
| 5.2. | Взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками Иркутской области по вопросам повышения качества бюджетного планирования, сближения основных поступлений в бюджет с периодами наибольшей на него нагрузки и, как следствие, профилактика возникновения временных кассовых разрывов | Министерство финансов Иркутской области | Распоряжение администрации Иркутской области от 14 апреля 2008 года № 116-ра «Об утверждении примерной формы соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией Иркутской области и соответствующими организациями Иркутской области» | Отклонение плановых значений налоговых поступлений от фактических не более 5% к 2036 году | I – III этап |
| 5.3. | Постоянный мониторинг платежей в бюджет крупнейших налогоплательщиков и закрепления их обязательств по платежам в бюджет в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с Правительством Иркутской области | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской областиМинистерство финансов Иркутской области | Распоряжение администрации Иркутской области от 14 апреля 2008 года № 116-ра «Об утверждении примерной формы соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией Иркутской области и соответствующими организациями Иркутской области», статья 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Обеспечение, при прочих равных условиях, платежей крупнейших налогоплательщиков в консолидированный бюджет Иркутской области не менее аналогичных показателей, сложившихся за отчетный финансовый год | I – III этап |
| 5.4. | Увеличение количества объектов имущества, налогооблагаемых исходя из кадастровой стоимости | Министерство имущественных отношений Иркутской области | Постановление Правительства Иркутской области от 17 сентября 2015 года № 476-пп «Об установлении Порядка определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений для целей налогообложения» (далее – Порядок) | Выявление дополнительных объектов недвижимости, подлежащих включению в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, в том числе по результатам проведения мероприятий по определению вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений в соответствии с Порядком | I-III этап |
| 5.5. | Оптимизация налоговых расходов бюджета, сокращение неэффективных и невостребованных налоговых льгот | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Распоряжение Правительства Иркутской области от 29 июня 2017 года № 358-рп «Об утверждении Плана по устранению неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам)»;постановление Правительства Иркутской области от 5 ноября 2019 года № 903-пп «Об определении Порядка обобщения результатов оценки эффективности налоговых расходов Иркутской области и осуществления оценки налоговых расходов Иркутской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области» | Рост платежей к 2036 году в консолидированный бюджет Иркутской области от получателей стимулирующих льгот по сравнению с 2020 годом не менее, чем в 2 раза | I – III этап |
| 5.6. | Содействие обеспечению зачисления налога на доходы физических лиц в бюджет по месту ведения хозяйственной деятельности, в том числе:анализ всех имеющихся и постоянно пополняющихся информационных ресурсов Федерального казначейства и ФНС России о показателях деятельности налогоплательщиков в Иркутской области;выявление схем ухода от налогообложения и принятие совместно с налоговыми органами мер по их пресечению | Министерство труда и занятости Иркутской области,министерство финансов Иркутской области | Распоряжение Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 193-рп «О Комитете по взаимодействию с участниками бюджетного процесса, осуществляющими свою деятельность на территории Иркутской области, по реализации мер, направленных на увеличение доходов консолидированного бюджета Иркутской области» | Обеспечение динамики поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Иркутской области на уровне не ниже среднего по всем субъектам Российской Федерации | I – III этап |
| Тактическая цель 4.7. Обеспечение законного и эффективного управления государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Иркутской области |
| Показатель 1. Доля муниципальных образований Иркутской области, сведения о которых внесены в единый государственный реестр недвижимости, %, на конец этапа | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Показатель 2. Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям в собственность бесплатно на федеральных землях, полномочия по распоряжению которыми переданы Иркутской области под данные цели, от количества образованных (нарастающим итогом), %, на конец этапа | 57,8 | 94,1 | 100,0 |
| Тактическая задача 1. Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью Иркутской области |
| 1.1 | Совершенствование системы учета государственной собственности Иркутской области, проведение оценки и обеспечение имущественных интересов Иркутской области:обеспечение технической инвентаризации, постановки на кадастровый учет и государственной регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности Иркутской области;развитие и совершенствование автоматизированных информационных баз данных в отношении государственного имущества | Министерство имущественных отношений Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на 2018 - 2024 годы | Доля объектов недвижимого имущества, прошедших инвентаризацию, к общему количеству объектов недвижимости, в отношении которых планируется провести инвентаризацию, за год, – 100% ежегодно | I-III этап |
| 1.2. | Обеспечение сохранности, надлежащего содержания и управления государственной собственностью Иркутской области | Министерство имущественных отношений Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на 2018 - 2024 годы | Доля объектов областной государственной собственности, в отношении которых проведены ремонтно-восстановительные работы, – 100% ежегодно | I-III этап |
| 1.3 | Улучшение землеустройства и землепользования, в том числе проведение землеустроительных работ в отношении границ муниципальных образований Иркутской области, внесение сведений в единый государственный реестр недвижимости | Министерство имущественных отношений Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на 2018 - 2024 годы | К 2024 году доля муниципальных образований Иркутской области, сведения о границах которых внесены в единый государственный реестр недвижимости составит 100% | I этап |
| 1.4. | Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости и расположенных на территории Иркутской области | Министерство имущественных отношений Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на 2018 - 2024 годы» | Доля земельных участков и объектов недвижимости жилищного и нежилого фонда (объектов капитального строительства), в отношении которых обеспечена актуализация результатов государственной кадастровой оценки, согласно утвержденному плану, – 100% ежегодно | I-III этап |

|  |
| --- |
| Системные меры поддержки |
| 1.1 | Оказание финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Иркутской области в части возмещения части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Подпрограмма «Развитие промышленности в Иркутской области» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019 – 2024 годы,Постановление Правительства Иркутской области от 27 июля 2021 года № 505-пп «О предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения промышленным предприятиям части затрат на реализацию инвестиционных проектов» | Снижение износа основных фондов обрабатывающего сектора экономики - не менее 0,1 п.п. ежегодно | I-III этап |
| 1.2 | Финансирование и поддержка проектов промышленных предприятий Иркутской области | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области,Фонд развития промышленности Иркутской области | Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»Подпрограмма «Развитие промышленности в Иркутской области» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 828-пп | Предоставление займов по совместным программам ФГАУ «Российский фонд технологического развития» и Фонда развития промышленности Иркутской области, а также оказание поддержки Фондом развития промышленности Иркутской области в рамках реализации региональных программ Фонда | I-III этап |
| 1.3 | Участие предприятий в Национальном проекте «Производительность труда» | Министерство экономического развития и промышленностиИркутской области, министерство экономического развития Российской Федерации, АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»,Региональ ный центр компетен ций | Национальный проект «Производительность труда», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16) | Рост производительности труда на предприятиях - участниках региональных проектов на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год | I-III этап |
| Минерально-сырьевой комплекс |
| Показатель 1. Рост промышленного производства по отраслям добычи полезных ископаемых (по отношению к 2018 году), %, на конец этапа | 220,5 | 288,0 | 336,0 |
| Показатель 2. Добыча нефти, млн т, на конец этапа | 17,8 | 22,0 | 25,0 |
| Показатель 3. Добыча попутного и природного газа, млрд куб. м, на конец этапа | 15,0 | 25,0 | 25,0 |
| Показатель 4. Добыча угля, млн т, на конец этапа | 16,4 | 16,8 | 17,1 |
| Показатель 5. Добыча золота, т, на конец этапа | 30,0 | 36,1 | 64,8 |
| Показатель 6. Индекс производительности труда (по отношению к 2019 году), %, на конец этапа | 113,8 | 124,5 | 143,4 |
| Показатель 7. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, тыс. рублей, на конец этапа | 127 | 183,1 | 264,2 |
| Показатель 8. Количество новых рабочих мест (нарастающим итогом), ед., на конец этапа | 5359 | 11513 | 13948 |
| 1.1 | Содействие в реализации проектов ПАО «Газпром» по обустройству Ковыктинского ГКМ и строительству газопровода «Ковыкта-Чаянда» | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области,исполнительные органы государственной власти Иркутской области в пределах компетенции | Распоряжение Губернатора Иркутской области от 21 мая 2020 года № 155-р «О рабочей группе по газификации и газоснабжению Иркутской области» | Ввод в промышленную эксплуатацию Ковыктинского ГКМ и запуск газопровода «Ковыкта-Чаянда» в рамках реализации проекта «Сила Сибири» в установленные Правительством Российской Федерации сроки | I – III этап |
| 1.2. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инфраструктуры на территории муниципального образования «Жигаловский район» в связи с реализацией инвестиционного проекта ПАО «Газпром» по освоению Ковыктинского газоконденсатного месторождения | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области, исполнительные органы государственной власти Иркутской области в пределах компетенции | Распоряжение Губернатора Иркутской области от 17 мая 2021 года № 154-р «Об отдельных вопросах по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры на территории муниципального образования «Жигаловский район» в связи с реализацией инвестиционного проекта публичного акционерного общества «Газпром» по освоению Ковыктинского газоконденсатного месторождения» | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инфраструктуры | I – II этап |
| 1.3 | Содействие в реализации инвестиционных проектов по освоению золоторудных месторождений и расширению горно-обогатительных комбинатов на территории Иркутской области:1. Освоение месторождения «Сухой лог».2. Расширение горно-обогатительного комбината «Угахан».3. «Строительство и эксплуатация горно-обогатительного комбината «Светловский».4. «Строительство и эксплуатация горно-обогатительного комбината «Красный».5. «Освоение месторождения рудного золота «Гурбей» | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области,исполнительные органы государственной власти Иркутской области в пределах компетенции | Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;Постановление Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 года№ 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;Закон Иркутской областиот 12 июля 2010 года № 60-оз «О пониженных налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков»;Закон Иркутской областиот 8 октября 2007 года № 75-оз «О налоге на имущество организаций»;Закон Иркутской области от 21 декабря 2006 года № 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской области» | Создание новых рабочих мест, нарастающим итогом: к 2024 г. – 450;к 2030 г. – 4 792; к 2036 г. – 5 930.Развитие золотодобывающей промышленности, в том числе повышение добычи золота за счет снижения технологических потерь, путем применения технологий извлечения мелкого и тонкодисперсного золота и внедрения современного обогатительного оборудования | I – III этап |
| 1.4 | Разработка и утверждение дорожной карты по развитию г. Бодайбо и Бодайбинского района | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области,министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Поручение Губернатора Иркутской области в рамках совещания по вопросу строительства мостовых переходов в Бодайбинском районе 27 декабря 2021 года (протокол от 20 января 2022 года № 06-21/22) | Разработка и утверждение в 2022 году дорожной карты по развитию г. Бодайбо и Бодайбинского района | I этап |
| 1.5 | Содействие в реализации инвестиционных проектов по освоению угольных месторождений на территории Иркутской области:1. Освоение Мотовского участка Вознесенского каменноугольного месторождения.2. Освоение Южного блока Мугунского буроугольного месторождения.3. Освоение Вознесенского месторождения.4. Освоение Жеронского месторождения.5. Освоение Головинского месторождения.6. Освоение Ишидейского месторождения.7. Освоение Зилиндинского месторождения | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области,исполнительные органы государственной власти Иркутской области в пределах компетенции | Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;Постановление Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 года№ 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;Закон Иркутской областиот 12 июля 2010 года № 60-оз «О пониженных налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков»;Закон Иркутской областиот 8 октября 2007 года № 75-оз «О налоге на имущество организаций»;Закон Иркутской области от 21 декабря 2006 года № 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской области» | Создание новых рабочих мест, нарастающим итогом: к 2024 г. – 720;к 2030 г. – 1 060; к 2036 г. – 1 471.Обеспечение ежегодного уровня добычи угля в 16 - 17 млн тонн в год. | I – III этап |
| 1.6 | Содействие в реализации инвестиционного проекта «Установка очистки пластовых вод с получением товарного карбоната лития» | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»,Дорожные карты по реализации проекта «Завод неорганической химии (ЗНХ)» от 25 августа 2020 года № 06-426/20 и № 06-427/20 | Создание в 2023-2025 году 74 новых рабочих мест | I – III этап |
| 1.7 | Содействие в реализации инвестиционного проекта «Создание производства моногидрата гидроксида лития» | АО «АЭХК», АО «ТВЭЛ», министерство экономического развития и промышленности Иркутской области, исполнительные органы государственной власти Иркутской области в пределах компетенции | Инвестиционная программа АО «АЭХК». Постановление Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 года № 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» | Создание к 2027 году 97 новых рабочих мест.Ввод в эксплуатацию производства и начало выпуска в 2027 году моногидрата гидроксида лития в объеме 10 тыс. т в год | I – III этап |
| 1.8 | Содействие в реализации инвестиционного проекта по организации производства стеклокомпозитов на базе Северо-Тулунского месторождения кварцевых песков в Тулуне | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области,АО «КРИО» | Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;Постановление Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 года№ 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;Закон Иркутской областиот 12 июля 2010 года № 60-оз «О пониженных налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков»;Закон Иркутской областиот 8 октября 2007 года № 75-оз «О налоге на имущество организаций»;Закон Иркутской области от 21 декабря 2006 года № 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской области» | Оказание мер государственной поддержки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | I – III этап |
| Топливно-энергетический комплекс |
| Показатель 1. Производство электроэнергии, млрд кВт/ч, на конец этапа | 63,78 | 64,1 | 65,5 |
| Показатель 2. Индекс средней продолжительности отключений по системе (SAIDI), Пsaidi, (час) на конец этапа | 1,053 | 0,979 | 0,926 |
| Показатель 3. Индекс средней частоты отключений по системе (SAIFI), Пsaifi, (ед.) на конец этапа | 0,524 | 0,437 | 0,375 |
| Показатель 4. Уровень физического износа электрического хозяйства (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2016 года № 1401), индекс на конец этапа | 0,3 | 0,15 | 0,05 |
| Показатель 5. Уровень потерь электрической энергии в сетях, не более (процентов), % на конец этапа | 7,4 | 6,8 | 6,2 |
| Показатель 6. Производство теплоэнергии, млн Гкал, на конец этапа | 46,3 | 47,3 | 48,4 |
| Показатель 7. Потребление природного газа, млн куб м в год, на конец этапа | 26,5 | 27,5 | 28,5 |
| Показатель 8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии для генерирующих источников, работающих на органическом топливе, г у.т./кВтч, на конец этапа | 278,3 | 263,9 | 254,6 |
| Показатель 9. Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии для генерирующих источников, работающих на органическом топливе, кг/Гкал, на конец этапа | 186,5 | 171,5 | 159,3 |
| Показатель 10. Индекс производительности труда (по отношению к 2019 году), %, на конец этапа | 133,1 | 168,9 | 202,3 |
| Показатель 11. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, тыс. рублей, на конец этапа | 75,2 | 108,4 | 156,4 |
| Показатель 12. Количество новых рабочих мест (нарастающим итогом), ед., на конец этапа | 3609 | 4985 | 5085 |
| 1.1 | Создание газохимического комплекса в Саяно-Иркутской опорной территории развития | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области,ПАО «Газпром»,АО «Саянскхимпласт» | Поручение Президента Российской Федерации о строительстве газопровода «Ковыкта-Саянск-Иркутск» от 6 апреля 2016 года № Пр-623;подпрограмма «Развитие промышленности в Иркутской области» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019-2024 годы;распоряжение первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области от 16 декабря 2020 года № 27-рз «О рабочей группе по созданию газохимического комплекса на территории Иркутской области» | Технико-экономическое обоснование по созданию газохимического комплекса в Саяно-Иркутской опорной территории развитияОбеспечение Иркутской области природным газом Ковыктинского ГКМ в объеме 9,7 млрд. куб. мСтроительство газопровода «Ковыкта-Саянск-Иркутск» | I – III этап |
| 1.2 | Содействие в реализации инвестиционного проекта по строительству газохимического комплекса в районе г. Усть-Кута:1. Строительство Усть-Кутского газоперерабатывающего завода (завода фракционирования широкой фракции легких углеводородов) в районе Толстого мыса г. Усть-Кута.2. Строительство завода полимеров.3. Усть-Кутский комплекс глубокой переработки углеводородов | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской областиИсполнительные органы государственной власти Иркутской области в пределах компетенции | Распоряжение Правительства Иркутской области от 19 июля 2018 года № 525-рп «О рабочей группе по вопросам социально-экономического развития Усть-Кутского района Иркутской области» | Создание к 2036 г. свыше 1 600 новых рабочих мест:к 2024 г. – 5692025-2030 г. – 7002031-2036 г. – 373Создание газохимического комплекса в Иркутской области | I – III этап |
| 1.3 | Строительство объектов инфраструктуры, в том числе жилого комплекса, необходимых для реализации газохимического проекта ООО «Иркутская нефтяная компания» | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области,исполнительные органы государственной власти Иркутской области в пределах компетенции | Дорожная картапо строительству объектов инфраструктуры, в том числе жилого комплекса, необходимых для реализации газохимического проекта ООО «Иркутская нефтяная компания», утверждена поручением первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области 6 июня 2022 года № 06-70-623/22 | Строительство объектов инфраструктуры, в том числе жилого комплекса, необходимых для реализации инвестиционного проекта | I – II этап |
| 1.4 | Разработка энергетической стратегии Иркутской области на период до 2036 года с целевым видением на перспективу до 2050 года | Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области, министерство экономического развития и промышленности Иркутской области, территориальные сетевые организации | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019 - 2024 годы | В 2023 году разработана энергетическая стратегия Иркутской области на период до 2036 года с целевым видением на перспективу до 2050 года | I этап |
| Металлургический комплекс |
| Показатель 1. Рост объемов металлургического производства и производства готовых металлических изделий (по отношению к 2018 году), %, на конец этапа | 101,8 | 108,7 | 113,9 |
| Показатель 2. Индекс производительности труда (по отношению к 2019 году), %, на конец этапа | 132,5 | 168,1 | 201,3 |
| Показатель 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, тыс. рублей, на конец этапа | 79,0 | 114,0 | 164,4 |
| Показатель 4. Количество новых рабочих мест (нарастающим итогом), ед., на конец этапа | 3046 | 3263 | 3463 |
| 1.1 | Содействие в реализации инвестиционных проектов по переработке алюминия на территории Иркутской области:1. Строительство Тайшетской анодной фабрики (первый, второй, третий этапы строительства). 2. Строительство первого пускового комплекса Тайшетского алюминиевого завода.3. Экологическая модернизация Братского алюминиевого завода.4. Экологическая модернизация Иркутского алюминиевого завода | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области,исполнительные органы государственной власти Иркутской области в пределах компетенции | Распоряжение Губернатора Иркутской области от 13 марта 2020 года № 43-р «О межведомственной рабочей группе по развитию территорий Иркутской области в рамках реализации инвестиционных проектов Объединенной компании «РУСАЛ» | Создание к 2036 году 2987 новых рабочих мест:к 2024 г. – 1245;2025-2030 г.– 887;2031-2036 г. – 855Производство 870 тыс. т обожженных анодов в год с выпуском 630 тыс. т прокаленного кокса в год, 1673,5 тыс. т алюминия и сплавов на его основе в годСущественное снижение воздействия на окружающую среду | I – III этап |
| 1.2 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инфраструктуры, необходимых для социально-экономического развития Тайшетского района и реализации инвестиционных проектов объединенной компании «РУСАЛ» | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области, управление проектной деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, исполнительные органы государственной власти Иркутской области в пределах компетенции | Распоряжение Губернатора Иркутской области от 31 мая 2021 года № 167-р «Об отдельных вопросах по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной сферы, инженерной и дорожной инфраструктуры, необходимых для социально- экономического развития Тайшетского района и реализации инвестиционных проектов объединенной компании «РУСАЛ»» | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта | I – II этап |
| 1.3 | Содействие в реализации инвестиционного проекта по строительству горно-металлургического комбината на Зашихинском редкометалльном месторождении | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области,исполнительные органы государственной власти Иркутской области в пределах компетенции | Распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 6 мая 2020 года № 44-рзп «О создании межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов реализации инвестиционного проекта закрытого акционерного общества «ТЕХНОИНВЕСТ АЛЬЯНС» по строительству горно-металлургического комбината на базе Зашихинского редкометалльного месторождения в Нижнеудинском районе Иркутской области | Создание к 2036 году 1200 новых рабочих мест:2024 г. – 0;2025-2030 г. – 400;2031-2036 г. – 800;Первичная переработка 1 млн тонн руды в год с получением чистых оксидов тантала и ниобия | I – III этап |
| Машиностроительный комплекс |
| Показатель 1. Рост объемов производства прочих транспортных средств и оборудования, в том числе продукции авиапромышленного комплекса (по отношению к 2018 году), %, на конец этапа | 175,8 | 195,6 | 235,8 |
| Показатель 2. Индекс производительности труда (по отношению к 2019 году), %, на конец этапа | 132,5 | 168,1 | 201,3 |
| Показатель 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, тыс. рублей, на конец этапа | 67,9 | 97,9 | 141,2 |
| Показатель 4. Количество новых рабочих мест (нарастающим итогом), ед., на конец этапа | 1743 | 2330 | 2392 |
| 1.1 | Содействие в реализации инвестиционной программы развития производственно-технической базы Иркутского авиационного завода – филиалаПАО «Корпорация «Иркут» | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области,исполнительные органы государственной власти Иркутской области в пределах компетенции | Инвестиционная программа Иркутского авиационного завода – филиалаПАО «Корпорация «Иркут» | Запущено серийное производство гражданских самолетов МС-21 | I – III этап |
| Лесопромышленный комплекс |
| Показатель 1. Объем заготовки древесины, млн куб. м, на конец этапа | 34,5 | 40 | 43 |
| Показатель 2. Бюджетная отдача на 1 куб. м заготовленной древесины, рублей/ куб. м, на конец этапа | 330 | 450 | 500 |
| Показатель 3. Объем произведенной продукции на одного работника, млн рублей, на конец этапа | 4,9 | 8,4 | 8,8 |
| Показатель 4. Площадь лесовосстановления и лесоразведения, тыс. га, на конец этапа | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 5. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших насаждений, %, на конец этапа | 130,8 | 130,8 | 130,8 |
| Показатель 6. Объем выращивания посадочного материала для целей лесовосстановления, млн штук, на конец этапа | 35 | 35 | 35 |
| Показатель 7. Запас семян лесных растений для лесовосстановления, тонн, на конец этапа | 8 | 8 | 8 |
| Показатель 8. Индекс производительности труда (по отношению к 2019 году), %, на конец этапа | 133,7 | 169,7 | 203,3 |
| Показатель 9. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, тыс. рублей, на конец этапа | 61,2 | 88,3 | 127,3 |
| Показатель 10. Количество новых рабочих мест (нарастающим итогом), ед., на конец этапа | 2 922 | 3 438 | 3 596 |
| 1.1 | Проведение лесоустроительных работ на всей территории Иркутской области | Министерство лесного комплекса Иркутской области | Лесной кодекс Российской Федерации, Лесоустроительная инструкция, утвержденная Приказом Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 марта 2018 года № 122 | Снижение площади лесов, с давностью лесоустройства 11 лет и более до 20% от общей площади земель лесного фонда к 2036 году (I этап – 64,9%, II этап – 30,5%, III этап – 20%) | I – III этап |
| 1.2 | Увеличение объемов восстановления вырубленных и погибших лесных насаждений в целях обеспечения баланса выбытия и воспроизводства лесов | Министерство лесного комплекса Иркутской области | Государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства», региональный проект «Сохранение лесов» в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» | Проведение тщательного анализа процессов, связанных с лесопользованием и гибелью лесных насаждений.Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших насаждений на уровне 100 % к 2024 году, далее – 100% ежегодно | I – III этап |
| 1.3 | Создание сети лесных питомников для выращивания посадочного материала, в том числе с привлечением средств арендаторов лесных участков | Министерство лесного комплекса Иркутской области | Государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства», региональный проект «Сохранение лесов» в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» | Выращивание посадочного материала ежегодно в объеме 35 млн штук | I – III этап |
| 1.4 | Реализация мероприятий по уничтожению или подавлению численности вредных организмов | Министерство лесного комплекса Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие лесного хозяйства» на 2019-2024 годы» | Сохранение лесов за счет предупреждения болезней леса.К 2036 году площадь ликвидированных очагов вредных организмов по отношению к площади очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними составит 72% | I – III этапы |
| 1.5 | Повышение эффективности осуществления федерального государственного лесного контроля (надзора) и федерального государственного надзора в целях снижения объема незаконных рубок, выявленных на землях лесного фонда Иркутской области | Министерство лесного комплекса Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие лесного хозяйства» на 2019-2024 годы» | Снижение объемов незаконных рубок:ежегодно обеспечивается снижение объема незаконных рубок лесных насаждений не менее чем на 16% к предыдущему году | I – III этап |
| 1.6 | Содействие в реализации приоритетных инвестиционных проектов, направленных на комплексную переработку древесины, включая производства новых видов импортозамещающей продукции, в том числе: | Министерство лесного комплекса Иркутской области | Постановление Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года № 190 | Привлечение инвестиций на территорию Иркутской области, развитие новых производств, создание новых рабочих мест.Реализация не менее 15 инвестиционных проектов к 2036 году | I-III этапы |
| 1.6.1 | Содействие в реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов по строительству картонного потока в г. Усть-Илимске Иркутской области | Министерство лесного комплекса Иркутской области,исполнительные органы государственной власти Иркутской области в пределах компетенции | Распоряжение Правительства Иркутской области от 19 июля 2018 года № 524-рп «О создании рабочей группы по оказанию содействия в реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов по строительству картонного потока в г. Усть-Илимске» | К 2030 году создано 709 новых рабочих местЗапуск производства картона объемом 600 тыс. тонн в год | I – II этап |
| 1.7 | Содействие повышению технического уровня предприятий за счет перевооружения, модернизации и реконструкции действующих производств с ориентированием их на глубокую переработку древесины | Министерство лесного комплекса Иркутской области,министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019-2024 годы» | Увеличение объемов производства продукции глубокой переработки древесины. Увеличение годового объема отгруженных товаров предприятиями ЛПК до 400 млрд руб. к 2036 году | I-III этапы |
| 1.8 | Содействие в обеспечении предприятий лесными ресурсами, в том числе относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства | Министерство лесного комплекса Иркутской области | Лесной кодекс Российской Федерации (проведение аукционов на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений с субъектами малого и среднего предпринимательства) | Увеличение объемов глубокой переработки древесины, увеличение количества рабочих мест, увеличение к 2036 году налоговой отдачи в региональный бюджет с 1 куб. м заготовленной древесины до 500 руб. | I-III этапы |
| 1.9 | Организация взаимодействия с арендаторами лесных участков в целях обеспечения ими налоговых обязательств и исполнения условий договоров аренды | Министерство лесного комплекса Иркутской области | Специализированная межведомственная рабочая группа по увеличению налоговой отдачи от организаций лесного комплекса Иркутской области | Увеличение вклада лесной отрасли в экономику регионаУвеличение доли лесной отрасли в ВРП к 2036 году до 10% | I-III этапы |
| Биотехнологический комплекс |
| Показатель 1. Индекс производительности труда (по отношению к 2019 году), %, на конец этапа | 131,8 | 166,7 | 199,1 |
| Показатель 2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, тыс. рублей, на конец этапа | 47,3 | 68,2 | 98,4 |
| Показатель 3. Количество новых рабочих мест (нарастающим итогом), ед., на конец этапа | 1736 | 3356 | 3856 |
| Фармацевтический комплекс |
| Показатель 1. Рост объемов фармацевтического производства (по отношению к 2018 году), %, на конец этапа | 173,6 | 498,5 | 636,6 |
| 1.1 | Содействие в реализации инвестиционного проекта по созданию единого технологического фармацевтического комплекса по производству фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств в г. Усолье-Сибирское | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области,исполнительные органы государственной власти Иркутской области в пределах компетенции | Соглашение от 27 декабря 2018 года № 05-62-147/18 «Об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, создаваемой на территории монопрофильного муниципального образования Иркутской области (моногорода) «Усолье-Сибирское» | Создание к 2036 году 930 новых рабочих мест:2024 г. – 0;2030 г. – 180;2036 г. – 750.Запуск фармацевтического комплекса по производству фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств в г. Усолье-Сибирское производительностью 55 млн. упаковок готовых лекарственных средств и 320,5 тонн субстанций | I–III этап |
| 1.2 | Продление срока функционирования территории опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское» до 2036 года | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2016 года № 135 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское» | Продление срока функционирование ТОСЭР на 10 лет, что позволит реализовать масштабные инвестиционные проекты с объемом инвестиций более 2 млрд рублей и созданием порядка 1000 новых рабочих мест | I-III этап |
| Агропромышленный комплекс |
| Показатель 1. Объем производства продукции сельского хозяйства в фактических ценах, млрд. рублей, на конец этапа | 89,5 | 121,4 | 164,4 |
| Показатель 2. Производство зерна, тыс. т, на конец этапа | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| Показатель 3. Производство овощей, тыс. т, на конец этапа | 152,2 | 201,3 | 266,2 |
| Показатель 4. Производство картофеля, тыс. т, на конец этапа | 400,8 | 400,8 | 400,8 |
| Показатель 5. Производство скота и птицы на убой (в живом весе), тыс. т, на конец этапа | 179,0 | 201,1 | 226,0 |
| Показатель 6. Производство молока, тыс. т, на конец этапа | 504,1 | 526,8 | 526,8 |
| Показатель 7. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, %, на конец этапа | 104,0 | 101,0 | 102,0 |
| Показатель 8. Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, %, на конец этапа | 106,0 | 104,5 | 106,5 |
| Показатель 9. Экспорт продукции АПК, млн долларов США, на конец этапа | 86,0 | 107,9 | 135,3 |
| Животноводство |
| 1.1 | Предоставление субсидий на поддержку племенного животноводства | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы» | Сохранение племенного условного маточного поголовья не менее 18,5 тыс. голов | I-III этап |
| 1.2 | Предоставление субсидий на производство молока | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы» | Увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах к 2036 г до 253,2 тыс. т | I-III этап |
| 1.3 | Предоставление субсидий на производство мяса | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы» | Увеличение производства мяса в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах к 2036 г до 152,0 тыс. т | I-III этап |
| 1.4 | Предоставление грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на строительство и комплектацию молочных ферм | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы» | Увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах к 2036 г до 253,2 тыс. т | I-III этап |
| 1.5 | Предоставление грантов в форме субсидий на строительство и (или) комплектацию откормочных площадок, предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы» | Увеличение Увеличение производства мяса в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах к 2036 г до 152,0 тыс. т | I-III этап |
| Растениеводство |
| 2.1 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв и возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы» | Сохранение размеров посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, овощными, кормовыми культурами, а также масличными культурами (за исключением рапса и сои) и картофелем | I-III этап |
| 2.2 | Предоставление субсидий на поддержку элитного семеноводства | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы» | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений не менее 15% ежегодно | I-III этап |
| 2.3 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы» | Сохранение размера посевных площадей кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях к уровню 2019 года – 100% (ежегодно) | I-III этап |
| 2.4 | Предоставление субсидий на развитие мелиоративного комплекса | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы» | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий 300 тыс. га к 2036 году нарастающим итогом | I-III этап |
| 2.5 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение тепловой и электрической энергии для производства овощей защищенного грунта | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы» | Сохранение доли производства овощей защищенного грунта в общем производстве овощей – 10% (ежегодно) | I-III этап |
| 2.6 | Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность и (или) аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы» | Увеличение площади земельных участков, оформленных в собственность и (или) аренду к 2024 году на 8 500 га | I этап |
| 2.7 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение части затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса в области растениеводства, с целью обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы» | Увеличение объемов производства зерна до 1 200,0 тыс. тонн к 2024 году и их дальнейшее сохранениеУвеличение объемов производства овощей до 266,2 тыс. тонн к 2036 году и их дальнейшее сохранение.Увеличение объемов производства картофеля до 400,8 тыс. тонн к 2024 году и их дальнейшее сохранение | I-III этап |
| 2.8 | Предоставление субсидий на возмещение производителям зерновых культур части затрат напроизводство и реализацию зерновых культур | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы» | Объем реализованных зерновых культур собственного производства к 2036 году не менее 580 000,0 тонн | I-III этап |
| 2.9 | Предоставление субсидий на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы» | Увеличение площади земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы к 2036 году на 8700 га | I-III этап |
| Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства |
| 3.1 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования, используемого в отрасли растениеводства, а также на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), предметом которых являются сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование и племенные сельскохозяйственные животные | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы» | Коэффициент обновления сельскохозяйственной техники (ежегодно): тракторы- 3,6%комбайны зерноуборочные – 6,0%комбайны кормоуборочные – 10,0% | I-III этап |
| 3.2 | Предоставление субсидий на возмещение затрат на ремонт сельскохозяйственной техники в специализированных ремонтных заводах | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы» | Проведение полевых работ в оптимальные агротехнологические сроки(субсидируется ремонт энергонасыщенной техники) | I-III этап |
| 3.3 | Предоставление субсидий в целях возмещения части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса Иркутской области | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы»,Постановление Правительства Иркутской области от 29 июня 2016 года № 402-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства» | Создание и (или) модернизация объектов агропромышленного комплекса (нарастающим итогом):к 2024 году (I этап) – 2 объекта;к 2030 году (II этап) – 4 объекта;к 2036 году (III этап) – 6 объектов | I-III этап |
| Пищевая и перерабатывающая промышленность |
| 4.1 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на развитие пищевых и перерабатывающих производств и по кредитам на закупку сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственного сырья для последующей промышленной переработки и (или) промышленного производства продовольственных товаров | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы» | Оплата процентов по кредитным договорам к 2036 году по 16 договорам (нарастающим итогом) | I-III этап |
| 4.2 | Предоставление субсидий на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), предметом которых являются техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование для пищевых и перерабатывающих производств | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы» | Оплата лизинговых платежей к 2036 году по 16 договорам (нарастающим итогом) | I-III этап |
| 4.3 | Предоставление грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы пищевых и перерабатывающих производств | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы» | Прирост объемов производства продовольственных товаров получателями грантов к предыдущему году, 3,0% (ежегодно)Прирост объемов реализации продовольственных товаров участниками получателями грантов к предыдущему году, 3,0% (ежегодно) | I-III этап |
| 4.4 | Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением мероприятий по продвижению продовольственных товаров на российские и зарубежные рынки | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы» | Участие в 32 выставочно -ярмарочных мероприятиях (нарастающим итогом):6 к 2024 году, 12 к 2030 году,32 к 2036 году | I-III этап |
| 4.5 | Проведение демонстрационных мероприятий, формирование коллективных экспозиций компаний АПК Иркутской области на российских и международных выставках | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы» | I-III этап |
| Переработка дикорастущих растений |
| 5.1 | Грантовая поддержка в форме субсидий на развитие материально-технической базы для заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы» | Прирост объемов заготовок дикорастущего сырья пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений и (или) продуктов их переработки грантополучателями к предыдущему году, 10 % ежегодно | I-III этап |
| 5.2 | Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с содействием продвижению продукции, произведенной из пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, на российский и зарубежные рынки | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы» | Участие производителей пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в 30 выставочно -ярмарочных мероприятиях к 2036 году (нарастающим итогом) | I-III этап |
| Рыбохозяйственная деятельность |
| 6.1 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы» | Увеличение объемов производства продукции аквакультуры к 2036 г до 300 тонн (нарастающим итогом):251 тонн к 2024 г.274 тонн к 2030 г.300 тонн к 2036 г. | I-III этап |
| 6.2 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение кормов и (или) их компонентов для аквакультуры | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы» | I-III этап |
| Туристско-рекреационный комплекс |
| Показатель 1. Туристско-экскурсионный поток в Иркутскую область, тыс. чел., на конец этапа, в том числе: | 3113,1 | 3364,0 | 3635,0 |
| количество иностранных туристов, тыс. чел., на конец этапа | 300,0 | 750,0 | 1256,3 |
| Показатель 2. Объем предоставленных платных услуг в туристско-рекреационной сфере, включая туристские услуги, санаторно-оздоровительные услуги, услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, млн руб., на конец этапа | 13261,8 | 14330,6 | 15485,1 |
| 1.1 | Развитие приоритетных туристских территорий | Агентство по туризму Иркутской области, министерство экономического развития и промышленности Иркутской области, министерство строительства Иркутской области, министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области, министерство имущественных отношений Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019-2024 годы | Увеличение объема туристско-экскурсионного потока в Иркутскую область до 3,6 млн человек в 2036 году | I-III этап |
| 1.2 | Создание максимально благоприятных условий для привлечения инвестиций | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области, министерство финансов Иркутской области, агентство по туризму Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019-2024 годы | Разработка и утверждение в 2022 году НПА о поддержке реализации проектов в сфере туризма на условиях субсидирования затрат на их реализацию, рост налоговых поступлений от туристско-рекреационной деятельности до 1,3 млрд руб. в 2036 году | I-III этап |
| 1.3 | Повышение конкурентоспособности туристского продукта | Агентство по туризму Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019-2024 годы | Рост объема предоставленных платных услуг в туристско-рекреационной сфередо 15,5 млрд рублей в 2036 году | I-III этап |
| 1.4 | Повышение качества туристских услуг | Агентство по туризму Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019-2024 годы | Рост уровня удовлетворенности качеством туруслуг (CSI/NPS), оказываемых предприятиями туриндустрии Иркутской области, до 85% в 2036 году | I-III этап |
| 1.5 | Стимулирование спроса на туристские услуги | Агентство по туризму Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019-2024 годы | Рост объема предоставленных туристских, санаторно-оздоровительных услуг и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения до 15,5 млрд рублей в 2036 году | I-III этап |
| 1.6 | Поддержка и развитие санаторно-курортного комплекса | Министерство здравоохранения Иркутской области, агентство по туризму Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019-2024 годы | Утверждение Плана мероприятий по реализации Стратегии развития санаторно-курортного комплекса Иркутской области, утвержденной распоряжением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2019 года № 940-рп, рост объема санаторно-оздоровительных услуг до 3,4 млрд рублей в 2036 году | I-III этап |
| 1.7 | Обеспечение полномочий Правительства Иркутской области по управлению особой экономической зоной туристско-рекреационного типа, созданной на территории муниципального образования Слюдянский район Иркутской области | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Соглашение о передаче полномочий по управлению особой экономической зоной Правительству Иркутской области от 5 сентября 2016 года № С-574-АЦ/Д14; Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019 - 2024 годы | 1. Количество действующих резидентов 22.2. Объем привлеченных частных инвестиций 6,2 млрд руб. | I–II этап |
| 1.8 | Строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» в рамках реализации проекта особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, созданной в Слюдянском районе Иркутской области» | Министерство строительства Иркутской области,министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | Постановление Правительства Иркутской области от 19 августа 2021 года № 580-пп«О внесении изменений в отдельные положения правовых актов Правительства Иркутской области»;государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019 - 2024 годы | Строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры к 2024 году: 2022 год - 3 объекта (сети ливневой канализации, улично-дорожная сеть с наружным освещением (1 этап), внутриплощадочные сети электроснабжения Предгорного района (1 этап));2023-2024 годы - 12 объектов (сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, сети связи, автостоянка, улично-дорожные сети, благоустройство);2025-2030 годы – 4 объекта (Водопровод, улично-дорожная сеть (3 этап), эксплуатационно-техническая база, КПП, ограждение с наружным освещением);2031-2036 годы – эксплуатация построенных объектов, обеспечение резидентов мощностями в полном объеме | I-III этап |
| Строительный комплекс |
| Показатель 1. Объем производства основных стройматериалов: цемент, тыс. т, на конец этапа | 987,47 | 1 018,1 | 1048,7 |
| Показатель 2. Объем производства основных стройматериалов: кирпич, млн усл. кирп, на конец этапа | 112,26 | 118,8 | 125,34 |
| Показатель 3. Объем производства основных стройматериалов: блоки ячеистого бетона автоклавного твердения, тыс. куб. м, на конец этапа | 476,05 | 530,0 | 583,95 |
| Показатель 4. Объем производства основных стройматериалов: теплоизоляционные изделия из полимерных материалов, тыс. куб. м, на конец этапа | 211,74 | 218,8 | 225,86 |
| Показатель 5. Индекс производительности труда (по отношению к 2019 году), %, на конец этапа | 132,5 | 168,1 | 201,3 |
| Показатель 6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, тыс. рублей на конец этапа | 67,9 | 97,9 | 141,2 |
| Показатель 7. Количество новых рабочих мест (нарастающим итогом), ед., на конец этапа | 1 743 | 2 330 | 2 392 |
| 1.1 | Содействие в развитии промышленности строительных материалов на территории Иркутской области, в том числе: | Министерство строительства Иркутской области | Распоряжение Правительства Иркутской области от 22 февраля 2017 года № 121-рп «Об утверждении Стратегии развития промышленности строительных материалов Иркутской области на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года» | Объем производимых на территории Иркутской области строительных материалов увеличен:на 3% к 2024 году, на 8% к 2030 году, на 12% к 2036 году | I – III этапы |
| 1.1.1 | Реализация государственной политики в сфере строительства на территории Иркутской области | Министерство строительства Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье»на 2019 – 2024 годы | I – III этапы |
| 1.1.2 | Содействие в развитии конкуренции в Иркутской области на товарных рынках жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства), строительства объектов капитального строительства, архитектурно-строительного проектирования, производства кирпича, производства бетона. | Министерство строительства Иркутской области | План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Иркутской области, утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской областиот 30 марта 2020 года № 64-р | I – III этапы |
| 1.1.3 | Внедрение технологии информационного моделирования объектов капитального строительства в Иркутской области | ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области» | Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2021 года № 331 «Об установлении случая, при котором застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства» | I – III этапы |
| 1.1.4 | Организация, участие в совещаниях, круглых столах, форумах и других мероприятиях, взаимодействие с образовательными организациями в целях развития кадрового потенциала в строительной отрасли | Министерство строительства Иркутской области | Комплексная программа кадрового обеспечения основных отраслей экономики и социальной сферы Иркутской области на 2021-2030 годы, утвержденная распоряжением Губернатора Иркутской области от 10 ноября 2021 года № 348-р | I – III этапы |
| 1.1.5 | Внедрение и развитие на территории Иркутской области системы профессиональных квалификаций в строительной отрасли | Министерство строительства Иркутской области | Комплексная программа кадрового обеспечения основных отраслей экономики и социальной сферы Иркутской области на 2021-2030 годы, утвержденная распоряжением Губернатора Иркутской области от 10 ноября 2021 года № 348-р | I – III этапы |
| Транспортно-логистический комплекс |
| Показатель 1. Общее количество перевезенных пассажиров, тыс. человек, на конец этапа | 201500 | 203700 | 206700 |
| Показатель 2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км, на конец этапа | 6450,5 | 5453,4 | 3605,0 |
| Показатель 3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, км, на конец этапа | 20,4 | 10,2 | 0,0 |
| Показатель 4. Индекс производительности труда (по отношению к 2019 году), %, на конец этапа | 128,9 | 163,6 | 196,0 |
| Показатель 5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, тыс. рублей, на конец этапа | 73,5 | 106,0 | 152,9 |
| Показатель 6. Количество новых рабочих мест (нарастающим итогом), ед., на конец этапа | 451 | 903 | 1355 |
| 1.1 | Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в результате ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог» | Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2019 – 2024 годы | Увеличена протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, не менее чем в 2 раза к 2036 году | I-III этап |
| 1.2 | Содействие в реализации инвестиционных проектов по созданию транспортно-логистических центров | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области,исполнительные органы государственной власти Иркутской области в пределах компетенции | - | К 2036 году создан минимум один транспортно-логистический центр | I – III этап |
| Цифровая экономика |
| Показатель 1. Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг, %, на конец этапа | 50 | 90 | 100 |
| Показатель 2. Индекс производительности труда (по отношению к 2019 году), %, на конец этапа | 115,8 | 137,5 | 154,7 |
| Показатель 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, тыс. рублей, на конец этапа | 72,6 | 104,7 | 151,1 |
| Показатель 4. Количество новых рабочих мест (нарастающим итогом), ед., на конец этапа | 699 | 1249 | 1799 |
| 1.1 | Обеспечение предоставления массовых социально-значимых государственных (муниципальных) услуг и сервисов в цифровом виде, без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций | Министерство цифрового развития и связи Иркутской области | Перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства, утвержденный Президентом Российской Федерации от 10 октября 2020 года № Пр-1648 (подпункт «в» пункта 1) | Обеспечено предоставление массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг, на конец этапа, к 2024 году составит 50%; к 2030 году 90%;к 2036 году 100% | I-III этап |
| 1.2. | Предоставление государственных услуг органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | Министерство цифрового развития и связи Иркутской области | Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности» | Обеспечено предоставление государственных услуг в электронной форме посредством получения соответствующих сведений из реестров без выдачи результата услуги в виде документа на бумажном носителе, а также в упреждающем (проактивном) режиме путем уведомления заявителя о возможности подачи запроса о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги при наступлении событий, являющихся основанием для ее предоставления. Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и (или) в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), к 2024 году составит 80 ед.; к 2030 году 100 ед.; к 2036 году 120 ед. | I-III этап |
| 1.3 | Внедрение юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО) | Министерство цифрового развития и связи Иркутской области | Указ Губернатора Иркутской области от 22 февраля 2017 года № 31-уг «О внедрении в опытную эксплуатацию системы электронного документооборота и делопроизводства в исполнительных органах государственной власти Иркутской области». Средствами СЭД организовано электронное взаимодействие исполнительных органов государственной власти Иркутской области, подведомственных им учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области | Доля электронного юридически значимогодокументооборота между органамиисполнительной власти, местногосамоуправления и подведомственными имучреждениями Иркутской области, к 2024 году составит 40%; к 2030 году 70%; к 2036 году 100%. | I-III этап |
| 1.4 | Осуществление контрольно-надзорной деятельности (КНД) дистанционно в цифровом формате | Министерство цифрового развития и связи Иркутской области | Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РоссийскойФедерации»,постановление Правительства Иркутской области от 20 октября 2020 года № 881-пп «Об информатизации контрольно-надзорной деятельности в Иркутской области» | Реализация мероприятий по цифровой трансформации услуг по лицензированию.Организация осуществления контрольно-надзорных мероприятий в дистанционном формате. Проведение мониторинга контроля сроков и качества предоставления государственных и муниципальных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в электронной форме. | I-III этап |
| 1.5 | Осуществление функционирования платформы обратной связи | Министерство цифрового развития и связи Иркутской области | Соглашение о взаимодействии в целях создания единого окна цифровой обратной связи на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» от 8 октября 2021 года № ОК-П13-065-45451;распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2021 года № 656-рп «Об обеспечении апробации технических решений, реализованных на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в Иркутской области» | Использование федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» для направления гражданами и юридическими лицами в государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие публично значимые функции, и их должностным лицам сообщений и обращений, а также для направления такими органами и организациями ответов на указанные сообщения и обращения | I-III этап |

2.Ожидаемые результаты реализации Стратегии

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (ожидаемого результата) | Значения показателей (по целевому варианту) | Ответственный за достижение значений показателя (ожидаемого результата) |
| На плановый период | На конец этапа |
| 2022 | 2023 | 2024 | I этап (2022-2024 годы) | II этап (2025-2030 годы) | III этап (2031-2036 годы) |
| Стратегическая цель: Иркутская область – регион, в котором уровень и качество жизни обеспечивают современные потребности человека в развитии и самореализации, а жители связывают свое будущее с будущим Иркутской области |
| 1. | Численность населения (среднегодовая), тыс. человек | 2385,0 | 2382,0 | 2379,0 | 2379,0 | 2390,0 | 2400,0 | Исполнительные органы государственной власти Иркутской области в пределах компетенции |
| 2. | Индекс физического объема валового регионального продукта в сопоставимых ценах (по отношению к 2018 году), % | 111,2 | 121,2 | 135,3 | 135,3 | 172,7 | 207,8 | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области |
| 3. | Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Иркутской области (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений), млрд рублей | 174,6 | 181,5 | 191,5 | 191,5 | 256,6 | 351,9 | Министерство финансов Иркутской области, министерство экономического развития и промышленности Иркутской области |
| Приоритет 1. Накопление и развитие человеческого капитала |
| 4. | Суммарный коэффициент рождаемости, число детей в расчете на одну женщину | 1,959 | 1,981 | 2,010 | 2,010 | 2,108 | 2,203 | Министерство здравоохранения Иркутской области |
| 5. | Смертность от всех причин, случаев на 1000 чел. населения | 12,1 | 11,8 | 11,5 | 11,5 | 9,7 | 7,9 | Министерство здравоохранения Иркутской области |
| 6. | Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в Иркутской области, % | 15,5 | 14,6 | 13,7 | 13,7 | 9,0 | 8,4 | Министерство труда и занятости Иркутской области |
| 7. | Реальные располагаемые денежные доходы населения (по отношению к 2018 году), % | 98,8 | 99,6 | 100,5 | 100,5 | 105,8 | 111,5 | Министерство труда и занятости Иркутской области |
| Приоритет 2. Создание комфортного пространства для жизни |
| 8. | Обеспеченность жильем, кв. м общей площади на одного жителя | 26,5 | 27,0 | 27,6 | 27,6 | 31,5 | 31,5 | Министерство строительства Иркутской области |
| 9. | Удельный вес площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, % | 66,0 | 66,3 | 66,6 | 66,6 | 75,0 | 85,0 | Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области |
| 10. | Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км/1000 кв.км | 15,3 | 15,8 | 16,3 | 16,3 | 18,4 | 21,7 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области |
| 11. | Доля населенных пунктов, численность населения в которых более 100 человек, обеспеченных постоянной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием, от общего числа населенных пунктов, % | 41,6 | 49,5 | 57,4 | 57,4 | 100,0 | 100,0 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области |
| Приоритет 3. Сохранение уникальной экосистемы региона |
| 12. | Качество окружающей среды, % | 106,25 | 106,5 | 107,0 | 107,0 | 108,3 | 109,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области |
| Приоритет 4. Экономический рост и эффективное управление |
| 13. | Валовый региональный продукт на душу населения (в сопоставимых ценах 2018 года), тыс. рублей на человека | 680,7 | 742,9 | 830,9 | 830,9 | 1055,1 | 1264,7 | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области |
| 14. | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. рублей на человека | 209,2 | 233,8 | 260,1 | 260,1 | 404,9 | 614,5 | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области |
| 15. | Количество созданных рабочих мест в рамках действия институтов развития территорий (инновационных территориальных кластеров, индустриальных парков, технопарков в сфере высоких технологий, особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития) (нарастающим итогом), человек | 1252 | 1609 | 2172 | 2172 | 4327 | 4327 | Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области |
| 16. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по региону, тыс. рублей | 56,4 | 59,9 | 63,7 | 63,7 | 92,9 | 135,5 | Министерство труда и занятости Иркутской области |
| 17. | Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда), % | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 6,0 | 4,8 | Министерство труда и занятости Иркутской области |
| 18. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Иркутской области, млрд рублей | 200,5 | 208,4 | 219,4 | 219,4 | 293,1 | 399,3 | Министерство финансов Иркутской области |